## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 重庆绿岛新区北部路网工程—轨道片区龙梭中路西延线涵洞及护岸工程 |  | 项目编码： | 50012024T000004237542 |  | 自评总分： | 98.89
项目主管部门： | 150-重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 财政归口处室： | 009-政府债务管理科 |  | 部门联系人： | 周建宇 |  | 联系电话： | 15102331368
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000
其中：财政拨款 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成正常投用 | [7 empty] | 完成正常投用
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工期 | 天 | ≤ | 210 | 210 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是
U型槽式混凝土护岸 | 米 | ＝ | 769.79 | 769.79 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 89 | 1.11 | 88.9 | 10 | 8.89 | 否
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否