## 农产品品牌建设奖励绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 农产品品牌建设奖励项目经费 |  |  |  | 自评总分 | 97 |  | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 |  | 质安中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192 | 171.75 | 171.75 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192 | 171.75 | 171.75 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年根据璧山府发[2016]17号文件精神，每年新创建一批“三品一标”、市名牌农产品、全国名特优新产品等，对符合奖励的农产品企业进行奖励。奖励机制按相应文件规定执行，提升我区农产品品质和市场竞争力，提升农业标准化生产水平，推进现代农业发展。 |  |  |  |  | 2020年完成兑现对取得证书的农业企业的奖励33家，绿色食品认证奖励标准4万元/个，无公害农产品认证标准1万元/个，有机食品认证奖励标准6万元/个，有效提升我区农产品品质和市场竞争力，提升农产品质量安全水平，促进农业提质增效和农民增收，提高农业经营主体对品牌认证的认知度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品企业认证数量 |  | =33家 | =33家 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 奖励发放及时性 |  | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 绿色食品认证奖励标准 |  | =4万元/个 | =4万元/个 | 5 | 100% | 5
|  |  | 无公害农产品认证标准 |  | =1万元/个 | =1万元/个 | 5 | 100% | 5
|  |  | 有机食品认证奖励标准 |  | =6万元/个 | =6万元/个 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 农业经营主体对品牌认证的认知度 |  | 提高 | 提高 | 15 | 90% | 13.5
|  |  | 农产品品质和市场竞争力 |  | 提升 | 提升 | 15 | 90% | 13.5
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖农产品企业满意度 |  | ≥90% | =90% | 15 | 100% | 15

## 囤水田整治资金绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 安排农业农村委囤水田整治资金 |  |  |  | 自评总分 | 98 |  | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市璧山区农业农村委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 质安中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 213.24 | 213.24 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 213.24 | 213.24 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年根据璧财农[2020]13号文件要求开展囤水田整治工作，整治11个乡镇囤水田14216.251亩，降低引水灌溉难度，促进农田增收，提高农民生活水平 |  |  |  |  | 2020年根据璧财农[2020]13号文件要求按150元/亩的标准完成全区11个乡镇14216.251亩囤水田整治工作，增加了农田产值，改善农民生活条件
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整治囤水田面积 |  | =14216.251亩 | =14216.251亩 | 10 | 100% | 10
|  |  | 覆盖乡镇数量 |  | =11个 | =11个 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 整治标准 |  | =150元/亩 | =150元/亩 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 农田产值 |  | 提高 | 提高 | 20 | 90% | 18
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10