## Sheet1
重庆市璧山区妇幼保健院项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入（提档升级项目） |  |  |  | 自评总分 | 90.06 |  | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 重庆市璧山区妇幼保健院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000 | 3000 | 1006.67 |  | 5 | 33.56% | 1.6778
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 | 1006.67 |  | — | 33.56% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提供基本妇幼保健和卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求，提高人民疾病预防和卫生保健水平。 |  |  |  |  | 本项目执行时间为2020年10月至2021年12月，目前完成业务用房改造升级5216.30㎡，购买呼吸机、监护仪等专用设备44台，但受新冠疫情影响，经济效益增长未达标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造升级现有业务用房面积 |  | 10000㎡ | 5216.30㎡ | 5 | 52.16% | 2.6082 | 现项目到期时间为2021年12月。
|  |  | 工程附属设施及信息支撑系统达标率 |  | 100% | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 购置呼吸机、多功能麻醉机、除颤仪、监护仪、恒温箱等设备 |  | 36台 | 44台 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 设备采购合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 10 | 100% | 10
|  |  | 资金到位率 |  | 100% | 100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 与上年同期相比医疗收入增加比例 |  | ≥2% | 0.31% | 5 | 15.5% | 0.775 | 2020年受新冠疫情影响，住院病人较上年同期减少1006人次，同时医院门诊人均费用及住院人均药品费用较上年均有下降。
|  | 可持续影响指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、检验收入）占公立医院医疗收入的比例 |  | ≥30% | 36.57% | 10 | 100% | 10
|  |  | 门诊次均费用增幅 |  | ≤5% | -0.24% | 10 | 100% | 10
|  |  | 住院次均药品费用增幅 |  | ≤5% | -12.74% | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | 88.21% | 10 | 100% | 10