## 国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）
附件2
璧山区2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作） |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区水利局 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区水利局 |  | 填表人 | 王用 | 电话 | 13883408298
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 2890328.09 |  |  |  | 2890328.09 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 我单位拟对璧北片区农村开展供水管网连通改造安装管道工程，安装DN150-DN500管道36公里，项目区农村供水保障率达到95%，供水合格率达到95%，从而促进移民安置区经济社会发展，助力美丽乡村建设，使移民安稳致富。 |  |  |  | 我单位已完成对璧北片区农村供水管网进行连通改造安装，工程按时开工，按时验收，合格率达100%，使2018个移民受益，58347个农村居民受益，满意度达98%，无信访问题。
绩 效 指 标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 实施项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 100 | 10 | 10
| 农村帮扶项目使移民受益人数 | 人 | ≥ | 2018 | 2018 | 100 | 10 | 10
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 10 | 10
| 项目按时开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 10 | 10
| 项目按时验收率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 10 | 10
| 农村居民受益人口 | 人 | ≥ | 58347 | 58347 | 100 | 10 | 10
| 项目完成后正常运行比例 | % | ≥ | 95 | 98 | 100 | 10 | 10
| 移民安置区居民满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | 10 | 10
| 信访问题化解率 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 10 | 10
备注