## 项目绩效自评表
璧山区2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 生态保护体系建设支出-重大林业有害生物防治 |  |  |  |  | 自评总分 | 95 | 等级 | 优
实施单位 | 区林业有害生物监测防治站 |  | 主管部门 | 区林业局 |  | 填表人 | 张霞 | 电话 | 13983635943
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 7381300 |  | 5797746 |  | 5797746 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 1、完成松材线虫病春秋普查、除治监理、验收工作 2、完成松材线虫病山场除治 3、完成补植补造工作 |  |  |  | 1、已完成松材线虫病春秋普查、除治监理、验收工作 2、已完成松材线虫病山场除治
绩 效 指 标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 完成春、秋普查 | 次 | = | 1 | 1 | 100 | 5 | 5
| 除治枯病死松树 | 株 | > | 3.75 | 4.1257 | 100 | 10 | 10
| 除治监理面积 | 亩 | = | 6 | 6 | 100 | 5 | 5
| 除治验收面积 | 亩 | = | 6 | 6 | 100 | 5 | 5
| 枯病死松树普查率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 5 | 5
| 疫木除治率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 10 | 10
| 林下补植任务完成率 | % | = | 100% | 0% | 0 | 5 | 0 | 2021年未完成，作为2022年续建项目继续实施
| 除治监理覆盖率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 5 | 5
| 项目实施总成本 | 万元 | < | <600 | <600 | 100 | 5 | 5
| 规定时间完成率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 5 | 5
| 林业防灾减灾挽回经济损失 | 万元 | > | 2000 | >2000 | 100 | 5 | 5
| 提供就业岗位 | 人 | > | 300 | >300 | 100 | 5 | 5
| 生态环境 | 无 | 无 | 提升 | 提升 | 100 | 5 | 5
| 减少林业有害生物的传播和扩散 | 无 | 无 | 长期 | 长期 | 100 | 5 | 5
| 社会群众对防治工作满意度 | % | ≥ | 90 | ≥90 | 100 | 10 | 10
备注