## 1绿化维护费支出
附件1
璧山区2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 绿化维护费支出 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区园林绿化管理所 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区城市管理局 |  | 填表人 | 吴春来 | 电话 | 41430754
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 11000000 |  | 11329545.49 |  | 11329545.49 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 2021年全区绿化维护面积为419.44万㎡，城区行道树2.2541万株。加大绿地管护力度，强化绿化带保洁，清理绿地死树、树桩以及落叶、杂草、杂物、垃圾等保证绿化带整洁美观，同时消除安全隐患。开展春季植物修剪，将“分阶段、明主次”，完成城区市街行道树，达到通风透光、强化长势、减少病虫害、调整树形、消除安全隐患，提升绿化维护效果。 |  |  |  | 2021年全区绿化维护面积达到419.44万㎡，城区行道树2.2541万株。加大了绿地管护力度，强化了绿化带保洁，清理了绿地死树、树桩以及落叶、杂草、杂物、垃圾等保证绿化带整洁美观，同时消除了安全隐患。开展了春季植物修剪，将“分阶段、明主次”，完成了城区市街行道树，达到了通风透光、强化长势、减少病虫害、调整了树形、消除了安全隐患，提升了绿化维护效果。达到了公园绿地类一级管护标准，提升了城市市容市貌，改善了环境质量，市民对绿化维护满意度达到了95%。
绩 效 指 标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 维护绿地面积 | 万平方米 | = | 419.44 | 419.44 | 100 | 20 | 20
| 维护行道树 | 万株 | = | 2.2541 | 2.2541 | 100 | 10 | 10
| 绿化维护最低标准 | 元/年/平方米 | ≤ | 11 | 11 | 100 | 10 | 10
| 公园绿地类一级管护达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 10 | 10
| 提升城市市容市貌 | % | ≥ | 90 | 95 | 100 | 15 | 15
| 改善环境质量 | % | ≥ | 92 | 93 | 100 | 15 | 15
| 市民对绿化维护满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 100 | 10 | 10
备注