## 11. 市政基础设设施建设及景观改造工程
附件2
璧山区2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 市政基础设施建设及景观改造工程 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区城市管理局 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区城市管理局 |  | 填表人 | 张蔚 | 电话 | 13883116600
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 97415751.13 |  |  |  | 97415751.13 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 1、完成2021年市政基础设施建设任务：推进超宽人行道改造，实施璧南河滨河步道拓宽改造，实施滨河步道节点景观化改造，抓实市政基地装饰装修工作等任务。 2、完成2021年阶段性的景观改造工程：完成2021年春节迎春灯饰氛围营造工作，新建改造路灯，抓实景观照明提档提质，发展绿色照明，降低能耗，展示城市照明质量和节能水平等任务。 |  |  |  | 1、完成了2021年市政基础设施建设任务：推进面积为8225平方米的超宽人行道改造，对10公里的璧南河滨河步道实施了拓宽改造，对20处滨河步道节点实施了景观化改造，抓实了市政基地装饰装修工作等任务，于预计时间内完成。 2、完成了2021年阶段性的景观改造工程：春节迎春灯饰氛围营造工作，新建改造路灯4151盏，抓实了景观照明提档提质，对3个公园的13座休闲亭及5座桥梁的景观灯进行了升级改造。
绩 效 指 标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 超宽人行道改造面积 | 平方米 | ≥ | 8000 | 8255 | 100 | 10 | 10
| 修缮滨河步道 | 公里 | ≥ | 10 | 10 | 100 | 12 | 12
| 沿河步道节点景观改造 | 处 | ≥ | 20 | 20 | 100 | 18 | 18
| 市政基地装饰装修周期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 100 | 10 | 10
| 城市“微客厅”建设 | 个 | ≥ | 5 | 10 | 100 | 10 | 10
| 发展绿色照明LED灯数量 | 盏 | ≥ | 5000 | 7000 | 100 | 10 | 10
| 群众对城市景观改造成效的满意度 | % | ≥ | 90 | 96 | 100 | 10 | 10
| 市民对市政基础设施建设的满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 100 | 10 | 10
备注