## Sheet1
附件3
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021年范围外养鱼池关停整治补助 |  |  |  |  | 自评总分 | 90 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区正兴镇人民政府 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区正兴镇人民政府 |  | 填表人 | 叶琴 | 电话 | 139*****759
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 676937.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 22年12月前，23户范围外养鱼池生态整治全部完成验收，使养鱼池水质达到4类标准。 |  |  |  |  | 2022年12月前，23户范围外养鱼池生态整治全部完成了验收，使养鱼池水质达到4类标准，受益群众满意率达90%。 项目已完成，明年拨付资金。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 转产面积 | 10 | 亩 | ＝ | 55.55 | 55.55 | 100% | 10
| 复垦面积 | 10 | 亩 | ＝ | 163.54 | 163.54 | 100% | 10
| 管理房撤除面积 | 10 | 平方米 | ＝ | 240.63 | 240.63 | 100% | 10
| 验收合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 20
| 完成时限 | 10 | 年 | ≤ | 2022.12 | 2022.12 | 100% | 10
| 范围外养鱼池水质达标 | 20 | 类 | ≥ | 4 | 4 | 100% | 20
| 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 100 | 100% | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。