## Sheet1
附件1
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 璧山历代文选编辑和璧山历代碑刻拓片项目 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 璧山区文化和旅游发展委员会 |  | 主管部门 | 璧山区文化和旅游发展委员会 |  | 填表人 | 何西伟 | 电话 | 13452411197
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 415000 |  | 83800 |  | 83800 |  | 100 | 100 | 100
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 2022年，预计完成以下目标：“璧山历代文选编纂”项目，搜集整理汇编具有权威性的选本完成稿，点校、评审，并将成果发布，供“儒雅之城”相关项目利用活化；“璧山历代碑刻拓片项目”根据上级相关文件精神和市文物局工作部署，并报区领导同意，合并调整为“璧山石窟寺及石刻铭文史料收集与整理项目”，完成询比采购。 |  |  |  |  | “璧山历代文选编纂”项目，已完成选本初稿点校、评审；《璧山历代碑刻拓片项目》根据上级相关文件精神和市文物局工作部署，并报区领导同意，合并调整为“璧山石窟寺及石刻铭文史料收集与整理项目”，完成询比采购。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 《璧山 历代文选》印数 | 8 | 册 | ≥ | 3000 | 100 | 100% | 0.3 | 已完成书稿点校、评审定稿，但因出版社需申报书号等原因，故尚未公开出版发行
| 《璧山历代文选》页码 | 8 | 页 | ≥ | 900 | 450 | 100% | 4
| 《璧山历代 文选》字数 | 8 | 万字 | ≥ | 80 | 78 | 100% | 7.8
| 《璧山石窟寺及石刻铭文史料》印数 | 8 | 册 | ≥ | 3000 | 20 | 100% | 0.6
| 《璧山石窟寺及石刻铭文史料》拓片人工 | 8 | 工作日 | ≤ | 240 | 150 | 100% | 5
| 《璧山石窟寺及石刻铭文史料》摄影人工 | 8 | 点位 | ≥ | 100 | 120 | 100% | 9.6
| 《璧山石窟寺及石刻铭文史料》装裱 | 6 | 幅 | ≥ | 100 | 111 | 100% | 6.66
| 出版《璧山历代文选》合格率 | 8 | % | = | 100% | 100% | 100% | 8 | 已完成书稿点校、评审定稿，但因出版社需申报书号等原因，故尚未公开出版发行
| 出版《璧山石窟寺及石刻铭文史料》合格率 | 8 | % | = | 100% | 100% | 100% | 8 | 尚未公开出版
| 《璧山历代文选》资料收集费、点校费、专家评审费、出版费、办公耗材等 | 5 | 万元 | ≤ | 28.5 | 8.38 | 100% | 1.5
| 《璧山石窟寺及石刻铭文史料》材料费、拓片人工费、摄影人工费、交通费、专家评审费、作品装裱费、布展费、出版费等 | 5 | 万元 | ≤ | 30 | 0 | 100% | 0
| 《璧山历代文选》2021-2023年完成；《璧山石窟寺及石刻铭文史料》2021-2023年完成。 | 5 | % | = | 100% | 100% | 100% | 5
| 打造璧山高品质的文化品牌 | 5 | % | ≥ | 90% | 90% | 100% | 5
| 活化璧山历史文化资源，为璧山精神文明建设、文旅项目、城市品牌提供持续的文献支持。 | 5 | 无 | 无 | 长期 | 无 | 长期 | 无
| 璧山文旅企业、协会和社会群众对璧山文旅推介的满意度 | 5 | % | ≥ | 85% | 85% | 100% | 5
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。