## 一馆一中心管理（一般项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 一馆一中心管理 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 6444432 |  | 1676267.81 |  | 1676267.81 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 含一馆一中心及人民广场科普中心物业费269.4432万，按月支付；舞美技术服务外包费130万，按月支付；水电气费100万，按月支付；专项维保费（消防、电梯、空调、弱电、强电、防雷、外墙清洗等）70万，根据合同按进度支付；专业设备维修维护费30万，据实结算；维修维护材料采购费30万，据实采购；办公绿化20万，按月支付；日常消耗杂费15万，据实采购。 |  |  |  |  | 含一馆一中心及人民广场科普中心物业费已按月支付；舞美技术服务外包费已按月支付；水电气费已按月支付；专项维保费（消防、电梯、空调、弱电、强电、防雷、外墙清洗等）已根据合同按进度支付；专业设备维修维护费已据实结算；维修维护材料采购费已据实采购；办公绿化已按月支付；日常消耗杂费已据实采购。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 展览馆管理面积 | 5% | 平方米 | 0 | 15000 | 15000 | 100% | 5
| 艺术中心管理面积 | 5% | 平方米 | 0 | 40000 | 40000 | 100% | 5
| 人民广场车库管理面积 | 5% | 平方米 | 0 | 20000 | 20000 | 100% | 5
| 科普中心管理面积 | 5% | 平方米 | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 5
| 保障会议场次 | 5% | 场 | ≥ | 150 | 150 | 100% | 5
| 演出活动场次 | 5% | 场 | ≥ | 60 | 60 | 100% | 5
| 接待 | 10% | 场 | ≥ | 100 | 100 | 100% | 10
| 场所运行管理状态 | 10% |  | 0 | 良好 | 良好 | 100% | 10
| 场所运行费用 | 5% | 万元 | ≤ | 644 | 644 | 100% | 5
| 年运行管理年限 | 5% | 年 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5
| 为全区提供大型会议活动场地，丰富市民精神文化需求 | 10% | 年 | 无 | 提升 | 提升 | 100% | 10
| 确保场馆有序运转 | 10% | 年 | 无 | 长期 | 长期 | 100% | 10
| 受益群众满意度 | 10% |  | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 28、土壤污染状况调查、评估、污染土壤修复（一般项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 土壤污染状况调查、评估、污染土壤修复 |  |  |  |  | 自评总分 | 87.6 | 等级 | 良
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 5000000 |  | 2550213.2 |  | 2550213.2 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成项目土壤污染状况调查、土壤污染风险评估、污染土壤修复和危险废物处置，地块成功出让后，可实现我区财政收入增加。项目的开展充分遵循了以坚持预防为主、保护优先、风险管控、综合治理，以改善土壤环境质量为核心，可促进璧山区土壤资源永续利用，增进人民福祉。 |  |  |  |  | 已完成项目土壤污染状况调查、土壤污染风险评估、污染土壤修复和危险废物处置，地块成功出让后，可实现我区财政收入增加。项目的开展充分遵循了以坚持预防为主、保护优先、风险管控、综合治理，以改善土壤环境质量为核心，可促进璧山区土壤资源永续利用，增进人民福祉。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 土壤污染状况调查 | 10% | 个 | 0 | 12 | 14 | 100% | 10 | 实际需求量大
| 土壤污染风险评估 | 10% | 个 | 0 | 4 | 3 | 75% | 7.5 | 实际需求量小
| 污染土壤修复 | 10% | 个 | 0 | 4 | 2 | 50% | 5 | 实际需求量小
| 完成度 | 5% | 无 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5
| 总投资 | 10% | 万元 | 0 | 500 | 255 | 51% | 5.1 | 2022年实际总投资255万元，年初预算有待进一步精确，细化。
| 按要求完成工作 | 5% | 时间 | 0 | 2022年底 | 2022年底 | 100% | 5
| 实现土地财政收入 | 10% | 无 | ≤ | 增加 | 增加 | 100% | 10
| 区域经济社会发展 | 5% | 无 | 无 | 推动 | 推动 | 100% | 5
| 改善土壤环境质量 | 10% | 无 | 无 | 提升 | 提升 | 100% | 10
| 实现土地资源永续利用 | 5% | 无 | 无 | 有效 | 有效 | 100% | 5
| 服务对象满意度 | 10% | 无 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 重庆中医药学院建设工程（重点项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 重庆中医药学院建设工程 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 400000000 |  | 74496977.43 |  | 74496977.43 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成21万方校园建设，建成投用。 |  |  |  |  | 已基本完成21万方校园建设。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 建筑总面积 | 10% | 平方米 | 0 | 21万 | 21万 | 100% | 10
| 占地面积 | 5% | 亩 | 0 | 647 | 647 | 100% | 5
| 人均建筑面积 | 5% | 平方米 | 0 | 30 | 30 | 100% | 5
| 保障入住学生数量 | 10% | 名 | ≧ | 6000 | 6000 | 100% | 10
| 达到《普通高等学校基本办学条件指标（试行）的通知》（教发〔2004〕2号）监测办学条件指标要求 | 15% | 无 | 无 | 达标 | 达标 | 100% | 15
| 项目总投资 | 10% | 亿元 | ≤ | 7 | 7 | 100% | 10
| 工程完工时间 | 5% | 时间 | ≤ | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 100% | 5
| 推动璧山区经济建设和社会发展 | 10% | 无 | 无 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 10
| 中医药健康服务能力 | 5% | 无 | 无 | 显著增强 | 显著增强 | 100% | 5
| 带动重庆市医疗水平、高层次人才数量、科技影响力和辐射能力 | 5% | 无 | 无 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 5
| 群众满意度 | 10% |  | ≧ | 90% | 90% | 100% | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 重庆中医药学院配套基础设施-滨河西路二标段（重点项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 重庆中医药学院配套基础设施—滨河西路二标段（K0-71.012~K1+100段） |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 22000000 |  | 33756538.8 |  | 33756538.8 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成1082米道路及附属工程，建成投用。 |  |  |  |  | 已完成1082米道路及附属工程，建成投用。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 城市次干路长度 | 10% | 米 | 0 | 1171 | 1171 | 100% | 10
| 河道堤防长度 | 10% | 米 | 0 | 1182 | 1182 | 100% | 10
| 双向四车道通车流量 | 10% | PUC/H | 0 | 单向1976PCU/H 双向3952PCU/H | 单向1976PCU/H 双向3952PCU/H | 100% | 10
| 服务人数 | 10% | 人 | ≥ | 10000 | 10000 | 100% | 10
| 国家颁发的有关道路专业设计规程、规范和设计标准； | 10% | 无 | 无 | 达标 | 达标 | 100% | 10
| 工程费用成本指标 | 5% | 元/米 | ≤ | 71600 | 71600 | 100% | 5
| 工程完成时间 | 5% | 时间 | ≤ | 2022 | 2022年 | 100% | 5
| 推动重庆中医药学院的如期举办 | 5% | 无 | 无 | 显著 | 显著 | 100% | 5
| 为沿线居民提供便捷的交通条件 | 5% | 无 | 无 | 显著 | 显著 | 100% | 5
| 完善路网结构，改善城市环境。 | 5% | 无 | 无 | 显著 | 显著 | 100% | 5
| 优化投资环境 | 5% | 无 | 无 | 显著 | 显著 | 100% | 5
| 促进当地居民就业和增收 | 5% | 无 | 无 | 显著 | 显著 | 100% | 5
| 群众满意度 | 5% |  | ≥ | 95% | 95% | 100% | 5
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 24-1、服务业发展区管线迁改（重点项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 服务业发展区管线迁改 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 30000000 |  | 6060909.97 |  | 6060909.97 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成水、电、气、弱电管线迁改共计10条。 |  |  |  |  | 已完成水、电、气、弱电管线迁改共计10条。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 涉及水、电、气、弱电（移动、联通、电信、广电、铁塔）迁改项目数量 | 25% | 条 | ≧ | 10 | 10 | 100% | 25
| 水、电、气、弱电（移动、联通、电信、广电、铁塔）迁改合格率 | 20% |  | 0 | 100% | 100% | 100% | 20
| 根据管线迁改工程规格、难度、标准等要求不同，工程成本无统一标准，均为包干价格，具体管线迁改费用根据合同签订情况据实结算 | 10% | 无 | 无 | 有效 | 有效 | 100% | 10
| 具体管线迁改工期以合同约定时限为准 | 5% | 无 | 无 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 100% | 5
| 为土地出让、项目落地提供有力保障，对璧山财政收增长起积极作用 | 5% | 无 | 无 | 促进 | 促进 | 100% | 5
| 区域经济社会发展 | 5% | 无 | 无 | 推动 | 推动 | 100% | 5
| 管线搬迁施工期会对沿线地区的生态环境和居民生活质量产生很小的不利影响，在采取措施后其影响程度和范围将大大减轻，几乎不会对环境造成明显不利影响。 | 5% | 无 | 无 | 有效 | 有效 | 100% | 5
| 提升地块及区域价值 | 5% | 无 | 无 | 长期 | 长期 | 100% | 5
| 项目及地块的业主单位对管线迁改满意率 | 10% |  | 0 | 100% | 100% | 100% | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 38、隐性债务还本付息（重点项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 隐性债务还本付息 |  |  |  |  | 自评总分 | 82.6771 | 等级 | 良
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 403450000 |  | 54381627.78 |  | 54381627.78 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 双龙片区棚户区、璧南河片区棚户区、中新绿岛基金、秀湖城市停车场项目、职教中心项目，加快项目顺利推进，对项目进行融资贷款，保证项目2022年贷款本金及利息按期归还23346万元。 |  |  |  |  | 已对双龙片区棚户区、璧南河片区棚户区、中新绿岛基金、秀湖城市停车场项目、职教中心项目，加快项目顺利推进，对项目进行融资贷款，项目2022年贷款本金及利息部分按期归还
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 偿还政府债券利息 | 10% | 万元 | 0 | 17000 | 2175 | 12.79% | 1.2794 | 2022年隐性债务还本付息未达到年度指标值。建议进一步推进各项目的实施。
| 偿还贷款本利金额 | 10% | 万元 | 0 | 23346 | 3263 | 13.98% | 1.3977
| 资金使用合规率 | 20% | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 20
| 平均贷款利率 | 20% | % | 0 | 3.72 | 3.72 | 100% | 20
| 贷款偿还及时率 | 20% | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 20
| 解决企业资金短缺问题 | 10% | 无 | 无 | 有效 | 有效 | 100% | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 39、项目回购款(重点项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 项目回购款 |  |  |  |  | 自评总分 | 89.3965 | 等级 | 良
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 800000000 |  | 227413106.75 |  | 227413106.75 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 保证购建车库车位项目、车位转让项目、融资租赁项目、璧山区城区内新增停车场9770个停车位30年特许经营权项目、璧山区城区内新增停车场9770个停车位30年特许经营权项目、流动资金贷款项目贷款本金及利息按期归还、增强公司资本金实力，壮大公司资产规模，增强对外投融资实力，满足我司对外投资资金需求。 |  |  |  |  | 已保证购建车库车位项目、车位转让项目、融资租赁项目、璧山区城区内新增停车场9770个停车位30年特许经营权项目、璧山区城区内新增停车场9770个停车位30年特许经营权项目、流动资金贷款项目贷款本金及利息按期归还、增强公司资本金实力，壮大公司资产规模，增强对外投融资实力，满足我司对外投资资金需求。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 增资金额 | 5% | 万元 | 0 | 50000 | 13645 | 27.29% | 1.3645 | 项目回购未达到年度指标值。建议进一步推进各项目的实施。
| 偿还贷款本利金额 | 10% | 万元 | 0 | 30000 | 9096 | 30.32% | 3.032
| 资金使用合规率 | 5% | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 5
| 平均贷款利率 | 10% | % | 0 | 5.223 | 5.223 | 100% | 10
| 本金利息支付及时率 | 10% | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 10
| 增资及时率 | 10% | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 10
| 增强公司资本实力 | 30% | 无 | 无 | 有效 | 有效 | 100% | 30
| 债务减少率 | 10% | % | ≥ | 85 | 85 | 100% | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 42、招商引资专项费用（重点项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 招商引资专项费用 |  |  |  |  | 自评总分 | 97.807 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 34380000 |  | 5720045.91 |  | 5720045.91 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 1.签约落地现代服务业招商引资项目25个，签约正式合同额达到150亿元；2.在2021年我委服务业各专业统计报表达到应统尽统，统计报表质量优化，顺利完成我区服务业增加值8%的总目标。 三个专业补助预计95万元左右，培训会、资料等经费全面估计，总共合计98万元；3.全面调动全区服务业企业成为规上企业的积极性，促进第三产业发展壮大、提质增效，特申请对企业进行升规补助和经营奖励性补助 预估计2021年对升规企业补助总共发放300万元。 |  |  |  |  | 已完成年初目标：1.签约落地现代服务业招商引资项目35个，签约正式合同额达到125亿元；2.在2021年我委服务业各专业统计报表达到应统尽统，统计报表质量优化，顺利完成我区服务业增加值8%的总目标。 三个专业补助预计95万元左右，培训会、资料等经费全面估计，总共合计98万元；3.全面调动全区服务业企业成为规上企业的积极性，促进第三产业发展壮大、提质增效，特申请对企业进行升规补助和经营奖励性补助 预估计2021年对升规企业补助总共发放300万元。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 签约落地现代服务业招商引资项目 | 10% | 个 | ≥ | 25 | 35 | 100% | 10
| 签约正式合同额 | 10% | 亿元 | ≥ | 150 | 125 | 83.33% | 8.3333
| 企业统计人员人数 | 5% | 人 | ≥ | 371 | 371 | 100% | 5
| 升规企业个数 | 5% | 家 | ≥ | 85 | 85 | 100% | 5
| 补助发放合格率 | 10% | % | 0 | 良好 | 良好 | 100% | 10
| 实际成本与计划成本的误差率 | 10% | 无 | ≤ | 10% | 10% | 100% | 10
| 规定时间内完成率 | 10% | 无 | ≥ | 95% | 95% | 100% | 10
| 税收 | 10% | 亿元 | ≥ | 2 | 2 | 100% | 10
| 提纲就业岗位 | 10% | 个 | ≥ | 2000 | 2000 | 100% | 10
| 群众生活水平的提高程度 | 5% | 无 | 无 | 长期 | 长期 | 100% | 5
| 社会群众对服务业满意度 | 5% | 无 | ≥ | 95% | 85% | 89.47% | 4.4737
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 43、产业扶持资金（重点项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 产业扶持资金 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 200789834 |  | 86925915.46 |  | 86925915.46 |  | 100% | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 提供1000个就业岗位，税收达到10000万 |  |  |  |  | 已为璧山的税收做出贡献，为璧山区提供了大量的工作岗位，同时推动璧山区现代服务业的提档升级。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 培育规上限上企业 | 10% | 家 | ≥ | 10 | 10 | 100% | 10
| 满足升规升限的条件合格率 | 10% | 无 | ≥ | 98% | 98% | 100% | 10
| 实际成本与计划成本的误差率 | 10% | 无 | ≤ | 10% | 10% | 100% | 10
| 规定时间内完成率 | 10% | 无 | ≥ | 95% | 95% | 100% | 10
| 税收 | 20% | 元 | ≥ | 100000000 | 100000000 | 100% | 20
| 提纲就业岗位 | 10% | 个 | ≥ | 1000 | 1000 | 100% | 10
| 群众生活水平的提高程度 | 10% | 无 | 无 | 长期 | 长期 | 100% | 10
| 社会群众对服务业满意度 | 10% | 无 | ≥ | 95% | 95% | 100% | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 51、服务业发展区建设项目（重点项目）
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 服务业发展区建设项目 |  |  |  |  | 自评总分 | 98.6715 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 主管部门 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 |  | 填表人 | 杨玉丽 | 电话 | 18725703880
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 850000000 |  | 506037794 |  | 502064456.67 |  | 99.21% | 10 | 9.9215
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 预计2022年承担服务业发展区建设项目80000万元，其中重庆高新技术研究院有限责任公司注册资本金5000万元。 |  |  |  |  | 预计2022年承担服务业发展区建设项目80000万元，其中重庆高新技术研究院有限责任公司注册资本金5000万元。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 高新区建设项目资金保障率 | 10% | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 10
| 资金安排规范率 | 10% | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 10
| 服务业发展区建设项目等资金 | 10% | 万元 | 0 | 75000 | 75000 | 100% | 10
| 重庆高新技术研究院有限责任公司注册资本金 | 20% | 万元 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 20
| 资金安排及时率 | 10% | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 10
| 推动璧山区经济发展 | 20% | 无 | 无 | 有效 | 有效 | 100% | 20
| 促进区域经济社会发展 | 5% | 无 | 无 | 长期 | 长期 | 95% | 4.75 | 需进一步促进区域经济社会发展
| 受益单位满意度 | 5% | % | ≥ | 95 | 95 | 80% | 4
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。