## 16.大气污染精准监管综合服务项目
附件2
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 大气污染精准监管综合服务项目 |  |  |  |  | 自评总分 | 85 | 等级 | 良
实施单位 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 主管部门 |  |  | 填表人 | 王程 | 电话 | 15023121392
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 0 |  | 40000000 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 实现“十四五”期间每年空气质量优良天数的考核目标。 |  |  |  |  | 2022年度空气质量考核目标中，国控点优良率、重污染天数和PM2.5年均浓度完成任务，但是区域优良率未完成任务。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 预算执行率 | 10 | % | ＝ | 100% | 0 | 0 | 0 | 按合同应支付3147300元，支付资料已提交，目前未支付
| 项目实施总成本 | 20 | 万元 | ≤ | 4000 | 3948 | 100 | 20
| 服务时间 | 20 | 年 | ＝ | 4 | 1 | 100 | 20
| 空气质量 | 20 | 年 | 定性 | 有效改善 | 部分考核指标有效改善 | 100 | 15 | 区域优良率未完成考核目标。2023年开始，璧山只以国控点作为考核点位。
| 污染物浓度 | 10 | 年 | 定性 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10
| 服务对象满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 95 | 100 | 20
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 55.保障两河口国控断面水质改善服务项目(2021年结转)
附件2
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 保障两河口国控断面水质改善服务项目（2021年结转） |  |  |  |  | 自评总分 | 98.34 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 填表人 | 周志光 | 电话 | 13509427454
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 0 |  | 476600 |  | 476600 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 璧南河两河口水质明显提升，达到或优于地表水Ⅲ类水质，全区地表水考核断面优良比例达到100%，群众满意。 |  |  |  |  | 2022年，璧南河两河口国控断面达到地表水Ⅲ类水质考核要求，全区地表水考核断面优良比例达到91.7%，群众满意。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 项目实施河道长度 | 20 | 公里 | ≥ | 6 | 6 | 100 | 20
| 璧南河两河口国控断面水质 | 20 | 类 | ≥ | Ⅲ | Ⅲ | 100 | 20
| 全区地表水考核断面优良比例 | 20 | % | ＝ | 100 | 91.7 | 100 | 18.34
| 使用人满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 80 | 100 | 20
| 安装生态修复设施 | 20 | 套 | ＝ | 10 | 10 | 100 | 20

## 73.2021-2024年璧山生态环境大数据平台运维服务
附件2
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021-2024年璧山生态环境大数据平台运维服务 |  |  |  |  | 自评总分 | 90 | 等级 | 优秀
实施单位 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 填表人 | 吴俊 | 电话 | 13996020499
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 0 |  | 1976800 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 在服务期间开展驻场运维工作，提供服务内容包括：硬件运维服务、软件运维服务、安全运维服务、负氧离子侧运维服务、其他运行维护服务。 |  |  |  |  | 开展了驻场运维工作，提供服务内容包括：硬件运维服务、软件运维服务、安全运维服务、负氧离子侧运维服务、其他运行维护服务，确保系统正常运行。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 运维负氧离子大屏展示平台 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 100 | 20
| 系统正常运行率 | 20 | % | ≥ | 95 | 99 | 100 | 20
| 运维璧山生态环境大数据平台 | 30 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 100 | 30
| 璧山区生态环境持续提升 | 10 |  | 定性 | 提升 | 提升 | 100 | 10
| 环境投诉处理率 | 10 | % | ≥ | 90 | 100 | 100 | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 74.璧山环境污染数据资源化平台管理及应用
附件2
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 璧山环境污染数据资源化平台管理及应用 |  |  |  |  | 自评总分 | 90 | 等级 | 优秀
实施单位 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 填表人 | 吴俊 | 电话 | 13996020499
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 0 |  | 68400 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 实现璧山区第二次污染源普查数据与已有的污染源数据进行统一管理和信息融合，充分依托污染源数据平台掌握当前区域内的污染源行业分布、排放及动态变化情况，结合生态环境部门业务管理要求高质量开展基于污染源基本信息、排放数据、环境质量数据、审批、执法等关联分析与应用设计，形成“一平台、一个库、一套数”，实现污染源信息、编码、采集、更新、共享及应用的统一规范和管理，并逐步深化大数据应用与价值服务。 |  |  |  |  | 实现了璧山区第二次污染源普查数据与已有的污染源数据进行统一管理和信息融合，充分依托污染源数据平台掌握当前区域内的污染源行业分布、排放及动态变化情况，结合生态环境部门业务管理要求高质量开展了基于污染源基本信息、排放数据、环境质量数据、审批、执法等关联分析与应用设计，形成了“一平台、一个库、一套数”，实现了污染源信息、编码、采集、更新、共享及应用的统一规范和管理，并逐步深化大数据应用与价值服务。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 升级生态环境大数据平台 | 30 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 100 | 30
| 形成璧山区生态环境大数据资源库 | 20 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 100 | 20
| 软件优化及补充开发 | 10 | 项 | ＝ | 9 | 9 | 100 | 10
| 污染源覆盖率 | 10 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10
| 提高公众对环境保护认知度 | 20 |  | 定性 | 提高 | 提高 | 100 | 20
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 75.璧山区“十四五”环境应急技术保障能力建设
附件2
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 璧山区“十四五”环境应急技术保障能力建设 |  |  |  |  | 自评总分 | 90 | 等级 | 优秀
实施单位 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区生态环境局 |  | 填表人 | 吴俊 | 电话 | 13996020499
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 500000 |  | 1174180 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 1.整合建设重点风险源企业建设监控设施，实现重点风险源远程监控。 2.升级完善环境应急大数据子系统，实现重点风险源智能预警，实现“南阳实践”成果数据的信息化应用。 3.通过“南阳实践”和应急演练，增强突发环境事件应对能力和跨区域、跨部门协同联动效率，有效防控并妥善处置突发环境事件，确保璧山区环境安全和社会稳定。 |  |  |  |  | 1.整合了建设重点风险源企业建设监控设施，实现重点风险源远程监控。 2.升级了完善环境应急大数据子系统，实现重点风险源智能预警，实现“南阳实践”成果数据的信息化应用。 3.通过“南阳实践”和应急演练，增强了突发环境事件应对能力和跨区域、跨部门协同联动效率，有效防控并妥善处置突发环境事件，确保璧山区环境安全和社会稳定。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 验收合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 20
| 环境应急大数据子系统升级完善 | 20 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 100 | 20
| 重点河流“南阳实践”及应急响应方案 | 30 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 100 | 30
| 提升环境应急能力 | 10 |  | 定性 | 提升 | 提升 | 100 | 10
| 应急人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。