## 城区市场化养护管理
附件2
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 城区市场化养护管理 |  |  |  |  | 自评总分 | 99 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区城市管理局 |  | 主管部门 |  |  | 填表人 | 张蔚 | 电话 | 13883116600
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 12000000 |  | 11065500 |  | 11065500 |  | 100 | 10 | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 为了使城市园林绿地达到一级养护水平，巩固绿城建设成果，根据区政府2012年第25期会议纪要精神，我区自2014年起城市绿地实行市场化养护管理 |  |  |  |  | 已完成绿地市场化养护，有效改善城市生态环境，使城市园林绿地达到一级养护水平，巩固绿城建设成果
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 市场化养护面积 | 15 | 万平方米 | ≥ | 400 | 400 | 100 | 15
| 验收合格率 | 10 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | 10
| 养护单价 | 10 | 元 | ≤ | 2.8 | 2.8 | 100 | 10
| 建设总成本 | 10 | 万元 | ≤ | 1398 | 1106.55 | 100 | 10
| 工作完成及时率 | 10 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 10
| 城市园林绿地养护水平 | 15 | 无 | 无 | 达到一级 | 达到一级 | 100 | 15
| 改善城市生态环境 | 10 | 无 | 无 | 改善 | 有效改善 | 90 | 9 | 偏差原因：一定程度改善城市生态环境，但还需持续维护养护 改进措施：持续对城市市场化养护
| 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。