## 1.无编车辆交通费
附件1
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 无编车辆交通费 |  |  |  |  | 自评总分 | 98.5 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区园林绿化管理所 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区城市管理局 |  | 填表人 | 胡守平 | 电话 | 41430754
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 （%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 609200 |  |  |  | 609200 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 确保完成2022年绿化维护工作: 1、绿化维护用洒水车，维护巡查及公务用车，新增加铲车（绿城建设工地施工使用）。车辆的维修维护、保险，加油 2、2022年新增新能源巡查车租金。 |  |  |  |  | 完成了2022年绿化维护工作: 1、绿化维护用洒水车，维护巡查及公务用车，新增加铲车（绿城建设工地施工使用）共计11辆。11辆车辆的维修维护、保险，加油 2、2022年新增新能源巡查车2辆租金。该项目共计整体费用支出609200元。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数 （%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 租用车辆 | 20 | 辆 | ＝ | 2 | 2 | 100 | 20
| 车辆运行总成本 | 10 | 元/年 | ≤ | 609200 | 609200 | 100 | 10
| 车辆运行总数 | 20 | 辆 | ＝ | 13 | 13 | 100 | 20
| 正常运行车辆数量 | 15 | 辆 | ≤ | 13 | 11 | 90 | 13.5 | 偏差原因：有2辆车辆在进行维修、保养。 改进措施：督促车辆维修保养工作加快进度进行，以便尽快投入后续使用。
| 保障绿化维护用车 | 10 | 无 | 无 | 得到保障 | 得到保障 | 100 | 10
| 每车运行成本 | 10 | 元/车 | ≤ | 50000 | 50000 | 100 | 10
| 市民对绿化维护满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 5
备注

## 2.璧山区城市绿化植被“体检”
附件1
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 璧山区城市绿化植被“体检” |  |  |  |  | 自评总分 | 86 | 等级 | 良
实施单位 | 重庆市璧山区园林绿化管理所 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区城市管理局 |  | 填表人 | 胡守平 | 电话 | 41431754
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 （%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 351300 |  |  |  | 0 |  | 0% | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 针对辖区范围内公园绿地、道路绿地、广场绿地、防护绿地四类城市绿地范围内单个绿化项目的主要乔木层、灌木层和地被植物健康状况开展“体检”，强化系统治理，提升城市园林绿化水平，进一步加强城市绿化植被科学种植和管护的制度化、常态化。梳理并解决城市绿化种植和管护过程中存在的问题。 |  |  |  |  | 2022年针对辖区范围内公园绿地、道路绿地、广场绿地、防护绿地四类城市绿地范围内单个绿化项目的主要乔木层、灌木层和地被植物健康状况开展“体检”，强化了系统治理，提升城市园林绿化水平，进一步加强了城市绿化植被科学种植和管护的制度化、常态化，形成可持续环境优化发展。目前“体检”绿地面积达到3000000平方米，后续督促加紧完成支付，以便完成全部项目流程。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数 （%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 编制成果资料完整度 | 20 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 20
| 环境优化效果 | 10 | 无 | 无 | 有利于环境优化 | 有利于环境优化 | 100 | 10
| 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10
| 完成时间 | 10 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 100 | 10
| “体检”绿地面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 3000000 | 3000000 | 100 | 20
| 项目完成率 | 20 | % | ≤ | 100 | 98 | 80 | 16 | 偏差原因：该项目已经实施，但还没有支付。 改进措施：督促项目尽快完成支付，以便完成全部项目流程。
备注

## 8.临工雇主险
附件1
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 临工雇主险 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区园林绿化管理所 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区城市管理局 |  | 填表人 | 胡守平 | 电话 | 41430754
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 （%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 241200 |  |  |  | 241200 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 为了生产安全，保障职工权益，根据《劳动法》相关规定，购买临工雇主险转移财政不可测人力成本。 |  |  |  |  | 为了生产安全，保障职工权益，根据《劳动法》相关规定，购买临工雇主险转移财政不可测人力成本。2022年购买保险人数共计268人，共计支出241200元，保险覆盖率达到100%。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数 （%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 临时工满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | 10
| 保险单价成本 | 15 | 元/人·次 | ≤ | 900 | 900 | 100 | 15
| 购买保险人数 | 20 | 人次 | ≤ | 268 | 268 | 100 | 20
| 保险覆盖率 | 20 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 20
| 保险总成本 | 15 | 元/年 | ≤ | 241200 | 241200 | 100 | 15
| 职工权益保护 | 10 | 无 | 无 | 良好 | 良好 | 100 | 10
备注