## Sheet1
附件1
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135242-璧山区国省道沿线六处地质灾害风险点项目 |  |  |  |  | 自评总分 | 99.5 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 2889200 |  | 2889200 |  | 2889200 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成福禄镇张家湾S546K32+200～K32+400段，河边镇西泉G319线K2596+100～K2596+900和K2596+300～K2596+500，水天池S109（壁虎路）K49+750、K52+320及K52+750，共计六处的地质灾害点整治。 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 项 | ≥ | 6 | 6 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 90 | 90 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 703 | 718 | 95% | 9.5
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 100% | 10
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135279-璧山区河水沟桥拆除重建工程 |  |  |  |  | 自评总分 | 99.5 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 434000 |  | 322000 |  | 322000 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成河水沟桥拆除重建工程 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 60 | 60 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 43.4 | 45 | 95% | 9.5
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 100% | 10
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135308-马坊桥、梅江桥加固维修 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 450000 |  | 182000 |  | 182000 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成马坊桥、梅江桥加固维修 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 座 | ≥ | 2 | 2 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 60 | 60 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≤ | 220 | 218 | 100% | 10
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 100% | 10
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135336-璧山区国省道S106、S107线地质灾害处置项目 |  |  |  |  | 自评总分 | 98 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 1679500 |  | 1679500 |  | 1679500 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成S106线K3+700处、K6+100处、S107线K39+700处、K56+600、K56+800处、K57+100处，共计六处的地质灾害点处置。 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 项 | ≥ | 6 | 6 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 90 | 90 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 587 | 650 | 80% | 8
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 100% | 10
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135396-璧山区国、省、县、乡村道公路危桥加固项目 |  |  |  |  | 自评总分 | 97 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 2094000 |  | 2094000 |  | 2094000 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 按时完成、质量合格 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 60 | 60 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 260 | 360 | 70% | 7
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 100% | 10
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135459-璧山区2021-2023年国省县道公路市场化养护 |  |  |  |  | 自评总分 | 99.5 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 7330000 |  | 6994521.46 |  | 6994521.46 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 负责璧山区国省县道公路日常保洁，清洗、公路降尘和行道树维护、公里碑百米桩刷漆等。 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 公里 | ≥ | 310 | 318 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 365 | 365 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 730 | 735 | 95% | 9.5
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 100% | 10
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135482-璧山区国、省、县、乡、村公路应急水毁工程 |  |  |  |  | 自评总分 | 99 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 按期完成国省县乡道公路应急项目，并质量合格 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 处 | ≥ | 6 | 7 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 120 | 120 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 50 | 50 | 100% | 10
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 90% | 9
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135529-璧山区国省县道公路日常维修维护项目 |  |  |  |  | 自评总分 | 98.2 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 1913764.63 |  | 1913764.63 |  | 1856102.83 |  | 97 | 10 | 9.7
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 保障公路安全畅通 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 公里 | ≥ | 360 | 360 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 365 | 365 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 600 | 650 | 95% | 9.5
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 90% | 9
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135583-国省县道公路安防工程维修维护 |  |  |  |  | 自评总分 | 92.6 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 李宗进 | 电话 | 13509409222
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 1500000 |  | 482303.26 |  | 482303.26 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 根据我中心管辖国省县道安防设施实际损坏情况和日常巡查中发现的安全隐患，及时进行维修、维护。确保公路生命防护工程发挥作用，确保道路安全。 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 生态效益指标 | 8 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 90 | 7.2
| 社会效益指标 | 8 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 90 | 7.2
| 可持续发展指标 | 8 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 90 | 7.2
| 服务对象满意度指标 | 8 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 8
| 数量指标 | 8 | % | ＝ | 100 | 100 | 90 | 7.2
| 数量指标 | 8 | % | ＝ | 100 | 100 | 90 | 7.2
| 质量指标 | 8 | 无 | 定性 | 优 | 优 | 90 | 7.2
| 时效指标 | 8 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 90 | 7.2
| 数量指标 | 8 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 8
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≤ | 288.8 | 288.8 | 90 | 9
| 经济效益指标 | 8 | 无 | 定性 | 有效改善 | 有效改善 | 90 | 7.2
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135638-无编车辆交通费 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 李宗进 | 电话 | 13509409222
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 450000 |  | 214492.55 |  | 214492.55 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成9辆无编车辆维修维护及保养 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 服务对象满意度指标 | 10 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10
| 质量指标 | 10 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 100 | 10
| 成本指标 | 20 | 元/车 | ≤ | 50000 | 50000 | 100 | 20
| 时效指标 | 10 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 100 | 10
| 数量指标 | 20 | 辆 | ＝ | 9 | 9 | 100 | 20
| 社会效益指标 | 10 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 100 | 10
| 经济效益指标 | 10 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 100 | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135661-车辆租赁费 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 李宗进 | 电话 | 13509409222
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 84800 |  | 32000 |  | 32000 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 租赁越野车2台用于农村公路行业管理工作，确保道路养护管理、应急抢险、道路安全隐患排查、道路沿线地质灾害防控、在建项目安全监管等工作的扎实开展，保障人民群众出行安全。 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 10 | 辆 | ＝ | 2 | 2 | 100 | 10
| 质量指标 | 10 | 辆 | ＝ | 2 | 2 | 100 | 10
| 成本指标 | 30 | 元/年 | ≤ | 127200 | 127200 | 100 | 30
| 时效指标 | 10 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 100 | 10
| 社会效益指标 | 10 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 100 | 10
| 可持续影响指标 | 10 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 100 | 10
| 服务对象满意度指标 | 10 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135736-县乡村道公路路况检测 |  |  |  |  | 自评总分 | 99 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 陈寿容 | 电话 | 13883870628
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 300000 |  | 116000 |  | 116000 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成农村公路约860公里的检测工作 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 10 | 公里 | = | 860 | 860 | 100% | 10
| 质量指标 | 10 | 项 | = | 15 | 15 | 100% | 10
| 时效指标 | 10 | 天 | ≤ | 365 | 365 | 100% | 10
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≤ | 11.6 | 11.6 | 100% | 10
| 经济效益 | 10 | 万元 | ≥ | 200 | 200 | 100% | 10
| 社会效益 | 10 | % | ≥ | 90 | 90 | 100% | 10
| 生态效益 | 10 | 天 | ≥ | 200 | 200 | 90% | 9
| 可持续影响指标 | 10 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 10
| 服务对象满意度指 | 10 | % | ≥ | 95 | 95 | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000000135761-保安保洁费 |  |  |  |  | 自评总分 | 100 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 叶和刚 | 电话 | 13983810110
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 121200 |  | 121200 |  | 121200 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 保障单位安全、整洁 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 10 | 人 | ＝ | 3 | 3 | 100 | 10
| 可持续影响指标 | 10 | 项 | 定性 | 好 | 好 | 100 | 10
| 生态效益指标 | 10 | 项 | 定性 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10
| 服务对象满意度指标 | 10 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10
| 时效指标 | 20 | 年 | ＝ | 3 | 3 | 100 | 20
| 质量指标 | 10 | 项 | 定性 | 良 | 良 | 100 | 10
| 成本指标 | 20 | 元/年 | ＝ | 121200 | 121200 | 100 | 20
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000002150524-下达2021年部分交通补助资金：公路养护补差(2021结转） |  |  |  |  | 自评总分 | 98.15 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 4690000 |  | 4690000 |  | 4527881.68 |  | 96.54 | 10 | 9.65
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 按期完成，质量合格 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 公里 | ≥ | 12 | 12 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 90 | 90 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 566 | 580 | 95% | 9.5
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 90% | 9
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000002150571-下达2021年部分交通补助资金：国省道交调站建设（2021年结转） |  |  |  |  | 自评总分 | 99 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成国省道交调站建设 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 30 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 10 | 10 | 100% | 10
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 90% | 9
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000002151572-下达2021年部分交通补助资金：国省道桥隧监测维护（2021年结转） |  |  |  |  | 自评总分 | 99 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 2550 |  | 2550 |  | 2550 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成国省道桥隧检测维护 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 2座 | ≥ | 2 | 2 | 100% | 20
| 质量指标 | 20 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 20
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 30 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 15 | 15 | 100% | 10
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 90% | 9
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000002343949-璧山区接八路（七塘至八塘段）道路改造工程 |  |  |  |  | 自评总分 | 96 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 1288000 |  | 1288000 |  | 1288000 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成接八路改造 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
数量指标
| 质量指标 | 40 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 40
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 365 | 365 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 1860 | 2150 | 70% | 7
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 90% | 9
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012022T000002379463-璧山隧道监控设施 |  |  |  |  | 自评总分 | 98.5 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 林勇 | 电话 | 18908332099
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 256537.47 |  | 256537.47 |  | 256537.47 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 质量合格 |  |  |  |  | 合格
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
数量指标
| 质量指标 | 40 | 项 | ≥ | 合格 | 合格 | 100% | 40
| 时效指标 | 20 | 天 | ≤ | 365 | 365 | 100% | 20
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≥ | 350 | 350 | 95% | 9.5
经济效益
| 社会效益 | 10 | 项 | ≥ | 好 | 好 | 90% | 9
生态效益
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 10 | 项 | ≥ | 90% | 90% | 100% | 10
注：年末零结转资金不作为预算调整。
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 50012023T000002748285-2022年调整预算项目经费 |  |  |  |  | 自评总分 | 99 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区公路事务中心 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区交通局 |  | 填表人 | 殷朝晖 | 电话 | 15823266420
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 171533.75 |  | 25397.75 |  | 25397.75 |  | 100 | 10 | 10
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 完成实施项目业务费中无预算费用（九永高速路路灯费） |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 数量指标 | 20 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 100 | 20
| 质量指标 | 10 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 100 | 10
| 时效指标 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 100 | 10
| 成本指标 | 10 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 100 | 10
| 经济效益 | 10 | 万元 | ≥ | 50 | 50 | 100 | 10
| 社会效益 | 10 | 无 | 定性 | 好 | 好 | 100 | 10
| 满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 10
| 可持续影响指标 | 10 | 年 | ≤ | 2 | 2 | 90 | 9
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。