## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 残疾人托养经费 |  | 项目编码： | 50012024T000004166471 |  | 自评总分： | 88.44
项目主管部门： | 140-重庆市璧山区残疾人联合会 |  | 财政归口处室： | 008-社会保障科 |  | 部门联系人： | 王贵康 |  | 联系电话： | 13996235378
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 926000 |  | 1036000 |  | 874150
其中：财政拨款 |  |  | 926000 |  | 1036000 |  | 874150 | 84.38 | 10.00 | 8.44
一般公共预算 |  |  | 926000 |  | 806000 |  | 806000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对500名16-59岁重度肢体、智力和精神残疾人开展阳光家园托养，其中居家托养330名、日间照料170名，保障残疾人基本生活。 | [7 empty] | 对440名就业年龄段（男性16-59岁，女性16-54岁）精神、智力和重度肢体残疾人开展“阳光家园”残疾人居家托养服务，其中居家托养220名、日间照料220名，保障残疾人基本生活。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
残疾人居家托养人数 | 人 | ≥ | 330 | 220 | 33.33 | 0 | 10 | 0 | 否 | 2024年市残联下达任务数有所减少
残疾人日间照料人数 | 人 | ≥ | 170 | 220 | 29.41 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2024年市残联下达任务数有所增加
规定时间工作完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
绩效评估资金 | 万元 | ≤ | 2 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | 该项目为跨年项目，暂未完成，因此2024年暂未开展绩效评估工作
居家托养每人每年补助资金 | 元 | ≤ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
日间照料每人每年补助资金 | 元 | ≤ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
保障残疾人的基本生活，构建和谐社会 |  | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
残疾人事业的质量提高 |  | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
接收补助及托养残疾人满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否