璧山城区再生水供给扩大利用改造工程

施 工 合 同

发包人：   重庆市璧山区城市管理局   （以下简称发包人）

承包人：                              （以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：璧山城区再生水供给扩大利用改造工程

二、工程建设地点：重庆市璧山区

三、工程内容：

管沟开挖及回填、给水管道铺设、阀门安装、新旧管道碰头、砼路面及草油路面拆除恢复、阀门井砌筑等（详见《璧山城区再生水供给扩大利用改造工程招标控制价》的所有内容）。

四、工程工期：40日历日，工程全面竣工并调试至能正常使用。开工时间以发包人下达的书面通知为准。

五、工程履约保证金：本工程履约保证金为20000元（大写：贰万元整 ）。工程竣工验收合格后一次性退还履约保证金（不计息）。

六、工程质量标准和验收

1.承包人应配备专职质检员、安全员和资料员，并完善相应的影像资料，所有资料必须具有完整型，真实性，时效性。

2.必须严格按市政工程要求及相关施工规范组织施工，并严格确保工程质量。

3.工程验收时，工程质量标准必须符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求。在建过程中重要分部分项工程通知发包人到场验收，并做好隐蔽工程资料和声像档案，若未通知发包人收方或在收方确认前，该工程量无法核实，则该工程量不予查看和认定。

4.本工程项目根据双方合同及工程建设要求实施，工程完工后由承包人先进行自检，自检无误后再申报发包人组织相关人员进行竣工验收。

5.承包人在工程建设竣工验收后30日内编制完整竣工资料2套报送发包人，由发包人委托有资质的工程造价咨询单位进行竣工结算审计，工程结算最终以发包人委托的工程造价咨询单位审定的金额为准。

6.该项目发包人现场代表 张雪飞，承包人项目经理    ，负责工程项目的管理。

七、合同价款及工程结算

（一）工程合同价款暂定为：272810.32 元（大写贰拾柒万贰仟捌佰壹拾元叁角贰分，含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、一般风险费、规费、税金等与改造该实体项目所需的一切费用。

（二）结算原则

结算采取总价控制和中标全费用单价结算方式结算，最终结算金额按中标全费用单价和实际实施的合格工程量据实结算后总价下浮5%进行确定。结算原则如下：

结算总价=（中标全费用单价×合格工程量+增减变更项目费用）×（1-5%）。

工程最终结算金额以发包人委托的工程造价咨询单位审计结果为准。

八、付款方式

项目经发包人验收合格后，支付至发包人审核后的竣工结算的80 %；工程审计后，支付至审定金额的97%，余下的3%作为质量保证金，待质保期满（壹年）后无息退还。承包人提供合法发票，发包人将款项支付至承包人银行基本账户。

九、承包人职责

1.承包人不得转包或分包本合同工程项目。

2.承包人工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并采取有效措施保护施工现场构筑物及设施设备、道路及其它财产免遭损坏。因施工造成损坏损毁涉及的赔偿和损失概由承包人自负，发包人可协调有关工作。

3.承包人对农民工工资支付负总责。建立项目职工花名册，承包人按月支付农民工工资，负责提供真实的发放记录，接受发包人随时检查。

4. 承包人需自觉履行廉洁义务，不得向发包人单位及工作人员（含家属和亲友，下同）赠送礼品、礼金、有价证券，不得为发包人单位及工作人员报销应由对方单位和个人支付的费用，不得邀请发包人工作人员及其家属亲友参加宴请、旅游和各种消费活动，不得委派关系人就工程项目问题向发包人单位说情、打招呼等。

十、违约责任

1.如出现合同规定的承包人违约（承包人职责第4条除外），承包人应赔偿发包人的一切经济损失，并支付给业主方合同总价5%的违约金。

2.承包人违反承包人职责第4条款，经发包人或相关部门查实的，纳入工程项目建设单位“黑名单”，两年内不得承接发包人发包的工程项目，并通报相关行业主管部门，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

3.工期每延误一天扣工程款500元作为拖期赔偿金，在工程款中扣除(发包人批准的停工时间除外)。

4.承包人必须按照现行安全规范和质量规范施工。若发现安全违规，第一次扣工程款1000元，第二次扣2000元，第三次解除合同并视为承包人违约。若存在质量违规，第一次扣工程款2000元，第二次扣4000元，第三次解除合同并视为承包人违约。

十一、权利及义务

发包人的权利及义务：1、负责协调处理施工现场出现的具体问题。2、负责现场收方及签字确认。

承包人的权利及义务：1、服从发包人总体安排和指挥，接受发包人的监督管理。严格按照发包人确定的做法进行施工，未经发包人同意不得擅自更改做法。2、及时完善收方并签字。

十二、安全责任

（一）承包人在施工过程中，须严格按照现行相关规范、标准、操作规程进行施工，做好各类安全防护，做好警示标识标牌，做到安全文明施工，防止各类安全事故的发生。

（二）承包人应严格按安全操作规程作业，在施工期间造成的伤、残、亡等事故其经济责任和法律责任概由乙方自行承担。

十三、其他约定事项

（一）本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向发包人所在地人民法院提起诉讼。

（二）本合同一式 6 份，发包人 4 份，承包人 2 份，具有同等法律效力。经发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章或合同专用章后生效。其它未尽事宜双方另行协商。

发包人：（盖章）重庆市璧山区城市管理局  承包人：（盖章）

法定代表人或授权人：（签字）             法定代表人或授权人：（签字）

地址：重庆市璧山区永嘉大道116号        地址：

联系电话：023-41430754                   联系电话：

开户银行：

帐号：

签约时间：    年    月    日