建设工程施工合同

工程名称：重庆联腾建材有限公司关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目

发包人：重庆市璧山区规划和自然资源局

承包人：

2022年11月3日

第一部分  合同协议书

发包人（甲方）： 重庆市璧山区规划和自然资源局（以下简称发包人）

承包人（乙方）： 　（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：重庆联腾建材有限公司关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目。

工程地点：璧山区大路街道三台村。

工程概况：矿山范围内砖窑已荒废，且部分已垮塌，建筑物荒废无人居住，场内有多处成品砖堆积和原料堆积，植物无法生长；目前通往矿区的道路和矿区内道路均畅通。本项目规划复垦面积0.6739hm2。工程内容主要为：机械拆除清理工程、人工拆除清理工程、土地平整工程、混凝土地面拆除工程、挖运客土、新修农村道路、新修排水沟、新修沉沙凼等。

工程立项批准文号：财政预算审核文件（璧财建审〔2022〕 789号）。

资金来源：历史遗留关闭矿山生态修复资金 。

二、工程承包范围

承包范围：重庆联腾建材有限公司关闭矿山地质环境治理与土地复垦方案所示所有范围和工程量清单的所有内容。

- 合同工期：

工程工期为 20日历天（不除雨天和节假日），具体开工时间以监理工程师的开工令发出之日起算。

四、质量标准

工程质量标准：满足发包人所提供的重庆联腾建材有限公司关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦规划设计方案要求，达到国家相关技术规范和质量标准并需经发包人验收合格。

五、合同价款

合同方式：工程量清单计价模式单价合同。

合同价款：暂定叁拾万零伍仟元整（小写： 30.50 万元整，财政预算审核发包总价金额下浮5%）。

结算计价方式：竣工实际完成合格工程量×财政预算审核单价×0.95。

六、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、本工程的招标文件

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、重庆联腾建材有限公司关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案

7、已标价工程量清单

（一）上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

（二）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程缺陷修复及质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、合同生效

合同订立时间：2022年　月    日。

合同订立地点：重庆市璧山区土地整治储备中心。

本合同双方约定经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

本个同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律

效力。

发包人：（公章）	            承包人：（公章）

地  址：	                 地  址：

法定代表人：（签字）	      法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	      委托代理人：（签字）

电  话：41663332           电  话：

传  真：41663332           传  真：

开户银行：农商行璧山支行   开户银行：

帐  号：2101010120010000014转20350407   帐 号：

第二部分 专用合同条款

### 一、一般约定

### 1.1 合同生效的条件

合同生效的条件：发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后生效。

### 1.2 图纸和承包人文件

1.2.1  发包人提供重庆联腾建材有限公司关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦规划设计方案的期限、数量：开工7天前，两套。

监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后7天内。

1.2.2  监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前7天。

1.2.3承包人提供的文件范围：施工方案和施工进度计划。

### 二、发包人义务

### 2.1  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：施工场地由发包人开工7天前提供，临时设施场地由承包人自行解决，费用已纳入报价、发包人不另行计付。

### 三、监理人

### 3.1监理单位及委派的工程师

监理人：重庆市金山建设监理有限公司璧山分公司

### 3.2 监理人的职责和权力

按照有关监理行业的规定处理发包人委托的有关工作。

经发包人事先批准行使的权力：

a.发布开工令、暂时停工或复工令；

b.决定工程延期(超过5天)；

c.审查批准技术规范(规格)或设计的变更；

d.发出的变更指令；

e.按相关规定处罚承包人的权利。

## 四、承包人

### 4.1  承包人的义务

4.1.1承包人负责进行消防申报和备案，并接受建筑质检部门抽查。送检产生的所有费用由承包人支付，且已包含在合同价格中（投标时计入投标报价中），发包人不另行支付。

4.1.2根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工现场的一切安全事故由承包人自行承担责任。

4.1.3承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，其费用已纳入报价中。承包人根据工程情况安装的施工用变压器和施工用水，在施工期间由承包人使用并管理，承担相应的安全和管理责任。

4.1.4工程未交付招标人之前，承包人负责工程的保护工作，保护期间发生损坏的，承包人自费予以修复，且工期不予顺延。

4.1.5对施工中不能受影响的地面和周边建筑物（构筑物）、管线等应加强监控量测和保护，其费用已含在合同价款中。

4.1.6施工场地清洁卫生的要求按建设主管部门规定、渝建发〔2010〕158号文规定执行。其费用已含在合同价款中。

4.1.7承包人负责施工期内与有关市政、交通、供电、供水、环保等相关单位的联系协调工作，其费用已含在合同价款中。

### 4.2  履约担保

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：

4.2.1履约保证金金额：中标价格的5%，现金形式提交。

4.2.2提交方式：从中标人银行基本账户以转账或电汇方式提交；

4.2.3递交时间：自中标通知书发出之日起7日内且合同签订前递交至招标人指定账户；

4.2.4履约担保金退还：验收合格后一次性无息退还。

### 4.3  承包人人员的管理

承包人按投标文件承诺委派的项目经理建造师注册证书和技术负责人的资格证书实行押证上岗，直至竣工验收为止。

### 4.4分包

本工程不允许分包。

## 五、材料和工程设备

### 5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：用于本工程上的材料、工程设备等所有物资。

5.1.2  承包人报送监理人审批的时间：承包人应将负责提供的各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等在进场前3天报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

### 5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格：无。

材料的交货方式、地点和日期：无。

工程设备的名称、规格、数量和价格：无。

工程设备的交货方式、地点和日期：无。

5.2.2  材料和工程设备的接收、运输与保管：由承包人负责完成，费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

## 六、施工设备和临时设施

临时占地的申请：承包人负责临时占地的申请，发包人协助。

临时占地相关费用：由承包人承担，相关范围和额度由承包人自行测算并已包含在合同价格（计入投标报价）中，发包人不另行支付。

## 七、交通运输

### 7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：由承包人办理取得道路通行权与修建场外设施权，发包人协助。

相关费用：由承包人承担，该费用已计入投标报价，包含在合同价格中，发包人不另行支付。

### 7.2  场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理。

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人承担，该费用已计入投标报价，包含在合同价格中，发包人不另行支付。

## 八、施工安全、治安保卫和环境保护

### 8.1  发包人的施工安全责任

发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

### 8.2  承包人的施工安全责任

承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

### 8.3  治安保卫

8.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责。

8.3.2  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制。

### 8.4  环境保护

承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任，负责施工垃圾的清理，按照垃圾每日装袋，定点定时清运的方式处理。

## 九、进度计划

承包人编制施工方案的内容：本合同约定的所有工程内容。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：应于工程开工7天前向监理人报送整个合同工程详细的施工进度计划和施工方案。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：应在接到报送材料起7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。

## 十、开工和竣工

10.1异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：按国家规定。

10.2承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：0.5万元/天。

逾期竣工违约金的限额：无。

## 十一、工程质量

### 11.1  工程质量要求

发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行相关国家和重庆市地方标准。

### 11.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：开工7天前。

## 十二、计量与支付

### 12.1  预付款

预付款额度和预付方法：无。

### 12.2  进度款

12.2.1  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式六份。

进度付款申请单的内容：按合同约定执行。

12.2.2 进度付款和支付时间

工程竣工验收合格、向发包人开具等额合法发票后一个月内支付全部竣工工程量合同价款，承包人未开具符合要求的发票发包人有权拒绝付款。

### 12.3  质量保证金

质量保证金的金额或比例：无

质量保证金的扣留方法：无

质量保证金的退还方法：无

### 12.4  竣工结算

12.4.1  竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：

竣工报告批准后，承包人应在30天内以书面方式向发包人代表提出结算报告以及完整的结算资料，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单的内容：如竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应支付的竣工付款金额等。

12.4.2竣工结算

（1）竣工总价=竣工实际完成合格工程量×财政预算审核单价×0.95

（2）新增或变更项目综合单价的结算：

A 同类单项工程已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定（本处“同类单项工程”是指投标报价表中可纳入经济标计算的单项子目，本处“相同”是指材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、施工方法均相同），并乘以95%；

B同类单项工程已标价工程量清单中无相同项目单价的，综合单价确定方式如下：按项目预算审批时采用的《重庆市土地整理项目预算定额标准》（试行）（2015年）、《重庆市规划和自然资源局重庆市财政局关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》（渝规资〔2020〕790号）、《重庆市规划和自然资源局重庆市财政局关于调整土地开发整理项目预算定额人工单价及材料人力二次转运费和汽车超运输费的通知》（渝规资〔2020〕791号）和中标材料价格重新组价（变更新增材料可采用开工日期到变更审批部门批复之日期间造价部门发布的造价信息的平均值；若造价信息中没有对应的材料价格信息，发包人应会同承包人、同级财政、审计部门采取询价方式确定材料价格），人工价格参考《重庆市规划和自然资源局重庆市财政局关于调整土地开发整理项目预算定额人工单价及材料人力二次转运费和汽车超运输费的通知》（渝规资〔2020〕791号）的价格，并乘以95%。

工程结算按“璧发改〔2020〕113号”执行，工程最终结算金额以重庆市璧山区财政局工程结算审核金额为准。

12.5  最终结清

最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期（自竣工验收合格后xx）终止证书签发后30日内提交10份最终结清申请单。

## 十三、竣工验收

### 13.1  竣工验收申请报告

竣工资料内容：按相关规范规程执行。

竣工资料份数：3份。

### 13.2实际竣工日期：

以竣工验收合格日为准。

### 13.3  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：竣工清场并经发包人和监理人验收后5天内除经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

## 十四、保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：按国家法律法规规定及工程质量保修书执行。

## 十五、保险

### 15.1  工程保险

投保人：承包人以发包人和承包人的名义投保，发包人协助。相关费用由承包人承担，工程量清单中工程保险费纳入投标报价，中标后不作调整。

投保内容：本合同工程的建筑工程一切险、安装工程一切险以及第三者责任险。

保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定执行。

### 15.2  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按相关规定执行。

第三者责任险的保险金额：按相关规定执行。

### 15.3  对各项保险的一般要求

15.3.1  保险凭证

保险条件：按相关规定执行。

承包人提交保险凭证的期限：在监理人发布开工令时向发包人提供按合同要求所投各种保险的生效证明，且在发包人审批保险专项费用时提供保险单。

15.3.2  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。

## 十六、违约

### 16.1 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

16.1.1承包人不得将本工程转包。如果转包，发包人有权立即解除本合同，并责令承包人立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还，且承包人按中标价的10%承担违约金。

16.1.2未经发包人书面批准同意的分包视为承包人违约，其分包合同无效，发包人有权立即解除本合同，并责令承包人立即退场，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还，且承包人按中标价的10%承担违约金。

16.1.3承包人未按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由承包人承担。

16.1.4因承包人原因不能按合同工期竣工，每延误一天，须支付发包人0.5万元违约金。承包人超过合同工期 20日仍未完工的，发包人还有权解除合同，责令承包人限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还，并由承包人赔偿发包人损失人民币5万元。

16.1.5承包人不按约定进场施工5日以上，或施工期间，承包人未经发包人书面批准擅自连续停工5日以上或累计停工10日以上的，发包人有权解除合同，责令承包人限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还，并由承包人赔偿发包人损失人民币5万元。

16.1.6承包人的工程质量不符合合同规定标准，承包人须自行整改，其费用由承包人承担，同时工期不顺延；承包人拒不整改或不按规定的期限整改至合同规定标准的，每次赔偿损失5000元；任一质量问题承包人超过发包人规定的期限20日仍未整改至合同规定标准的，发包人还有权解除合同，责令承包人限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还，并由承包人另行赔偿发包人损失人民币5万元。

16.1.7因承包人违约，发包人根据合同约定解除合同的，承包人在接到退场通知书后7日内必须无条件退场，并在10日内向监理及发包人移交前期技术资料，资料移交完毕后30日内向发包人提交合格部分工程的结算资料办理工程结算，承包人已做合格部分由发包人在工程竣工后指定政府审计机构审计，以确定承包人已做合格部分的工程量及价款，承包人已做合格工程款按照竣工实际完成合格工程量×财政预算审核单价×0.95结算，并以竣工决算审计为准；发包人在政府审计机构出具审计报告后两年内付清合格部分的工程款（扣除承包人依本合同规定应承担的违约金、损失赔偿金等）。

承包人已做但未合格工程，发包人不与承包人办理结算，不支付该部分的任何款项。

承包人未在规定期限移交前期技术资料、向发包人提交合格部分工程的结算资料，由此造成的责任由承包人承担。

16.1.8 承包人未按合同约定时间提供结算相关资料、完整的竣工资料或相关施工资料的，每项资料每逾期一日承包人承担违约金1000元。

16.1.9 工程竣工验收合格或合同终止后，承包人应在7日内无条件撤场并清理干净施工现场，否则每逾期一日承担违约金1000元；且视为承包人放弃遗留在施工现场的一切设施、设备、材料，发包人有权自行处置，处置费用及因此给承包人造成的损失由承包人承担。

16.1.10 承包人应承担的违约金、赔偿款等款项，发包人有权从应支付给承包人的工程款或应退还的履约保证金中直接扣除。

16.1.11其他：

（1）文明施工必须达标，如不能达标而被政府督查或媒体曝光，经查实的，每一次扣安全文明施工专项费总额的1/3。

（2）承包人应加强日常工程质量的检查、监督。

（3）承包人应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程进度款优先支付给民工。承包人并因此向发包人承担工程合同金额的1%的违约责任。

双方约定的承包人其他违约责任：承包人负责的承包项目发生的安全质量事故由承包人承担全部责任；承包人派驻本工程的项目经理和技术负责人必须与投标文件中承诺的项目经理和技术负责人一致，否则，视为违约，发包人除要求承包人按照承诺改正外，承包人按每人每次5万元向发包人支付违约金。

## 十七、争议的解决

争议的解决方式：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十八、补充条款

### 18.1  因设计调整造成工程项目或数量变化，承包人必须无条件的接受并实施。

### 18.2  投标人不得因实际施工中所采取的施工方案与投标文件中施工方案的不同而向发包人提出任何费用的增加、索赔或工期的顺延。