璧山区璧城街道蒲元路灯改造工程施工合同

发包方：重庆市璧山区人民政府璧城街道办事处

承包方：      （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，结合本工程施工的相关特点，双方在协商一致的基础上，就甲方所发包的璧山区璧城街道蒲元路灯改造工程（以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：璧山区璧城街道蒲元路灯改造工程

（二）工程地点：璧城街道蒲元场镇

（三）工程期限：自甲方下达的开工令明确的开工日期起30个日历天。交工验收合格的日期为竣工日期。

二、工程主要内容

透水砖拆除恢复、土方开挖回填、混凝土开挖回填；采购安装9米单臂路灯7套，7米单臂路灯13套；新安装电力电缆线路；新建路灯手孔井41座等。

三、合同签订及工程结算原则

项目采取抽选的方式对外发包，合同价款为20.063万元，全费用清单详见发布的《蒲元路灯改造工程全费用清单》相关表格。

最终结算金额：

1、分部分项工程结算金额=实施的合格工程量×甲方对外发布的《蒲元路灯改造工程全费用清单》所附清单综合单价×95%；

2、增减工程结算金额（按第五条变更及工程量增加

条款计算）；

3、最终结算金额=1+2。

工程最终结算以审计结果为准。

四、甲乙双方的责任

（一）甲方责任

1、负责审定工程的实施方案，并按照审定的方案组织乙方实施。

2、负责工程的管理和监督，督促乙方按时、按质、按量完成工程任务。

3、负责组织工程的现场验收。

5、负责协调施工期间的用水和用电等，为顺利实施工程创造良好条件。

6、负责对乙方采购的施工材料、设备进行质量监督。

7、负责协调处理好工程实施中所涉及的乙方与周边群众等各方之间的矛盾和纠纷，确保项目工程的顺利实施。

（二）乙方责任

1、按照甲方指定的实施地点、行业规范和本合同约定的要求按时、按质、按量、按设计完成项目工程建设任务。

2、负责自行采购设计（设计图纸由甲方提供）所要求的施工材料（路灯杆厚度不低于3.5mm；路灯led灯头：（1）180w 电压DC36-48V ,60W*3块模组单个模板尺寸140*140（±10）mm；（2）120w电压DC36-48V，60W*2块模组，单个模板尺寸140*140（±10）mm；（3）灯具外观尺寸：1365（±100）*350（±20）*250（±20）mm；（4）色温3400k（±20k）；（5）颜色：灰色）、设备，并负责相关材料、设备的搬运工作。

3、接受甲方现场代表（负责人）的管理。

4、负责自行解决施工中人员的生活和施工的各种机械设备以及必须租用的场地、房屋等其他相关问题。

5、负责处理好施工队伍内部及外部的各种矛盾和纠纷。

6、不得向他人转让项目工程，也不得将项目工程肢解后向他人转让。

7、施工期间，其合同单价不受市场涨跌因素影响。

8、承担施工中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

9、加强施工安全管理，购买施工保险，杜绝安全事故的发生。因乙方原因导致的一切安全事故，概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

10、施工场地清洁卫生要求按照《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市建筑工地文明施工标准》及有关规定执行。

11、负责及时支付民工工资，不得有拖欠现象，否则由此引起的后果由乙方自负。

12、工程完工后负责清扫施工现场。

13、路灯改造工程保质期2年。

五、工程变更

本项目变更内容计价实行清单综合单价包干，总价控制的清单综合单价计价原则计算，具体结算办法如下：

1、变更项目中有中标全费用清单中项目的，则执行该全费用清单。

2、变更项目中有类似中标全费用清单中项目的，则参照该全费用清单（是否属于类似项目由甲方确定）。

3、变更项目中无中标全费用清单中项目的，则按相关计价计量规范结算。

4、变更内容结算金额=1+2+3。

5、增减或变更工程按程序报批。

6、增加工程量不超过合同结算控制总价的10%。

六、 工期延误

该工程原则上不延期，确因以下原因并得到甲方同意延期的除外：

1、工程量发生大的变化和工程量上有大量变更。

2、不可抗力的外界因素。

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

七、质量标准

工程质量检测均按相关规范及文件要求实施，涉及的所有费用均由承包方负责，并包含在报价中。

八、 工程验收和保修

（一）双方约定在整个工程全部完工后一次性对工程质量进行验收，并填写工程验收单。

（二）工程竣工前两天，承包方应通知发包方组织人员进行综合验收，填写工程验收单。

九、工程款支付方式

甲乙双方约定按以下方式支付工程款：

（一）竣工验收合格后，3个月内支付不超过合格工程量价款的80%（但不得超过合同结算控制总价的80%）；工程经审核结算，出具审核报告后支付至审定金额并下浮%5后的97%，预留3%为质量保证金，质量保证金待缺陷责任期24个月（自竣工验收合格之日起算）满后验收合格后一次性无息退还。

（二）全部工程款的支付方式均由璧城街道办事处采用银行转帐的形式支付。

（三）工程款支付时，乙方必须出据在璧城征税机关开据的发票（税费包含在内）。

十、违约责任

（一）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款，按相关法律法规明确违约责任。

（二）乙方违约责任：

1、乙方不得将工程转包。如果转包，甲方有权立即终止合同，并责令乙方立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

2、未经甲方书面同意的分包，视为乙方违约，甲方有权利立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款。

3、乙方应按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由乙方承担;对未按要求办理装备及人员保险的,则视为乙方违约。

4、乙方未经甲方允许超过施工期限未完工的，按2000元/天的违约金进行处罚。乙方超过合同约定工期10日仍未完工，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

5、施工期间。乙方未经甲方书面同意，擅自连续停工2日以上或累计停工10日以上，甲方有权解除合同，责令乙方期限撤场。

6、乙方的工程质量及方量不符合验收标准，乙方须自行整改，其费用由乙方承担，同时工期不顺延；乙方超过约定的期限5日仍未整改至合同约定标准的，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

十一、争议解决

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。

十二、工程质量现场监管

为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。

甲方派驻的现场代表

姓名：        职务：街道派驻的现场代表

职权：按照甲方的要求，督促工程施工进度和质量。

乙方派驻的现场代表

姓名：         职务：项目经理

姓名：         职务：技术负责人

十三、附则

（一）本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

（二） 本合同一式七份，甲方执三份，乙方执两份，街道办事处留存两份。

甲方：（盖章）              乙方：（盖章）

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

住    所：                  住    所：

电    话：                  电    话：

开 户 银 行：                 开 户 银 行：

帐   号：                   帐   号：

2023年  月   日             2023年  月   日