## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 428766.17
|  | (大写): | 肆拾贰万捌仟柒佰陆拾陆元壹角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 12187.33
(大写): |  |  |  | 壹万贰仟壹佰捌拾柒元叁角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 358502.48
1.1 | A建筑工程 | 358502.48
2 | 措施项目费 | 23174.19
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12187.33
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 7827.49 |  | －
5 | 税金 | 39262.01 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 428,766.17
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 4692.25
2 | 施工组织措施项目 | 18481.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12187.33
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 260.92
措施项目费合计=1+2 |  | 23174.19

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011204003001 | 墙面贴-无棉硅酸钙板（6mm厚） | [项目特征] 1.墙体类型:砖砌体 2.安装方式:专用胶粘接 3.面层材料品种:无棉硅酸钙板（A级冰火板） 4.面层材料规格:厚度6mm；长1200mm*宽600mm，尺寸可按现场实际情况调整 5.其他:满足业主需求 [工作内容] 1.基层清理 2.粘结层铺贴 3.面层安装 4.上下两侧金属条收口 | m2 | 2928 |  | 112.41 | 329136.48
2 | 011406001001 | 墙面乳胶漆修补 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 2.部位:墙面损坏部分 [工作内容] 1.基层清理 2.刷乳胶油漆 | m2 | 1000 |  | 15.2 | 15200
3 | 011408001001 | 墙纸修补 | [项目特征] 1.墙纸规格、种类:按现场实际需求，与原墙纸材质、颜色一致 2.部位:原墙纸损坏部分 [工作内容] 1.拆除原破损墙纸 2.基层清理 3.面层铺粘 | m2 | 200 |  | 70.83 | 14166
本页小计 | [7 empty] | 358502.48
合 计 | [7 empty] | 358502.48

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 4692.25
1 | 011701003001 | 里脚手架 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 685 |  | 6.85 | 4692.25
本页小计 | [7 empty] | 4692.25
合 计 | [7 empty] | 4692.25

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
项目编码 | 011204003001 | 项目名称 |  | 墙面贴-无棉硅酸钙板（6mm厚） | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 综合单价 |  | 112.41
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借LB0181 | 粘防火板 墙面、墙裙 | 10m2 | 0.1 | 31.8 |  | 20.33 | 0.8 | 15.61 | 5.09 | 9.61 | 3.13 | 1.8 | 0.59 | 50.89 | 0 | 112.41
合 计 |  |  |  | 31.8 |  | 20.33 | 0.8 | - | 5.09 | - | 3.13 | - | 0.59 | 50.89 | 0 | 112.41
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
木工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.2544; 4: 125; 6: 132; 8: 1.78; 10: 33.58
2.材 料
（1）计价材料
胶粘剂 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.32; 4: 12.82; 6: 19.89; 8: 2.26; 10: 6.36
6mm厚无棉硅酸钙板 | [5 empty] | 2: m2; 3: 1.05; 4: 15.38; 6: 60; 8: 46.85; 10: 63
（2）其他材料费
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.08
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
项目编码 | 011406001001 | 项目名称 |  | 墙面乳胶漆修补 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 15.2
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借LE0159 | 乳胶漆 零星项目 二遍 | 10m2 | 0.1 | 8.5 |  | 3.23 | 0 | 15.61 | 1.33 | 9.61 | 0.82 | 1.8 | 0.15 | 1.18 | 0 | 15.2
合 计 |  |  |  | 8.5 |  | 3.23 | 0 | - | 1.33 | - | 0.82 | - | 0.15 | 1.18 | 0 | 15.2
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
油漆综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.068; 4: 125; 6: 132; 8: 0.48; 10: 8.98
2.材 料
（1）计价材料
乳胶漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.4423; 4: 7.26; 6: 8.84; 8: 0.7; 10: 3.91
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.01
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
项目编码 | 011408001001 | 项目名称 |  | 墙纸修补 |  | 6: 计量单位; 8: m2; 10: 综合单价; 12: 70.83
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借LE0233 | 墙面贴装饰纸(布) 墙纸 不对花 | 10m2 | 0.1 | 6.88 |  | 35.18 | 0 | 15.61 | 1.07 | 9.61 | 0.66 | 1.8 | 0.12 | 26.92 | 0 | 70.83
合 计 |  |  |  | 6.88 |  | 35.18 | 0 | - | 1.07 | - | 0.66 | - | 0.12 | 26.92 | 0 | 70.83
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
油漆综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.055; 4: 125; 6: 132; 8: 0.39; 10: 7.26
2.材 料
（1）计价材料
墙纸 | [5 empty] | 2: m2; 3: 1.1; 4: 24.79; 6: 48.89; 8: 26.51; 10: 53.78
酚醛清漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.07; 4: 13.38; 6: 13.67; 8: 0.02; 10: 0.96
墙纸专用粘结剂 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.278; 4: 24; 6: 24; 8: 0; 10: 6.67
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.3
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 011701003001 | 项目名称 |  | 里脚手架 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 综合单价 |  | 6.85
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
JD0005 | 其他单项脚手架 里脚手架 | 100m2 | 0.01 | 4.45 |  | 0.32 | 0.52 | 18.51 | 0.92 | 8.45 | 0.42 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 6.85
合 计 |  |  |  | 4.45 |  | 0.32 | 0.52 | - | 0.92 | - | 0.42 | - | 0 | 0.22 | 0 | 6.85
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
架子综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0371; 4: 120; 6: 126; 8: 0.22; 10: 4.67
2.材 料
（1）计价材料
竹脚手板 | [5 empty] | 2: m2; 3: 0.0046; 4: 19.66; 6: 17.72; 8: -0.01; 10: 0.08
防锈漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0008; 4: 12.82; 6: 13.94; 8: 0; 10: 0.01
脚手架钢管 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0092; 4: 3.09; 6: 3.62; 8: 0; 10: 0.03
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
扣件 | [5 empty] | 2: 套; 3: 0.0034; 4: 5; 6: 5; 8: 0; 10: 0.02
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.18
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0012; 4: 120; 6: 120; 8: 0; 10: 0.14
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0399; 4: 5.64; 6: 5.64; 8: 0; 10: 0.23

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆市璧山区人民医院住院病区墙面零星维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 7827.49
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 39262.01
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 35055.37
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4206.64
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 47089.5