## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程量清单计价表
工程名称：璧泉街道2023年2期市政设施零星维修及雨污水管网整治工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 市政工程
1 | 040204002001 | 人行道透水砖更换 | [项目特征] 1.拆除:人工拆除原透水砖、人工用电镐机拆除10cm混凝土垫层 2.恢复材料品种、厚度:透水砖200*100*60mmCc35 3.垫层材料品种、厚度:10cm厚C15商品混凝土 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 3.建渣弃运 4.场地恢复清理 | m2 | 1 | 140.33 | 140.33
2 | 040204002002 | 30mm厚青石（300*600mm）人行道板更换 | [项目特征] 1.拆除:人工拆除原破顺青石板、人工用电镐拆除10cm混凝土垫层 2.恢复材料品种、厚度:30mm厚青石（300*600mm）人行道板 3.垫层品种、厚度:10cm厚C15商品混凝土 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原破损青石板 2.拆除原混凝土垫层 3.C15商品砼垫层浇筑 4.30mm厚青石（300*600mm）人行道铺设 5.建渣弃运 6.场地恢复清理 | m2 | 1 | 174.71 | 174.71
3 | 040204002003 | 30mm厚芝麻灰花岗石拉丝人行道板更换 | [项目特征] 1.拆除:人工拆除原30mm厚芝麻灰花岗石、人工用电镐拆除10cm混凝土垫层 2.恢复材料品种、厚度:30mm厚芝麻灰花岗石拉丝板 3.垫层品种、厚度:10cm厚C15商品混凝土 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原破损花岗石板 2.拆除原混凝土垫层 3.C15商品砼垫层浇筑 4.30mm厚芝麻灰花岗石拉丝人行道铺设 5.建渣弃运 6.场地恢复清理 | m2 | 1 | 223 | 223
4 | 040204002004 | 20mm厚芝麻灰花岗石人行道板更换 | [项目特征] 1.拆除:人工拆除原20mm厚芝麻灰花岗石、人工用电镐拆除10cm混凝土垫层 2.恢复材料品种、厚度:20mm厚芝麻灰花岗石板 3.垫层品种、厚度:10cm厚C15商品混凝土 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原破损花岗石板 2.拆除原混凝土垫层 3.C15商品砼垫层浇筑 4.20mm厚芝麻灰花岗石人行道板铺设 5.建渣弃运 6.场地恢复清理 | m2 | 1 | 197.17 | 197.17
5 | 040203007002 | 5cm厚混凝土路面修复（含沟底摊铺） | [项目特征] 1.拆除:人工用电镐拆除原破损混凝土5cm厚 2.恢复路面混凝土强度等级:C25商品砼 3.恢复路面厚度:5cm 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原破损混凝土5cm厚 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.路面养护 4.建渣弃运 5.场地恢复清理 | m2 | 1 | 42.85 | 42.85
6 | 040203007001 | 10cm厚混凝土路面修复（含背街小巷） | [项目特征] 1.拆除:人工用电镐拆除原破损混凝土10cm厚 2.恢复路面混凝土强度等级:C25商品砼 3.厚度:10cm 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原破损混凝土10cm厚 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.路面养护 4.建渣弃运 5.场地恢复清理 | m2 | 1 | 81.06 | 81.06
7 | 040202015001 | 20cm厚水稳层拆除、恢复 | [项目特征] 1.拆除:人工用电镐拆除20cm厚水稳层 2.恢复:20cm厚水稳层拆除 水泥含量4% 3.厚度:20cm 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.原20cm厚水稳层拆除 2.拌和 3.运输 4.铺筑 5.找平 6.碾压 7.养护 8.建渣弃运 9.场地恢复清理 | m2 | 1 | 93.46 | 93.46
8 | 010401003001 | 12cm厚砖砌墙体 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1 | 674.73 | 674.73
9 | 010401003002 | 24cm厚砖砌墙体 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1 | 601.61 | 601.61
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.砂浆品种、强度等级:M10干混商品砂浆 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 | m2 | 1 | 42 | 42
11 | 011204003001 | 外墙瓷砖铺贴 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘接剂粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:外墙瓷砖 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.清理基层、修补基层表面、调运砂浆、铺抹结合层砂浆(刷粘结剂) 2.选料、贴块料面层 3.擦缝、清理表面 | m2 | 1 | 182.83 | 182.83
12 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称:混凝土构件拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:根据现场实际收方确定 3.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣弃运 | m3 | 1 | 352.21 | 352.21
13 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.拆除砌体名称:砖砌体拆除 2.砌体材质:砖 3.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣弃运 | m3 | 1 | 57.41 | 57.41
14 | 011614002001 | 广告牌拆除 | [项目特征] 1.拆除:门头、门顶广告牌拆除 2.构件尺寸:根据现场实际收方 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1 | 57.02 | 57.02
15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.拆除:人工铲除除外墙涂料、腻子 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:2遍成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:2遍外墙涂料 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 1 | 38.53 | 38.53
16 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架制作安装 2.材料品种、规格:50角钢边长50cm三角支架，结合现场实际情况综合考虑 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 4.管架形式:沿河坎壁挂 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | 套 | 1 | 95.43 | 95.43
17 | 040204013001 | Φ300mm芝麻灰花岗石圆球隔离墩 | [项目特征] 1.名称:Φ300mm芝麻灰花岗石圆球隔离墩 2.部位:人行道、车行道隔断 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.购买 2.运输 3.安装 | 个 | 1 | 281.69 | 281.69
18 | 040204013002 | Φ400mm芝麻灰花岗石圆球隔离墩 | [项目特征] 1.名称:Φ400mm芝麻灰花岗石圆球隔离墩 2.部位:人行道、车行道隔断 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.购买 2.运输 3.安装 | 个 | 1 | 370.59 | 370.59
19 | 040204013003 | Φ75mm钢管隔离桩 | [项目特征] 1.名称:Φ75mm钢管隔离桩 2.部位:人行道、车行道隔断 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.购买 2.运输 3.安装 | 个 | 1 | 82.56 | 82.56
20 | 070101001001 | 池底板 | [项目特征] 1.混凝土种类:抗渗混凝土 P6 2.混凝土强度等级:C25 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 | 522.52 | 522.52
21 | 041102034001 | 池底模板 | [项目特征] 1.名称:池底模板 2.模板材料:木模板 3.池底类型:平底 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | m2 | 1 | 87.23 | 87.23
22 | 070101002001 | 池壁 | [项目特征] 1.混凝土种类:抗渗混凝土 P6 2.混凝土强度等级:C25 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 | 561.79 | 561.79
23 | 041102035001 | 池壁模板 | [项目特征] 1.名称:池壁模板 2.支模高度:按实际 3.模板材料:木模板 4.池壁类型:矩形 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | m2 | 1 | 92.51 | 92.51
24 | 040601010001 | 抗渗混凝土池顶板 | [项目特征] 1.混凝土种类:抗渗混凝土 P6 2.混凝土强度等级:C25 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 | 536.58 | 536.58
25 | 041102036001 | 池盖模板 | [项目特征] 1.名称:池盖模板 2.支模高度:按实际 3.模板材料:木模板 4.池盖类型:无梁 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | m2 | 1 | 89.1 | 89.1
26 | 010504001001 | 抗渗混凝土池隔墙 | [项目特征] 1.混凝土种类:抗渗混凝土 P6 2.混凝土强度等级:C25 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 | 505.87 | 505.87
27 | 041102035002 | 池隔墙模板 | [项目特征] 1.名称:池隔墙模板 2.支模高度:按实际 3.模板材料:木模板 4.隔墙类型:直形 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | m2 | 1 | 71.46 | 71.46
28 | 010504004001 | 挡土墙 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 | 472.09 | 472.09
29 | 041102017001 | 挡墙模板 | [项目特征] 1.名称:挡墙模板 2.支模高度:按实际 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | m2 | 1 | 68.28 | 68.28
30 | 010403003001 | 条石堡坎 | [项目特征] 1.石料种类、规格:毛条石 2.砂浆强度等级、配合比:M5 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝 6.材料运输 | m3 | 1 | 605.73 | 605.73
31 | 040203007003 | 20cm厚混凝土公路路面拆除、恢复 | [项目特征] 1.拆除:人工用电镐拆除原混凝土路面20cm厚 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:20cm 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.机械拆除原混凝土路面20cm厚 2.混凝土采购、运输、浇筑 3.路面养护 4.场地清理恢复 | m2 | 1 | 122.4 | 122.4
32 | 040203006001 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.拆除:机械拆除沥青层8cm厚 2.沥青混凝土种类:SMA-13 3.透层油:沥青用量 0.8kg/m2 4.厚度:8cm 5.摊铺方式:人工摊铺 4.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除、清底、运输、旧料清理成堆 2.清扫路基,铺洒油料、拌和、摊铺、碾压 | m2 | 1 | 140.79 | 140.79
33 | 040204007001 | 树池树沿修复（原树沿安装） | [项目特征] 1.材料品种、规格:原树池沿 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除、修复、安装原树池沿 2.场地清理恢复 | m | 1 | 12.49 | 12.49
34 | 040204007002 | (10cm×15cm×50cm)芝麻灰花岗石 | [项目特征] 1.树池尺寸:拆除原树沿 2.材料品种、规格:(10cm×15cm×50cm)芝麻灰花岗石 3.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原树沿 2.树沿材料运输、安装 3.建渣弃运 4.场地清理恢复 | m | 1 | 53.03 | 53.03
35 | 040204004001 | 人行道路沿修复（原路沿安装） | [项目特征] 1.名称:原路沿安装 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.原路沿安装 2.场地清理恢复 | m | 1 | 24.34 | 24.34
36 | 040204004002 | 人行道路沿修复（更换路沿） | [项目特征] 1.材料品种、规格:20*15cm芝麻灰花岗石 2.建渣弃置：结合现场实际情况综合考虑 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原人行道路沿 2.20*15cm芝麻灰花岗石安砌 3.建渣弃运 4.场地清理恢复 | m | 1 | 95.44 | 95.44
37 | 040203007004 | 透水混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20透水混凝土 2.厚度:5cm 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.路面养护 | m2 | 1 | 52.37 | 52.37
38 | 050201004001 | 250*700mm球墨铸铁水篦子更换 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:250*700mm球墨铸铁水篦子更换 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 287.65 | 287.65
39 | 050201004002 | 450*300mm球墨铸铁水篦子更换 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:450*300mm球墨铸铁水篦子更换 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 249.47 | 249.47
40 | 050201004003 | Φ700mm轻型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:Φ700mm轻型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 410.52 | 410.52
41 | 050201004004 | Φ700mm重型球墨铸铁井盖（三防） | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:Φ700mm重型球墨铸铁井盖（三防） 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 636.56 | 636.56
42 | 050201004005 | Φ800mm轻型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:Φ800mm轻型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 433.12 | 433.12
43 | 050201004006 | Φ800mm重型球墨铸铁井盖（三防） | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:Φ800mm重型球墨铸铁井盖（三防） 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 704.37 | 704.37
44 | 050201004007 | Φ700mm重型球墨铸铁井盖（五防） | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:Φ700mm重型球墨铸铁井盖（五防） 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 681.76 | 681.76
45 | 050201004008 | Φ800mm重型球墨铸铁井盖（五防） | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:Φ800mm重型球墨铸铁井盖（五防） 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 715.67 | 715.67
46 | 050201004009 | 700*700重型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:700*700重型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 670.46 | 670.46
47 | 0502010040010 | 700*700轻型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:700*700轻型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 512.24 | 512.24
48 | 050201004011 | 800*800重型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:800*800重型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 705.37 | 705.37
49 | 050201004012 | 800*800轻型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:800*800轻型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 575.37 | 575.37
50 | 050201004013 | 400*400轻型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:400*400轻型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 269.24 | 269.24
51 | 050201004014 | 500*500轻型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:500*500轻型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 312.29 | 312.29
52 | 050201004015 | 600*600轻型球墨铸铁井盖 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:600*600轻型球墨铸铁井盖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 354.01 | 354.01
53 | 050201004016 | 1000*600*100mm钢筋混凝土沟盖板 | [项目特征] 1.盖板材料种类、规格:1000*600*100mm钢筋混凝土沟盖板 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.成品安装(包括场内运输、安装) | 套 | 1 | 158.16 | 158.16
54 | 04B001 | 疏通雨污水管 | [项目特征] 1.名称:疏通雨污水管 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.疏通管道、渣土运输及处置 | m | 1 | 25.09 | 25.09
55 | 040501004001 | PVC75管 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:PVC75管 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:按规范要求进行闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 31.15 | 31.15
56 | 040501004002 | PVC110管 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:PVC110管 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:按规范要求进行闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 43.86 | 43.86
57 | 040501004003 | PVC160管 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:PVC160管 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:按规范要求进行闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 71.34 | 71.34
58 | 040501004004 | PVC200管 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:PVC200管 3.连接形式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:按规范要求进行闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 91.33 | 91.33
59 | 040501004005 | PE25管 | [项目特征] 1.输送介质:雨污水 2.材质及规格:PE25管 3.连接形式:热熔 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 16.29 | 16.29
60 | 040501004006 | PE50管 | [项目特征] 1.输送介质:雨污水 2.材质及规格:PE50管 3.连接形式:热熔 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 24.1 | 24.1
61 | 040501004007 | PE65管 | [项目特征] 1.输送介质:雨污水 2.材质及规格:PE65管 3.连接形式:热熔 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 29.06 | 29.06
62 | 040501004008 | PE90管 | [项目特征] 1.输送介质:雨污水 2.材质及规格:PE90管 3.连接形式:热熔 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 55.23 | 55.23
63 | 040501004009 | PE110管 | [项目特征] 1.输送介质:雨污水 2.材质及规格:PE110管 3.连接形式:热熔 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 95.85 | 95.85
64 | 040501004010 | PE160管 | [项目特征] 1.输送介质:雨污水 2.材质及规格:PE160管 3.连接形式:热熔 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 162.61 | 162.61
65 | 040501004011 | DN200 SN4 HDPE波纹管 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:DN200 SN4 HDPE波纹管 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 54.94 | 54.94
66 | 040501004012 | DN300 SN4 HDPE波纹管 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:DN300 SN4 HDPE波纹管 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 74.95 | 74.95
67 | 040501004013 | DN400 SN4 HDPE波纹管 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:DN400 SN4 HDPE波纹管 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 113.09 | 113.09
68 | 040501004014 | DN500 SN4 HDPE波纹管 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:DN500 SN4 HDPE波纹管 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 1 | 140.71 | 140.71
69 | 010401011001 | 内空Φ700检查井（深度约1.5m） | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m深 2.砖品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 3.垫层材料种类、厚度:10cm厚C15混凝土垫层 4.踏步:踏步安装 5.井盖安装:φ700重型复合井盖 6.抹灰砂浆:M10干混砂浆 7.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井壁抹灰 7.材料运输 | 座 | 1 | 1385.94 | 1385.94
70 | 010401011002 | 内空Φ800检查井（深度约1.5m） | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m深 2.砖品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 3.垫层材料种类、厚度:10cm厚C15混凝土垫层 4.踏步:踏步安装 5.井盖安装:φ800重型复合井盖 6.抹灰砂浆:M10干混砂浆 7.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井壁抹灰 7.材料运输 | 座 | 1 | 1511.47 | 1511.47
71 | 070205001001 | 井盖井座拆除 | [项目特征] 1.名称:井盖井座拆除 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除井盖井座、弃置 | 块 | 1 | 38.77 | 38.77
72 | 040201022001 | 水篦子拆除 | [项目特征] 1.名称:水篦子拆除 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除、弃置 | 块 | 1 | 36.33 | 36.33
73 | 010512008001 | 井座、井盖下沉维修 | [项目特征] 1.名称:井座、井盖维修 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原井盖待用、混凝土砌筑井座、原井盖安装、勾缝抹平、渣土弃置 | 套 | 1 | 89.67 | 89.67
74 | 010512008002 | 水篦子清沟、维修 | [项目特征] 1.名称:水篦子清沟、维修 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原水篦子待用、清沟、垃圾弃置、原水篦子安装 | 套 | 1 | 89.67 | 89.67
75 | 011204001001 | 花台墙体砖更换 | [项目特征] 1.墙体类型:15mm厚芝麻灰花岗石砖 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚芝麻灰花岗石砖 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除原破损花台墙体砖、弃置 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 | m2 | 1 | 161.22 | 161.22
76 | 040203008001 | 花台盖板砖更换 | [项目特征] 1.块料品种、规格:30mm厚芝麻灰花岗石砖 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.拆除破损花台盖板、弃置 2.铺贴块料 | m2 | 1 | 209.59 | 209.59
77 | 040101002001 | 挖沟槽土方（2米内，人工开挖） | [项目特征] 1.土壤类别:土方 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:人工开挖 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输 | m3 | 1 | 69.21 | 69.21
78 | 040101002002 | 挖沟槽土方（4m内，人工开挖） | [项目特征] 1.土壤类别:土方 2.挖土深度:4m内 3.开挖方式:人工开挖 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输 | m3 | 1 | 80.4 | 80.4
79 | 040102002001 | 挖沟槽石方（机械开挖） | [项目特征] 1.岩石类别:软质层 2.开凿深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 1 | 87.7 | 87.7
80 | 040102002002 | 挖沟槽石方（2米内，人工） | [项目特征] 1.岩石类别:软质层 2.开凿深度:2米内 3.开挖方式:人工开挖 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 1 | 201.3 | 201.3
81 | 040102002003 | 挖沟槽石方（4米内，人工） | [项目特征] 1.岩石类别:软质层 2.开凿深度:4m内 3.开挖方式:人工开挖 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 1 | 223.52 | 223.52
82 | 050102008001 | 栽植地麦冬 | [项目特征] 1.花卉种类:地麦冬 2.单位面积株数:1m2/40株 3.养护期：1年 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 37.01 | 37.01
83 | 050102012001 | 补栽草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:播种草皮 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 1 | 20.66 | 20.66
84 | 040103001002 | 回填土方 | [项目特征] 1.填方材料品种:土方 2.回填方式:人工回填 3.填方来源、运距:按设计要求 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1 | 43.83 | 43.83
85 | 040103001003 | 回填石方 | [项目特征] 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:石方 3.回填方式:人工回填 4.填方来源、运距:按设计要求 5.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1 | 51.24 | 51.24
86 | 010103002001 | 土石方弃置（1km内） | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运输方式:人装机运 3.运距:1km 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 37.21 | 37.21
87 | 010103002002 | 土石方弃置（增运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运距:增运1km 3.其他：含渣场费 4.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1 | 15.93 | 15.93
88 | 12345 | 人工 | [项目特征] 1.不可估量或临时聘请人员 2.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.[工作内容] 2.排查箱涵、污水漏点临时封堵、污水应急抢险、搬运材料 | 工日 | 1 | 228.07 | 228.07
89 | 030901011001 | 更换消防栓阀门 | [项目特征] 1.消防栓阀门安装 2.规格、型号：结合现场实际情况综合考虑 3.此全费用单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等相关费用 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 1 | 516.56 | 516.56