璧山区城区桥梁伸缩缝维修

施工合同

建设单位（发包人）：重庆市璧山区城市管理局

施工单位（承包人）：

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下施工合同：

- 工程概况

工程名称：璧山区城区桥梁伸缩缝维修

工程地点：璧山区苏家寨桥、帅家湾桥、临高桥、东岳桥、拱秀桥、双星立交桥

工程内容：主要内容包括拆除伸缩缝钢筋混凝土；拆除钢板伸缩缝；余方弃置；伸缩缝制作安装等工程内容。

工程承包范围：招标工程量清单中的所有范围。

二、合同工期

工程工期：30日历日。开工时间以发包人的要求为准。

三、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、合同价款及结算方式

璧山区城区桥梁伸缩缝维修采用2013年工程量清单计价模式的单价合同方式，采取发包总价和清单单价双控，发包最高限价为26.851859万元(含安全文明施工费)。工程结算金额按清单计价原则计算后并总价下浮5%进行确定，工程最终结算金额以发包人委托的工程造价咨询机构的审计结果为准。

1、结算总价=工程量清单结算金额+增减或变更工程结算金额。

（注：该部分中标人的中标综合单价不因工程变更、工程量增减原因调整。）

2、新增或变更工程的结算：

（1）在中标工程量清单中有相同子目的采用该子目单价。

（2）在中标工程量清单中有类似子目的可以参照类似子目的单价。

（3）在中标工程量清单中无相同或类似子目的：

①执行的规范与定额：工程实际开工当期《璧山区政府投资项目计价原则》，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件。

②材料及人工价格：增减工程材料价格按实际开工当月璧山区住房城乡建委按《璧山区政府投资项目计价原则》的要求发布的璧山区材料价格执行，缺项的材料价格执行《重庆工程造价》公布实际开工当月的璧山地区的材料信息价执行；增减工程人工价格按定额人工单价执行，并接受璧山区标后监管机构的监督。

增减工程按重庆市璧山区发展改革委、重庆市璧山区财政局关于印发《重庆市璧山区政府投资项目管理办法（2022年修订版）》的通知（璧发改【2022】265号）文件规定报批审核同意后实施，由业主单位、施工单位、监理单位现场签证，并接受重庆市璧山区标后监管机构的监督。

五、工程质保期

工程质保期为壹年（从竣工验收合格之日起计算）。竣工验收后壹年内所出现的工程质量问题由承包人免费更换全部材料和进行维修。

六、验收方式

承包人向发包人报送竣工验收申请报告，发包人应在收到竣工验收申请报告后4天内完成审查，审查后认为已具备竣工验收条件的，应在7天内组织相关工作人员进行验收。

七、工程款支付

业主单位按区财政局划款进度同比例支付乙方，但总体不得超过以下进度：工程竣工验收合格，支付至已完合格工程量计价款的80%，且不超过合同总金额的80%；工程经审计结算，出具审计报告后支付至审定金额的97%，余下的3%作为质量保证金，在质保期满，且承包人全面履行了质保修复责任后60日支付。承包人提供合法发票，发包人将款项支付至承包人银行账户。

八、安全责任

承包人应按现行相关标准和规定做好施工现场安全管理，在工程施工、维护、检修、运行、管理过程中，发生一切安全事故所产生的全部费用均由承包人全部承担，同时承担相关法律责任。

九、违约责任

（一）承包人应自合同签定之日起30日历日内完成全部项目内容，每延误1天，由承包人向发包人支付违约金人民币500元/天。

（二）若承包人未按发包人的质量要求和工程进度施工，发包人有权解除本合同，由此造成的一切损失由承包人全部承担（不可抗力因素除外）。

（三）施工过程中，承包人应在发包人指定期限内拆除或者修复不合格工程，费用由承包人自行承担，造成工期延误的，工期不予顺延。承包人拒绝拆除、修复或者承包人未能在指定期限内拆除、修复完毕的，发包人有权解除本合同。

十、其他事项

1、本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，经发包人承包人双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖双方法人章或公章后生效。

2、该项目发包人现场代表      ，承包人项目经理   ，负责工程项目的管理。

3、其它未尽事宜双方另行协商。

十一、附件：（对外发布的招标控制价）璧山区城区桥梁伸缩缝维修

建设单位（发包人）：重庆市  施工单位（承包人）：

璧山区城市管理局

地址：                     地址：

电话：                     电话：

传真：                     开户银行：

经办人：                   账号：

法定代表人：               法定代表人：

或授权代表人：             或授权代表人：

签订时间：     年   月   日

签订地点：重庆市璧山区城市管理局