重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程

竞

争

性

比

选

文

件

比选人：重庆双龙科技创新小镇运营管理有限公司

比选代理机构：重庆万信建设工程咨询有限公司

2023年9月

目录

第一章  竞争性比选公告	4

1、比选条件	4

2、项目概况与比选范围	4

3、竞争性比选参选人资格要求	4

4、竞争性比选文件的获取	4

5、参选文件的递交	5

6、质疑时间	5

7、答疑、补遗时间	5

8、联系方式	5

第二章  参选人须知	6

一、 项目名称	6

二、 项目建设地点	6

三、项目规模、比选范围及工期、质量要求	6

四、发包方式	6

五、资格审查资料	6

六、比选文件的质疑、答疑以及补遗	8

七、竞争性比选参选报价及工程结算	8

八、工程款支付	9

九、参选文件的编制	9

十、履约保证金	10

十一、参选文件开启程序	10

十二、重新比选与二次比选	10

十三、签订合同	10

十四、违约责任	10

十五、相关费用	10

第三章 评选办法	12

一、参选文件无效的情形	12

二、评选方式	12

第四章  合同条款及格式	13

一、工程概况	15

二、合同工期及质量标准	15

三、合同价款及结算方式	15

四、 履约担保	15

五、 付款方式	16

六、双方责任	16

七、施工管理	17

八、设计变更	17

九、施工监理及验收事项	17

十、保修约定	17

十一、违约责任	18

十二、合同争议解决	19

十三、其它	19

附件1：乙方主要管理人员表	21

附件2：已价工程量清单	22

附件3：安全管理协议	23

附件4：保障建筑工人工资支付协议	30

附件5：施工单位负面清单..................................................................................................................33第五章 工程量清单	35

第六章 图纸	36

第七章 技术标准和要求	37

第八章 参选文件格式	38

一、经济部分	39

（一）参选报价函	41

二、资格审查资料	42

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	44

（二）资格审查资料	46

（三）其他资料	49

# 第一章  竞争性比选公告

重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期

新增3200KVA配电工程

竞争性比选公告

## 1、比选条件

本竞争性比选项目重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程已有上级部门批准实施，比选人为重庆双龙科技创新小镇运营管理有限公司。资金来源业主自筹。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开竞争性比选。

## 2、项目概况与比选范围

2.1本比选项目建设地点：重庆市璧山区

2.2工程规模：主要包括：10KV电缆线路安装、2孔排管安装、2x2孔排管安装、电力检修井新建、桥架安装、人行道拆除及恢复、车行道拆除及恢复等。

2.3 工程费用：68.67万元。

2.4 计划工期：30 日历天，开工时间以（比选人或监理工程师）下达的开工令为准。

2.5比选范围

2.5.1 《重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程施工图设计》范围（具体详见设计施工图以及工程量清单、竞争性比选文件、竞争性比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容）。主要包括：10KV电缆线路安装、2孔排管安装、2x2孔排管安装、电力检修井新建、桥架安装、人行道拆除及恢复、车行道拆除及恢复等。

2.5.2本项目招标范围内对设计图纸不明确的内容，按以下原则处理：

- 图纸设备材料表(图号D101-02)中《一次设备》包含在本次最高限价核查范围内，《1#专用配电室设备材料表》不包含在本次最高限价核查范围内。

- 揭(盖)盖板工程量按照电缆长度410m,每40m一个井，每个井按2m计算揭盖板和盖盖板各一次。

- 电缆防爆盒长度为2.5m，型号为3x150mm2,材质为不锈钢，工程量按1个计算。

- 电缆排管材质厚度按8mm厚CPVC150计算。

- 电缆检修井底板混凝土强度为C30， 盖板厚度为50mm。

- 预埋铁件安装位置在检修井上沿与检修井盖板接触的位置(四周)，材质为角钢50x5。

- 线材不考虑转运。

- 余方弃置运距按10km计算。

- 管枕安装间距按2m计算。

- 人行道拆除及恢复做法: 100mm厚碎石垫层+100mm厚C20砼垫层+20mm厚1:2.5 水泥砂浆粘层+30mm厚芝麻灰花岗石，长度按130m计算

- 车行道拆除及恢复做法: 200mm厚5%水泥稳定碎石基层+180mm厚5.5%水泥稳定碎石层+封层+粘层+8cm厚AC-20改性沥青碎石基层+透层+7cm厚AC-13改性沥青碎石面层，长度按20m计算。

- 2.5.3比选文件的答疑、补遗资料等相关内容。

## 3、竞争性比选参选人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，要求参选人具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总

承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为承装（修、试）类四级及以上。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

具体资格要求详见第二章五、资格审查资料。

3.2本次比选不接受联合体参选。

## 4、竞争性比选文件的获取

4.1本工程无需报名，凡有意参加竞选者请于2023年9月18日起，登陆重庆市璧山区人民政府网下载本项目的比选文件、图纸、工程量清单、答疑、补遗、修改、补充通知、最高限价等相关资料，不管参选人下载与否都视为参选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。

4.2参选保证金金额：大写：壹万叁仟整。小写：13000元。

## 5、参选文件的递交

5.1递交时间：2023年9月22日9 时00分开始受理， 2023 年9月22日9 时30分停止受理。

5.2递交地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。

## 6、质疑时间

2023年9月19日16:00时前。

## 7、答疑、补遗时间

2023 年9月20日16:00 时前。

## 8、联系方式

比选人：重庆双龙科技创新小镇运营管理有限公司

地    址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢

联 系 人：周老师

电    话：13883370284

比选代理机构：重庆万信建设工程咨询有限公司

地址：重庆市江北区北城天街东和城5栋6楼

联系人：高老师

电话：023-67733545

2023年9月18日

# 第二章  参选人须知

## 项目名称

重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程

## 项目建设地点

重庆市璧山区

## 三、项目规模、比选范围及工期、质量要求

（一）项目规模

10KV电缆线路安装、2孔排管安装、2x2孔排管安装、电力检修井新建、桥架安装、人行道拆除及恢复、车行道拆除及恢复等。

（二）比选范围

1、《重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程施工图设计》范围（具体详见设计施工图以及工程量清单、竞争性比选文件、竞争性比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容）。主要包括：10KV电缆线路安装、2孔排管安装、2x2孔排管安装、电力检修井新建、桥架安装、人行道拆除及恢复、车行道拆除及恢复等。

2、本项目招标范围内对设计图纸不明确的内容，按以下原则处理：

（1）图纸设备材料表(图号D101-02)中《一次设备》包含在本次最高限价核查范围内，《1#专用配电室设备材料表》不包含在本次最高限价核查范围内。

（2）揭(盖)盖板工程量按照电缆长度410m,每40m一个井，每个井按2m计算揭盖板和盖盖板各一次。

（3）电缆防爆盒长度为2.5m，型号为3x150mm2,材质为不锈钢，工程量按1个计算。

（4）电缆排管材质厚度按8mm厚CPVC150计算。

（5）电缆检修井底板混凝土强度为C30， 盖板厚度为50mm。

（6）预埋铁件安装位置在检修井上沿与检修井盖板接触的位置(四周)，材质为角钢50x5。

（7）线材不考虑转运。

（8）余方弃置运距按10km计算。

（9）管枕安装间距按2m计算。

（10）人行道拆除及恢复做法: 100mm厚碎石垫层+100mm厚C20砼垫层+20mm厚1:2.5 水泥砂浆粘层+30mm厚芝麻灰花岗石，长度按130m计算

（11）车行道拆除及恢复做法: 200mm厚5%水泥稳定碎石基层+180mm厚5.5%水泥稳定碎石层+封层+粘层+8cm厚AC-20改性沥青碎石基层+透层+7cm厚AC-13改性沥青碎石面层，长度按20m计算。

3、比选文件的答疑、补遗资料等相关内容。

（三）计划工期

计划工期：30  日历天，开工时间以（比选人或监理工程师）下达的开工令为准。

（四）质量标准

达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。根据供电部门的要求采购达到通电验收标准的标识标牌等设备设施；完成通电为止的相关工作。项目验收后5个工作日必须具备国家电网

重庆市电力公司或属地电网设备运维单位出具的实验合格报告。

## 四、发包方式

本项目为竞争性比选。

## 五、资格审查资料

本项目竞争性比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件：

（一）资质条件、营业执照及安全生产条件

1.参选人具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业

承包三级及以上资质，并同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为承装（修、试）类四级及以上。

注：提供有效的资质证书副本复印件。

2.具备营业执照和组织机构代码证。

注：提供有效的营业执照副本复印件和组织机构代码证副本复印件（注：“三证合一”的，提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。

3.具备建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任本项目的项目经理、专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管颁发的有效的安全生产考核合格证书。

注：提供有效的安全生产许可证复印件及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件。

（二）信誉要求

参选人自行承诺不存在以下情形：

（1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。

注：提供承诺书。

（三）项目经理资格要求

1.参选人拟派的项目经理已在参选人本单位注册并应具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格，应为参选人本单位人员，并作出书面承诺：未在在建工程中担任项目经理，一经查实拟派项目经理已担任在建工程项目经理的，将取消其参选资格（若中选，则取消中选资格）。

注：提供有效的建造师注册证、社保机构出具的2023年2月至2023年8月养老保险证明复印件[如由上级或托管单位代为缴纳社保的，则同时提供社保证明和上级单位（或托管单位）证明文件（或托管合同）复印件]、承诺书。

（四）其他要求

1.主要管理人员：

①安全员不少于1人，提供建设行政主管部门颁发的安全生产考试合格证C证；

②技术员不少于1人，提供初级及以上技术职称或中级及以上技能等级证书，且具有从事两年及以上同类型配电网工程施工技术管理经历；

③质检员不少于1人，提供相关部门颁发的相应的质量培训合格证书，且有从事两年及以上配电网工程施工质量管理经历；

④造价员不少于1人、提供二级造价工程师及以上资格证书或造价员证书,且具有从事配电网工程施工造价管理工作经历;

⑤信息资料员不少于1人、提供参与配电网工程施工资料及信息管理工作经历的证明材料；

⑥材料员不少于1人、提供从事配电网工程施工物资管理工作经历的证明材料；

⑦施工协调员不少于1人、熟悉相关国家、地方的法律法规，提供从事配电网工程现场综合管理工作经历的证明材料。

以上相关工作经历证明需自行提供证明材料文件，格式不限！

2.其他相关人员

①企业主要管理人员（工作票签发人和工作票负责人）不少于2人，必须通过国家电网重庆市电力公司或属地供电公司施工单位主要管理人员年度安全知识培训考试。同时，通过《电力安全工作规程》，并经设备运维单位认可，方可开展工作。工作票签发人和工作票负责人名单应事先送设备运维单位管理备案。

②电缆制作人员不少于1人，须具备国家电网重庆市电力公司一级认证单位认证的配电电缆附件制作资格或省级及以上安全生产监督管理部门颁发的合格证书（证书需包含10千伏及以上配电电缆附件制作资格）。

须提供任职文件或证书复印件。

3.项目验收后5个工作日必须具备国家电网重庆市电力公司或属地电网设备运维单位出具的实验合格报告。

提供承诺书。

特别提醒：（1）项目经理、主要管理人员、其他相关人员须提供个人养老保险账户信息在社保主管部门的网上查询截图。市内企业提供参选人社保编号和验证码在重庆社保网查询（网址：http://ggfw.cqhrss.gov.cn/ gfw/pages/wxcx/cbzmyz_query.jsp）。市外企业须提供社保查询网址、参选人社保编号、查询验证码等相关书面资料供比选人查询（格式自拟）。

（2）以上相关证书、证明材料均须真实、有效。以上所有复印件均应加盖参选人单位公章。

（3）比选人发现弄虚作假者，取消参选资格或中选资格，并依据有关法规处理。

（4）资格审查不合格的，其参选将被否决。

## 六、比选文件的质疑、答疑以及补遗

1、质疑内容、时间及方式：参选人在收到比选文件后，应检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在  2023 年9月19日16:00时前向比选人提出书面质疑，过期不再受理。

2、答疑、补遗时间及方式： 2023年9月20日16:00时前（北京时间），答疑、补遗在重庆市璧山区人民政府网公开发布。

## 七、竞争性比选参选报价及工程结算

1.比选范围内实行最高限价总价下浮比率控制。参选人结合工程环境因素和工程特点及风险、企业自身经济实力自主报价。

2.参照区公共资源交易监督管理委员会《关于继续执行璧山区政府投资项目计价原则(2023年第2期)的通知》(璧公管办[2023]4号)、区住房城乡建委《关于发布2023年10月一2023年4月主要材料价格信息的通知》(璧建发[2023 ]26号)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》( CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》( CQJLGZ-2013)、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市城市管线迁改工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件。

3.取费标准：按以上所规定的定额及国家和重庆市相关规定的内容执行取费。

4.参选报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、机械费、材料费、企业管理费、利润、规费、税金、技术措施费、二次转运费、配合费及风险费等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。

5.参选人应先到现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

6.本工程参选总报价最高限价为（大写）：陆拾捌万陆仟柒佰元（小写：68.67万元）其中含安全文明施工费1.096326万元，最高限价详见附件《（对外发布的招标控制价）重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程》。

7.各参选人的参选报价按照总报价最高限价的下浮比率填报。

下浮比率应大于5%，否则参选文件按无效处理（安全文明施工费按比选文件金额填写，不作为竞争性报价）。下浮比率百分号前保留两位小数，以参选人填报的中文大写为准（具体为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。

8.工程结算原则

最终结算金额（总价下浮中标比率和实施的合格工程量据实计算，相应非综合单价表示的子项费用按中标费率进行计算，规费、税金和安全文明施工费按相关规定进行计算）

中选后不作任何调整，结算时不得调整材料费、机械费和人工费价差。以财政局结算审核审定金额为准。

## 八、工程款支付

按第四章合同条款及格式执行。

## 九、参选文件的编制

1、经济部分应用不褪色的材料书写或打印，并按经济部分格式由参选人的法定代表人或其授权代表人签字、盖参选人单位公章。授权代表人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖参选人单位公章。经济部分一式三份，纸质版正本1份，纸质版副本2份（投标人应制作投标文件正本和副本，投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样）。经济部分装入文件袋中密封并加盖参选人单位公章。

2、资格审查部分应用不褪色的材料书写或打印，并按资格审查部分格式由参选人的法定代表人或其授权代表人签字、盖参选人单位公章。授权代表人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖参选人单位公章。资格审查部分一式三份，纸质版正本1份，纸质版副本2份（投标人应制作投标文件正本和副本，投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样）。资格审查部分装入文件袋中密封并加盖参选人单位公章。

3.经济部分袋、资格审查部分装入文件大袋中密封并加盖参选人单位公章。

5.参选保证金袋

本项目参选保证金为人民币壹万叁仟元整。

参选人应足额将壹万叁仟元人民币现金装入文件袋中，密封并加盖参选人单位公章，在递交参选文件时单独递交。所有参选人的参选保证金在评审结束后原封退还。

## 十、履约保证金

中选人在中选通知书发出之日起7个工作日内，向比选人交纳中选金额10%的履约保证金，工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

## 十一、参选文件开启程序

1.公布比选截止时间前递交参选文件的参选人名称。

2.密封情况检查：检查参选文件的密封情况并确认；

3.开启参选文件顺序：随机开启；

4.公布项目名称、参选报价、工期、质量标准等内容；

5.会议结束。

## 十二、重新比选与二次比选

1、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，递交参选文件的参选人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有参选人的。

2、二次比选

重新比选后参选人仍少于3个的，进行第三次比选，第三次比选后参选人仍少于3个的，按程序开标及确定中选人。

## 十三、签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10个工作日内，根据比选文件和中选人的参选文件的约定订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。

## 十四、违约责任

按照本项目合同执行。

## 十五、相关费用

本项目代理服务费由中选人支付；

1、根据下表费率按差额定率累进法计算的价格为本次项目比选代理服务费基准价格。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000以上 | 0% | 0% | 0% |

2、结算原则：

（1）以比选项目的中选金额作为计费基数。

（2）比选代理服务费结算金额=以中选金额计费基数计算出的比选代理服务费基准价格×〔1-（50%+35%）〕+以100万元为计费基数计算出的比选代理服务费基准价格×50%。

# 第三章 评选办法

## 一、参选文件无效的情形

参选人有下列情形之一的，其参选文件无效：

（1）资格审查不合格的；

（2）下浮比率小于或等于5%的；

（3）安全文明施工费未按比选文件金额填写的；

（4）报价高于相应最高限价的。

## 二、评选方式

本工程按下浮比率由高到低排序，确定中选人。所有有效下浮比率中，下浮比率最高的为第一中选候选人，其次为第二中选候选人，依次类推，确定三名中选候选人。若报价相同，则由评审小组抽签确定。如中选人因不可抗力或者自身原因不能签订或履行合同的，第二名同意按第一名价格执行，则顺延至第二名，若第二名不同意按第一名的价格执行，则顺延至第三名，若第三名不同意按第一名的价格执行就重新组织比选。

# 第四章  合同条款及格式

施工合同

工程名称：  重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程

甲    方：

乙    方：

合同编号：

签约日期：       年       月

甲方：重庆双龙科技创新小镇运营管理有限公司    （以下简称甲方）

乙方：                                      （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称：  重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程

2. 工程地点： 重庆市璧山区

3. 工程内容：

3.1 《重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程施工图设计》范围（具体详见设计施工图以及工程量清单、竞争性比选文件、竞争性比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容）。该临时用电配套设施包括但不限于：10KV电缆线路安装、2孔排管安装、2x2孔排管安装、电力检修井新建、桥架安装、人行道拆除及恢复、车行道拆除及恢复等。

3.2本项目招标范围内对设计图纸不明确的内容，按以下原则处理：

（1）图纸设备材料表(图号D101-02)中《一次设备》包含在本次最高限价核查范围内，《1#专用配电室设备材料表》不包含在本次最高限价核查范围内。

（2）揭(盖)盖板工程量按照电缆长度410m,每40m一个井，每个井按2m计算揭盖板和盖盖板各一次。

（3）电缆防爆盒长度为2.5m，型号为3x150mm2,材质为不锈钢，工程量按1个计算。

（4）电缆排管材质厚度按8mm厚CPVC150计算。

（5）电缆检修井底板混凝土强度为C30， 盖板厚度为50mm。

（6）预埋铁件安装位置在检修井上沿与检修井盖板接触的位置(四周)，材质为角钢50x5。

（7）线材不考虑转运。

（8）余方弃置运距按10km计算。

（9）管枕安装间距按2m计算。

（10）人行道拆除及恢复做法: 100mm厚碎石垫层+100mm厚C20砼垫层+20mm厚1:2.5 水泥砂浆粘层+30mm厚芝麻灰花岗石，长度按130m计算

（11）车行道拆除及恢复做法: 200mm厚5%水泥稳定碎石基层+180mm厚5.5%水泥稳定碎石层+封层+粘层+8cm厚AC-20改性沥青碎石基层+透层+7cm厚AC-13改性沥青碎石面层，长度按20m计算。     3.3比选文件的答疑、补遗资料等相关内容。

## 二、合同工期及质量标准

合同工期：30日历天。

质量标准：达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。根据供电部门的要求采购达到通电验收标准的标识标牌等设备设施；完成通电为止的相关工作。项目验收后5个工作日必须具备国家电网重庆市电力公司或属地电网设备运维单位出具的实验合格报告。

## 三、合同价款及结算方式

按璧财建〔2022〕879号文要求，重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程，发包最高限价为68.67万元（其中含安全文明施工费1.096326万元）。最终结算金额（总价下浮中标比率和实施的合格工程量据实计算，相应非综合单价表示的子项费用按中标费率进行计算，规费、税金和安全文明施工费按相关规定进行计算）

中选后不作任何调整，结算时不得调整材料费、机械费和人工费价差，以财政局结算审核审定金额为准。

## 履约担保

1.履约担保的形式：履约保证金。

2.履约保证金金额：签约合同价格的10%。

3.履约保证金的缴纳方式：现金（从中选人银行基本账户以转账或电汇方式提交）。

4.履约保证金的递交时间：自中选通知书发出之日起7个工作日内递交至比选人指定账户。

5.履约保证金返还：工程竣工验收合格后一次性无息退还。

## 付款方式

- 本工程无预付款。本工程通过属地设备运维单位验收合格并出具同意接入电网相关证明文件后付工程款的 80%，通过财政局结算审核审定后付至审定金额的100%。

- 2. 支付方式：承包人出具国家税务机关开具的合法的增值税专用发票，并提供重庆市璧山区税务机关的完税证明后，由发包人采用银行转帐支付或电汇至承包人在璧银行账户。

3. 乙方应按相关规定，保证按月支付民工工资。

## 六、双方责任

1. 甲方责任：

（1）甲方应按合同约定付款条件支付乙方工程款项。

（2）根据相关法律法规规定应承担的其它义务。

2. 乙方责任：

（1）严格依照甲方提供并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作确保工程安装质量；

（2）乙方依据国家颁发《电气装置安装工程施工及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求，质量检验标准组织施工；

（3）乙方应按《电力安全规程》的有关规定，编制施工“三大措施”和施工方案，并及时报送甲方；

（4）乙方对其自己聘用或雇请工人的安全承担责任；

（5）按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责；

（6）做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工；

（7）按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责；

（8）乙方负责对已实施部分的设备及材料进行保管、守护。若乙方未尽到安全防护义务，造成的损失由乙方承担；

（9）工程质保期内，因乙方提供的设备、材料质量问题造成的故障，由乙方免费维修或更换；

（10）乙方负责所施工线路与国家电网并网接电手续办理；

（11）本工程的土地永久性占用和附着物补偿已包含在合同清单单价内，由乙方自行负责实施；

（12）协助甲方办理与属地供电部门资产移交或代维手续；

（13）根据相关法律法规规定应承担的其他义务。

## 七、施工管理

1.施工过程中，甲乙双方均应派出管理人员，各自履行职责，共同管理工程，共同推进工程进度；

2.本工程甲方        为派驻现场代表，乙方       为派驻现场代表；双方代表均对工程的安全质量进度负有同等责任。

## 八、设计变更

1.变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：设计变更及调整或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目均属于工程变更。

2.变更程序

变更估价

（1）乙方提交变更报价书的期限：经批准的变更工程量乙方应在7天內向业主、监理等提交变更报价书。

（2）监理人商定或确定变更价格的期限：甲方应在收到乙方变更报价书后的14 天内与乙方商定或确定变更价格。

（3）收到变更指示后，如乙方未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

（4）变更内容、价格、价款、方式等须书面经甲方法定代表人签章并加盖甲方法人印章后生效。

3.变更的估价原则

变更估价的原则：

①已标价工程量清单中有相同项目的，按相应项目单价执行；

②已标价工程量清单中有类似项目的，参照相应项目单价执行；

③新增项目（已标价工程量清单中无相同项目或类似项目的）按参选时最高限价所采用的定额及配套文件、取费标准及相应材料价格水平计算，然后按中选下浮比例下浮计价。其中的人工工日、机械价格不下浮。

## 九、施工监理及验收事项

1.本工程若需监理，甲方应当委托有相应资质监理单位进行。

2.乙方在进行隐蔽工程覆盖施工前，应当提请甲方或监理验收。甲方或监理应当在接到通知后的次日内验收。

3.乙方施工完毕，应当提请甲方验收。甲方组织相关单位在 5 个工作日内组织验收；验收合格由甲、乙双方签署合格确认书，与国家电网通电并网运行后开始计算保修期。

## 十、保修约定

1.质保期 24  个月。

2.质保期内因人力不可抗拒造成设备损坏，乙方不承担保修责任；乙方应按甲方要求对损坏设备进行维修或更换，其设备维修费及工时费由甲方承担。

## 十一、违约责任

1.甲方违约

（1）因甲方原因未能及时下达开工通知的违约责任：乙方可要求顺延工期，但不得向甲方主张由此增加的费用等任何赔偿，并不得要求支付任何利润。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：乙方按本合同约定的条件申请顺延工期，但不得向甲方主张由此增加的费用等任何赔偿，并不得要求支付任何利润。

（3）甲方违反变更范围约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：乙方不得以此为由要求变更合同价款，不得向甲方主张任何损失。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：甲方承担相应的质量责任，但乙方不得以此为由主张任何赔偿或任何利润损失。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：乙方可按本合同的约定申请顺延工期，但不得向甲方主张由此增加的费用等任何赔偿，并不得要求支付任何利润。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：乙方不得向甲方主张由此增加的费用等任何赔偿，并不得要求支付任何利润。

（7）其他：因甲方原因或第三方原因导致项目停工的，乙方有权延迟工期，但不得主张任何赔偿或利润。乙方应自前述工期延长事由出现之日起3个日历日内向甲方提出工期顺延的书面申请，甲方核实后及时审批。乙方未提出书面申请的，视为工期不顺延。

2.乙方违约

（1）甲方在施工过程中的日常工程质量检查和分部工程（分项工程）质量验收时,若甲方发现乙方工程质量不合格，经甲方核实无误后由乙方向甲方支付2000～50000元违约金（具体金额以建设单位项目负责人视影响轻重程度确定），之后再违反在上一次所缴违约金的基础上增加1万元，做为当次违约金支付额度；且工程质量必须无条件返工达到合格要求。

（2）乙方施工的工程内容全部竣工后，工程质量正式验收前,工程整体质量若达不到合格标准，甲方视其情节轻重，由乙方向甲方支付不低于2000～50000元的工程质量违约金（具体金额以建设单位项目负责人视影响轻重程度确定），同时乙方必须无条件全部返工达到合格要求。

（3）经社会媒体曝光或市民投诉存在工程质量、安全、环保问题经核实后乙方向甲方支付2000～50000元/次的违约金（具体金额以建设单位项目负责人视影响轻重程度确定）。

（4）在工程施工期间，甲方有权按本合同的约定向乙方增加工程内容，如乙方不同意完成增加工程内容，则甲方对乙方的违约金按增加工程内容的工程预算造价的50%处理，由此造成的工期延误等责任仍由乙方承担。

（5）由于乙方原因导致工人劳务纠纷、治安事件不能控制（如爬塔吊、聚众闹事等），影响了甲方声誉和形象，乙方向甲方支付2000～50000元/次的违约金（具体金额以建设单位项目负责人视影响轻重程度确定）。

（6）乙方按附件5《施工单位负面清单》承担违约责任并无条件整改。

## 十二、合同争议解决

因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成，交由璧山区人民法院裁决。

## 十三、其它

1. 本合同一式捌份，甲乙各执肆份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方另行协商解决，合同附件、双方往来文件、会议纪要等书面协议或文件作为合同的组成部分，具有同等法律效力。

3. 合同自双方签字盖章之日生效，履行完合同内容后，自然失效。

（以下无正文）

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： 身份证号码： 委托代理人： 身份证号码： |
| 分管领导： | 经 办 人： |
| 部室负责人： | 统一社会信用代码： |
| 经 办 人： | 开 户 行： |
| 统一社会信用代码： | 帐 号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 时 间： 年 月 日 | 时 间： 年 月 日 |

## 附件1：乙方主要管理人员表

## 附件2：已价工程量清单

## 附件3：安全管理协议

安全管理协议

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为了确保实现        安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，        （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同订立之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经甲方与乙方签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）乙方承诺承担和履行合同和甲方所规定的安全责任，且满足要求。

（二）乙方的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）乙方承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．乙方负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．乙方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．乙方项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．乙方保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．乙方保证服从甲方对安全工作的统一协调和管理。

6．乙方保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．乙方保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．乙方保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．乙方保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有乙方和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．乙方保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．乙方保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．乙方保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．乙方保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．乙方负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。乙方遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．甲方委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表甲方行使监督检查职能，乙方必须给予配合和支持。

2．乙方人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足甲方现场管理的基本要求。

3．乙方应指定专职安全管理人员与甲方委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．乙方的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。甲方委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，甲方委托的监理公司有权要求乙方换人。

5．乙方指定的专职安全管理人员应与甲方委托的监理公司建立联系，在业务上接受甲方委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后乙方的专职安全管理人员应按照甲方委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交甲方施工管理部门之前，乙方依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

乙方在项目开工前5个工作天内向甲方委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（乙方必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

乙方提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；乙方需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．乙方负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．乙方负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．甲方委托的监理公司有权检查乙方的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 乙方在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．乙方应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．乙方对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于乙方带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，乙方必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，乙方也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．甲方委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对乙方安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，乙方将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由乙方自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．甲方委托的监理公司检查发现的缺陷，乙方应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，甲方委托的监理公司有权要求乙方推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由乙方承担。

十、安全监督

1．乙方应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．乙方的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．乙方的专职安全管理人员在业务上接受甲方委托的监理公司和甲方安全管理部门的协调和指导。

4．乙方应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．乙方应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．乙方应接受和配合甲方专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．甲方和委托的监理公司有权对乙方履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知乙方。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．乙方所有特殊工种人员必须持证上岗，甲方和甲方委托的监理公司有权对其进行抽查。乙方要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．乙方应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．乙方应组织 “入场培训”和考核。甲方委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．乙方应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。乙方应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，甲方委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．乙方应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．乙方应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．乙方需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．乙方作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．乙方应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．乙方在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告甲方委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．乙方应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．乙方在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．乙方在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，乙方应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．乙方应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．乙方应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．乙方应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

乙方应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．乙方应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．乙方应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．乙方应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．乙方应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．乙方应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．乙方应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，乙方应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．乙方必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对甲方造成的损失。

9．由于甲方原因而造成的事故，甲方应负责按事故的具体损失情况给予乙方经济赔偿。

10．涉及乙方员工的伤害事故，乙方除要报告甲方委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，乙方在施工过程中发生安全事故时，乙方除应按国家有关规定承担责任和处罚外，甲方还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 一般事故 | 签约合同价的1% |
| 一般事故以上的事故 | 签约合同价的2% |
| 注：需在支付当期工程款前缴存入甲方指定帐户 |  |

甲方委托的监理公司负责对乙方的安全业绩进行考核。每次合同支付前，乙方提交自我安全业绩评估报告，然后交甲方委托的监理公司评价。甲方委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受乙方再次参加甲方项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由甲方、乙方双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

（以下无正文）

发  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

## 附件4：保障建筑工人工资支付协议

保障建筑工人工资支付协议

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠建筑工人工资问题的长效机制，切实保障建筑工人劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、乙方申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于建筑工人工资发放的情况进行说明，并附建筑工人代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给甲方。甲方审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与建筑工人工资发放时间存在一定时间的延后，乙方应具有垫付不低于3个月建筑工人工资能力。乙方在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月建筑工人工资的书面承诺给甲方。甲方将乙方是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。

三、乙方每月10日前将本月作业班组、班组人数、建筑工人身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名建筑工人代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送甲方。

四、若发现乙方有下列事项的，甲方在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。
    （一）现场检查发现项目存在拖欠建筑工人工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠建筑工人工资情况并经核查属实的；
    （三）有拖欠建筑工人工资投诉事项并经核查属实的。
    五、对发现的存在拖欠建筑工人工资事项，乙方应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报甲方审查，经甲方批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如乙方未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。

附件：

1、关于建筑工人工资发放情况的说明表

（以下无正文）

甲方：       （甲方）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

乙方：       （乙方）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

关于建筑工人工资发放情况的说明表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠建筑工人工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了建筑工人工资，建筑工人工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签字（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签字并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签字： |

## 附件5：施工单位负面清单

| 类别 | 负面清单内容 |
| --- | --- |
| A类 | 项目主要管理人员不到岗（项目经理、技术负责人、质检员、安全员等实行实名制管理，每月按到岗打卡次数进行点名核实，此项不合并，每个岗位分别支付违约金）。 |
|  | 施工单位项目主要管理人员，未经批准不参加分部、分项、竣工验收等，未经批准不参加监理例会，未经批准不参加参建单位和主管部门通知要求人员到场的相关会议、检查验收等 |
|  | 施工单位项目管理人员和作业工人酒后上班（此项不合并，每人分别支付违约金） |
|  | 施工组织设计、质量安全施工方案、技术措施、招标文件和合同内要求审批的事项等，未经审批擅自施工，或未按审批方案进行施工。 |
|  | 未按规定组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案，方案未审批合格的情况下擅自施工，或未按审批方案进行施工。 |
|  | 未按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》渝建发（2014）25号等相关规定，使用和管理安全文明施工费。 |
|  | 安全文明施工费未建立专门档案，支出明细未经监理单位审批，支出明细无发票、合同等佐证材料。 |
|  | 未按规定组织对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备等进行检验合格便投入使用 |
|  | 所用建筑材料、构配件、设备等为不合格产品 |
|  | 已完工程量分部、分项、检测批等施工资料与施工进度不同步 |
|  | 隐蔽工程在未收方、计量、验收的情况下擅自进行下道工序施工 |
|  | 分部、分项工程未经验收（转序验收）合格，便进入下道工序施工 |
|  | 未按照工程设计图纸和施工技术标准组织施工 |
|  | 未对安全质量问题和隐患进行整改，便进入下道工序施工 |
|  | 危险性较大分部分项工程施工时项目经理、安全员未在现场带班管理 |
|  | 未组织起重机、大型机具设备、模板支架等使用前验收 |
|  | 使用安全装置失效的起重机械、大型机具设备等 |
|  | 特种作业人员无证上岗作业 |
|  | 现场作业人员未配备安全防护用具上岗作业 |
|  | 施工现场临时用电不符合安全生产相关规定 |
|  | 施工现场未做好安全生产日周月检查，未如实做好检查记录 |
|  | 施工作业人员出现违反安全操作规程的行为 |
|  | 未对管理人员和施工作业人员进行安全培训和教育 |
|  | 出现不符合安全生产管理规定、安全管理相关规范、标准、文件要求的 |
|  | 违反重庆市璧山区大气污染精准防控工作要求，不符合施工工地控尘十项规定。 |
|  | 生产区和生活区污水偷排、漏排、散排。 |
| B类 | 生态环保、施工扬尘管控不到位，被各级各部门或由各级政府部门组建的管理办公室、督查办公室等扣分、通报、处罚、责令整改等 |
|  | 出现拖欠农民工工资行为，农民工工资支付制度“一金三制”未落实，受到各级各部门通报、处罚、或责令整改等 |
|  | 施工质量、安全管理等被各级各部门通报、处罚、责令停工等 |
|  | 有违法分包、违法转包等形为的 |
|  | 地基与基础、主体结构分部工程施工完成时间（以分部工程验收合格时间为准），与发包人和监理人审批的进度计划延后15天及以上（含15天）的 |
|  | 出现安全、质量事故隐蔽不报 |
|  | 出现弄虚作假的形为，如提供虚假材料、伪造书面材料、篡改检测报告、提供虚假检测试件等 |
|  | 施工工地的施工管理人员、农民工等因故出现爬塔吊、堵塞道路交通、发生赌博打架等治安事件、3人以上集体上访行为的 |
| C类 | 造成安全生产事故，出现一般事故（按现行事故认定标准进行确定）及以上的情况。 |
| D类 | 施工单位项目管理人员申请变更。施工单位合同人员备案。 |
| 违约金 | 当出现A类负面清单情况的，每次由施工单位向发包人支付违约金2000元，第二次出现的在前一次支付违约金的基础上增加2000元，以此类推。需在支付当期工程款前缴存入发包人指定帐户。 |
|  | 当出现B类负面清单情况的，每次由施工单位向发包人支付违约金10万元。需在支付当期工程款前缴存入发包人指定帐户。 |
|  | 当出现C类负面清单情况的，发生一般事故的每次由施工单位向发包人按合同金额的1%支付违约金；发生一般事故以上的每次由施工单位向发包人按合同金额的2%支付违约金。需在支付当期工程款前缴存入发包人指定帐户。 |

# 第五章 工程量清单

以附件形式发出，请参选人自行下载。

# 第六章 图纸

以附件形式发出，请参选人自行下载。

# 第七章 技术标准和要求

按国家、行业及地方相关文件执行。

# 第八章 参选文件格式

## 一、经济部分

重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程

参选文件（经济部分）

参选人：                     （盖参选人单位公章）

法定代表人或其授权代表人：    （签字）

2023年   月   日

目  录

（一）参选报价函

### （一）参选报价函

（比选人名称）：

1.我方已仔细研究了  重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程（项目名称）比选文件的全部内容，按参选总报价最高限价的下浮比率为百分之     （大写）（小写：    %）(数字中文大写为零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾) （其中含安全文明施工费1.096326万元），拟派项目经理为      ，工期     日历天，质量标准：达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。根据供电部门的要求采购达到通电验收标准的标识标牌等设备设施；完成通电为止的相关工作。项目验收后5个工作日必须具备国家电网重庆市电力公司或属地电网设备运维单位出具的实验合格报告。

2.如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并提交全部工程。

3.我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. （其他补充说明）。

参 选 人：                 （盖参选人单位公章）

法定代表人或其授权代表人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

邮政编码：

2023年   月   日

## 二、资格审查资料

重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程

参选文件（资格审查资料）

参选人：                     （盖参选人单位公章）

法定代表人或其授权代表人：    （签字）

2023年   月   日

目录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）资格审查资料

（三）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年   月    日

经营期限：

姓名： 	 性别：  	 年龄：  	职务：

系 	 （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面）复印件 （复印或粘贴） | 法定代表人身份证（反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

参选人： 	（盖参选人单位公章）

2023年  月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书（如有）

本人    （姓名）系   	    （参选人名称）的法定代表人，现委托我单位   （姓名）为我方授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 重庆市璧山区西部（国际）数字经济产业生态区先进计算研发基地一期新增3200KVA配电工程（项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代表人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

参选人：            （盖参选人单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

授权代表人： 	（签字）

身份证号码：

2023年   	月 	   日

| 法定代表人身份证（正、反面）复印件 （复印或粘贴） | 授权代表人身份证（正、反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的须提供附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份原件在比选现场出具。

### （二）资格审查资料

1.参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附参选人有效的营业执照副本复印件和组织机构代码证副本复印件并加盖参选人单位公章（注：“三证合一”的，提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）、有效的资质证书副本复印件并加盖参选人单位公章。

2.信誉声明

（比选人名称）：

我单位参加                （项目名称）比选，对以下内容作出承诺：

1.我单位不存在以下情形

（1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。

2.我单位拟派的项目经理未在在建工程中担任项目经理，一经查实拟派项目经理已担任在建工程项目经理的，比选人将取消我司参选资格，若中选的，则取消我司中选资格。

3.项目验收后5个工作日必须具备国家电网重庆市电力公司或属地电网设备运维单位出具的实验合格报告。

参选人                    （盖参选人单位公章）

法定代表人或授权委托人：	          （签字）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

2023年   月   日

3.投入本项目人员基本情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 资格证书名称及编号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按第二章第五条资格审查资料提供相关证明材料。

### （三）其他资料

参选人认为应提供的其他资料