工程承包合同

甲方：璧山区人民政府璧泉街道办事处             （以下简称甲方）

乙方： xxxxxx                                  （以下简称乙方）

- 甲方拟实施璧山区璧泉街道虎峰社区5组谭贤全屋前不稳定斜坡调查及治理工程，确定乙方为项目施工单位。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

- 工程名称：璧山区璧泉街道虎峰社区5组谭贤全屋前不稳定斜坡调查及治理工程

- 工程建设地址：璧山区璧泉街道虎峰社区5组

三、工程内容及要求

1.主要内容：

土方开挖（挡墙）、石方开挖（挡墙）、土石方回填（挡墙）、人工修整边坡、土方开挖（排水沟）、石方开挖（排水沟）、土石方回填（排水沟）、拆除条石砌体、清理土方等。

2.施工要求：施工质量必须符合国家和地方现行有关法律法规、规范、标准、条例、规定等要求。

3.有关说明：

（1）场地设置、弃土堆放等由承包人自行选址，租金、恢复费、除渣费等费用由承包人自行承担，并已含在投标报价中。

（2）施工用水、用电由承包人自行负责。

（3）承包人应采取有效措施保护施工现场附近构筑物、地上或地下的管线设施、水利设施、道路及其它财产免遭损坏，损坏后由承包方负责恢复原貌。

四、工程造价

璧山区璧泉街道虎峰社区5组谭贤全屋前不稳定斜坡调查及治理工程项目实行全费用综合单价计价合同。土方开挖（挡墙）33.03元/m³，石方开挖（挡墙）95.48元/m³，土石方回填（挡墙）183.37元/m³，人工修整边坡17.30元/㎡，C30混凝土（挡墙）648.84元/m³，排水孔（挡墙）177.27元/m，土方开挖（排水沟）90.98元/m³，石方开挖（排水沟）229.71元/m³，土石方回填（排水沟）305.14元/m³，C30混凝土（排水沟）742.50元/m³，排水孔（排水沟）251.09元/m，工程总造价暂定为：19.96万元(包含安全文明施工费)。工程量据实验收，总价据实结算后下浮5%。

五、工程期限

本工程计划工期为50天，合同签订之日为开工时间，竣工日期为交工验收合格的日期。

六、工程价款及支付方法

1.工程竣工结（决）算审计前，项目资金的支付应不超过合格工程量价款的80%，（但不得超过合同价款的80%）；工程经审计结算，出具审计报告后两年内支付至审定金额的97%，（中途不支付工程款），预留3%为质量保证金，质量保证金待缺陷责任期2年满后验收合格后一次性无息退还。

2.全部工程款的支付方式均采用银行转账，不支付现金。

3.工程款支付时，承包方必须出据在璧泉征税机关开据的增值税发票。

七、施工安全：

1.乙方必须按照现行公路及市政工程安全规范的相关规定自行设立符合规范的照明、栅栏、标志等设施。

2.乙方应严格按安全操作规程作业，在施工期间造成的伤、残、亡等事故其经济责任和法律责任概由乙方自行承担。

八、违约责任

1.如出现合同规定的乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的一切经济损失，并支付给甲方合同总价5%的违约金。

2.工期每延误一天扣200元作为拖期赔偿金，在工程款中扣除(甲方批准的停工时间除外)。

九、廉洁协议

乙方需自觉履行廉洁义务，不得有向甲方单位及工作人员（含家属和亲友，下同）赠送礼品、礼金、有价证券，为甲方单位及工作人员报销应由对方单位和个人支付的费用，邀请甲方工作人员及其家属亲友参加宴请、旅游和各种消费活动等行为，不得委派关系人就工程项目问题向甲方单位说情、打招呼。

经查实违反该协议，将乙方纳入街道工程项目建设单位“黑名单”，两年内不得承接甲方发包的工程项目，并通报相关行业主管部门，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

十、本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方协商解决。协商不成，可依法向璧山区人民法院起诉。

十一、本合同一式肆份，经双方签字生效，甲方持叁份、乙方持壹份。

甲方：                              乙方：

经办人：

分管负责人：

法人代表：

xx年 xx 月xx日