## 对比表
红学立交桥护栏改造工程工程量清单单价审核表
制表单位：区财政局 |  |  | 注：均已下浮5%，结算时不再下浮。
编号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
| 第100章至700章清单 |  |  |  |  | 321839.28
| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  | 200596
102-3 | 工程管理-安全生产费 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出 10.按各章清单合计金额（不含安全生产费）*1.5%计算 | 总额 | 1 | 2304 | 2304 | 根据相关费率计算
103-8 | 临时工程与设施-防护措施费 | 1.钢管制作、运输、安装、拆除； 2.防护网运输、安装、拆除 | 总额 | 1 | 8292 | 8292
103-7 | 临时工程与设施-高速公路交通管制费 | 1.临时围挡、标牌、警示灯、警示线等安装拆除 2.现场交通疏导、协调人员费 3.其他相关施工手续的办理审批、管理、工程周边社会关系协调、各种风险防范等所需的费用 | 总额 | 1 | 190000 | 190000 | 包干价
| 清单 第200章 路基 |  |  |  |  | 20513.76
202 | 场地清理
202-3 | 拆除结构物
-c | 拆除混凝土结构（含外弃） | 1.凿除混凝土，清理现场，废料堆放、装车； 2.外运5km | m3 | 12.7 | 507.48 | 6445
-f | 拆除波形护栏（含外弃） | 1.拆除、装车 2.外运5km | m | 24 | 16 | 384
-g | 拆除桥梁防落物网（含外弃） | 1.拆除、装车 2.外运5km | m | 70 | 9.21 | 644.7
-h | 拆除既有铸铁管DN300（含外弃） | 1.拆除、装车 2.外运5km | m | 35 | 14.06 | 492.1
207 | 排水工程
207-1 | 边沟
-d | 现浇混凝土边沟
-2 | C20现浇混凝土 | 1.混凝土运输、浇筑、养护 2.模板制作、安装、拆除 | m3 | 7.44 | 645.97 | 4806.02
207-7 | 混凝土包封
-1 | C25现浇混凝土（既有水管C25混凝土包封） | 1.混凝土运输、浇筑、养护 2.模板制作、安装、拆除 | m3 | 12.6 | 614.44 | 7741.94
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  | 84314.6
403 | 钢筋
403-4 | 附属结构钢筋
-b | 带肋钢筋（HRB400、RRB400）含钻孔 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋调直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.植筋定位、钻孔、清洁孔壁； 5.注胶植筋，静置固化 6.钢筋安设及固定 | kg | 1797 | 10.79 | 19389.63
403-5 | 附属结构钢材
-a | 栏杆（含涂装） | 1.栏杆运输、安装、油漆 | kg | 3302 | 11.08 | 36586.16
-c | 防落网 | 1.钢管柱安装； 2.网框、网面安装； 3.对防雷接地处理 | m2 | 70 | 180.54 | 12637.8
410 | 结构混凝土工程
410-6 | 现浇混凝土附属结构
-b | 桥梁防撞护栏
-1 | C30混凝土 | 1.混凝土运输、浇筑、养护 2.模板制作、安装、拆除 | m3 | 13.72 | 822.96 | 11291.01
415 | 桥面铺装
415-3 | 桥面集中排水
-a | PVC-U排水管
-1 | Φ100mm | 1.场地清理； 2.安拆作业平台； 3.钻孔安设排水管锚固件； 4.安设PVC管（DN100） | m | 78.4 | 56.25 | 4410
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  | 16414.92
602 | 护栏
602-3 | 波形梁钢护栏起、终端头
-h | 钢筋混凝土墙式护栏与波形梁护栏过渡段BT-2 | 1.立柱Φ114*4.5*2100mm埋入安装； 2.波形梁及配件安装 3.钢板厚度2.5mm | 个 | 4 | 2702.75 | 10811
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-a | 单柱式交通标志(□600*400mm，φ76*3.5*3200mm) | 1.基槽开挖； 2.钢筋及预埋件制作、安装； 3.商品混凝土运输、浇筑、养护 4.立柱、标志板及各种匹配件制作、安装 5.清理 | 套 | 2 | 751 | 1502
-b | 单柱式交通标志(2φ600，φ114*3.5*3200mm) | 1.基槽开挖； 2.钢筋及预埋件制作、安装； 3.商品混凝土运输、浇筑、养护 4.立柱、标志板及各种匹配件制作、安装 5.清理 | 套 | 1 | 1230 | 1230
605 | 道路交通标线
605-7 | 立面标记
-a | 混凝土护栏刷反光漆 | 1.表面清理； 2.刮（喷）涂黄黑色油漆 | m2 | 48.3 | 59.46 | 2871.92