## 【表-02】工程估算汇总表
总预算表
工程名称：重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 独立 费用 | 合计
Ⅰ | 第一章 建筑工程费 | 203323.87 |  | 203323.87
Ⅱ | 第二章 工程建设其他费用 |  | 59690.89 | 59690.89
| 一至二部分投资 | 203323.87 | 59690.89 | 263014.76
| 基本预备费 |  |  | 7890.44
| 静态总投资 |  |  | 270905.20
价差预备费
| 总投资 | 203323.87 | 59690.89 | 270905.20
第1页 共1页

## 建筑工程费用表
建筑工程费
工程名称：重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程
费用代号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额
F1 | 分部分项工程费 | 分部分项工程合计 |  | 165184.57
F2 | 措施项目费 | F21+F22 |  | 12728.16
F21 | 施工组织措施项目费 | F211 + F212 + F213+ F214 |  | 7678.16
F211 | 组织措施费 | 分类分项项目组织措施费 + 技术措施项目组织措施费 |  | 2513.90
F212 | 安全文明施工费 | (F1+ F211 +F213 +F22 +F3 + F4)*安全文明施工费费率 | 2.663% | 4798.97
F213 | 建设工程竣工档案编制费 | (定额人工费+定额机械费)*档案编制费费率 | 0.590% | 365.29
F214 | 住宅工程资料分户验收费
F22 | 施工技术措施项目费 | 技术措施项目合计 |  | 5050.00
F3 | 其他项目费 | 其他项目合计
F4 | 规费 | (定额人工费+定额机械费)*规费费率 | 11.460% | 7095.34
F6 | 税金 | F61 + F62 + F63 + F64 + F65 |  | 18315.80
F61 | 增值税 | 增值税税率*税前造价一般计税 | 9.000% | 16650.73
F62 | 城市维护建设税 | F61 * 城市维护建设税率 | 5.000% | 832.54
F63 | 教育附加税 | F61 * 教育附加税率 | 3.000% | 499.52
F64 | 地方教育附加税 | F61 * 地方教育税率 | 2.000% | 333.01
F65 | 环境保护税
FZ | 总计 | F1+F2+F3+F4+F6 |  | 203323.87
税前造价一般计税 |  | F1 + F2 + F3 + F4 |  | 185008.07
第1页 共1页

## 【表-06】单项工程建安汇总表
表-06
单项工程建安造价汇总表
工程名称:重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 规费(元)
1 | 单位工程 | 270905.20 | 4798.97 | 7095.34
合价 |  | 270905.20 | 4798.97 | 7095.34
注：本表适用于建设项目结算价的汇总。

## 【表-03】工程建设其他费用表
表三
工程建设其他费用预算表
工程名称：重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程
序号 | 费 用 名 称 | 公式 | 费 率 | 总价 （元）
1 | 前期工程费 | F11+F12+F13+F14+F15 |  | 3000.00
1.1 | 土地征用及补偿费
1.2 | 临时占地费 | 3000 |  | 3000.00
1.3 | 树木及绿化赔偿费
1.4 | 道路及市政设施损坏赔偿费
1.5 | 管线迁改费
2 | 一、建设管理费 | MAX((FW*2%) |  | 5000.00
3 | 二、 工程建设监理费 | F31＋F32 |  | 15709.69
3.1 | 工程勘查监理费
3.1.1 | 审定勘查直接费
3.2 | 工程施工监理费 | 15709.69 |  | 15709.69
4 | 三、招标代理服务费 | 10000 *MIN( (FW*1%) |  | 2033.00
5 | 四、招标交易服务费
6 | 五、项目勘查费
7 | 六、工程设计费 | F71 + F72 + F73
7.1 | 可研、初步、施工图设计费
7.2 | 设计变更工作费
7.2.1 | 变更部分造价
7.3 | 施工图预算编制费 | F71*10%
8 | 七、咨询服务费 | F81+F82+F83+F84+F85 |  | 15000.00
8.1 | 技术方案咨询评估费
8.2 | 工程投资咨询评估费
8.3 | 施工图设计文件审查费 | MAX((FW*0.19%) |  | 3000.00
8.4 | 施工图预算审查费 | MAX((FW*0.35%) |  | 3000.00
8.5 | 工程造价咨询审查费 |  |  | 9000.00
8.5.1 | 概算编制(审核) | MAX((FW*0.13%) |  | 3000.00
8.5.2 | 工程量清单及组价编制(审核) | MAX((FW*0.56%) |  | 3000.00
8.5.3 | 工程量清单结算编制(审核) | MAX((FW*0.56%) |  | 3000.00
8.5.4 | 工程造价全过程控制
9 | 八、工程保险费 | 建安费合计*保险费费率 | 0.450% | 914.96
10 | 九、工程监测费 |  |  | 16000.00
10.1 | 效果监测费 | 16000.00 |  | 16000.00
10.2 | 第三方监测费
11 | 十、安全生产和质量保障费 |  |  | 2033.24
11.1 | 第三方检测及评估费
11.2 | 第三方质量检测费 | 建安费合计*1% |  | 2033.24
12 | 十一、水土保持补偿费
13 | 十二、其他费
其他费用合计 | 其他费用 | F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F16+F17+F18 |  | 59690.89
第1页 共1页

## 【表-08】措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称:重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程 |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 | 其中:暂估价
1 | 施工技术措施项目费 | 5050.00
1.1 | 施工临时用电接口费 | 2000.00
1.2 | 施工临时用电输电线路 | 2500.00
1.3 | 施工临时用水接口费 | 500.00
1.4 | 施工临时用水输水管网 | 50.00
2 | 施工组织措施项目费 | 7678.16
2.1 | 组织措施费 | 2513.90
2.2 | 安全文明施工费 | 4798.97
2.3 | 建设工程竣工档案编制费 | 365.29
2.4 | 住宅工程资料分户验收费
措施项目费合计=1+2 |  | 12728.16

## 【表-09】分部分项工程清单计价表
表-09
分部分项工程清单计价表
工程名称:重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 一 | C25混凝土挡水台 |  | m3 | 3 | 537.21 | 1611.63
2 | 二 | 重力式挡墙 |  |  |  |  | 97800.24
2.1 |  | C25混凝土 |  | m3 | 98 | 537.21 | 52646.58
2.2 |  | 挖方（土方） |  | m3 | 210 | 60.68 | 12742.80
2.3 |  | 挖方（石方） |  | m3 | 55 | 182.64 | 10045.20
2.4 |  | 回填（土方） |  | m3 | 269 | 38.40 | 10329.60
2.5 |  | 模板 |  | m2 | 168 | 66.53 | 11177.04
2.6 |  | 伸缩缝 |  | m | 3.5 | 28.67 | 100.35
2.7 |  | 泄水孔 |  | m | 33 | 22.99 | 758.67
3 | 三 | 截水沟、排水沟 |  |  |  |  | 65772.70
3.1 |  | 开挖土方 |  | m3 | 85 | 60.68 | 5157.80
3.2 |  | C25混凝土 |  | m3 | 59 | 633.56 | 37380.04
3.3 |  | 模板 |  | m2 | 382 | 55.80 | 21315.60
3.4 |  | 回填（土方） |  | m3 | 35 | 38.40 | 1344.00
3.5 |  | 盖板混凝土 |  | m3 | 1 | 575.26 | 575.26
本页小计 | [6 empty] | 165184.57
合计 | [6 empty] | 165184.57

## 【表-09】施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称:重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 |  | 施工技术措施项目费 |  |  |  |  | 5050.00
1.1 |  | 施工临时用电接口费 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000.00
1.2 |  | 施工临时用电输电线路 |  | m | 100 | 25 | 2500.00
1.3 |  | 施工临时用水接口费 |  | 项 | 1 | 500 | 500.00
1.4 |  | 施工临时用水输水管网 |  | 项 | 1 | 50 | 50.00
本页小计 | [6 empty] | 5050
合计 | [6 empty] | 5050

## 【表-10】施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称:重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 （元） | 备注
1 |  | 施工组织措施项目费 | F211 + F212 + F213+ F214 |  | 7678.16
2 |  | 组织措施费 | 分类分项项目组织措施费 + 技术措施项目组织措施费 |  | 2513.90
3 |  | 安全文明施工费 | (F1+ F211 +F213 +F22 +F3 + F4)*安全文明施工费费率 | 2.663% | 4798.97
4 |  | 建设工程竣工档案编制费 | (定额人工费+定额机械费)*档案编制费费率 | 0.590% | 365.29
5 |  | 住宅工程资料分户验收费
合计 |  |  |  |  | 7678.16
注：1、计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2、根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 【表-11】其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称:重庆市璧山区丁家街道吴永财屋后滑坡治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - | 明细详见表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
5 | 索赔及现场签证 |  |  | 明细详见表-11-6
合计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。