## 璧山区正兴镇梅江河河堤水毁修复工程全费用综合单价审核表
璧山区正兴镇梅江河河堤水毁修复工程 全费用单价审核表
金额单位：元
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
合计 |  |  |  |  | 193840.37
一 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 175064.39
1 | 原浆砌条石拆除 | m³ | 170.4 | 45.35 | 7727.64
2 | 透水碳砖路面拆除（60mm） | m² | 11 | 3.98 | 43.78
3 | 青石板路面拆除（30mm） | m² | 35 | 4.42 | 154.7
4 | 青石路沿拆除 | m | 24 | 4.63 | 111.12
5 | 沥青路面拆除（50mm） | m² | 50 | 8.32 | 416
6 | 碎石垫层拆除 | m³ | 16.9 | 50.01 | 845.17
7 | 青石栏杆拆除 | m | 10 | 9.12 | 91.2
8 | 土方开挖 | m³ | 370.128 | 4.86 | 1798.82
9 | 土石方回填 | m³ | 246.752 | 15.79 | 3896.21
10 | 基础块石换填 | m³ | 69.2 | 151.21 | 10463.73
11 | M7.5浆砌条石挡墙 | m³ | 255.3 | 396.09 | 101121.78
12 | Φ75PVC排水管 | m | 21.32 | 17.66 | 376.51
13 | 砂石反滤包 | m³ | 0.03 | 182.43 | 5.47
14 | 条石表面清打 | m² | 59.3 | 17.04 | 1010.47
15 | M10水泥砂浆开勾缝 | m² | 59.3 | 13.51 | 801.14
16 | 青石栏杆 | m | 10 | 320.21 | 3202.1
17 | 沉降缝（沥青木板填充） | m² | 51.06 | 131.5 | 6714.39
18 | C20混凝土垫层 150mm | m³ | 6.9 | 491.59 | 3391.97
19 | 透水碳砖路面（200×200×60 Cc35） | m² | 15 | 74.35 | 1115.25
20 | 青石板路面（30mm） | m² | 35 | 94.5 | 3307.5
21 | 青石路沿（200×500） | m | 22 | 128.86 | 2834.92
22 | 手摆片石 200mm | m² | 50 | 48.57 | 2428.5
23 | 5%水泥碎石稳定基层 200mm | m² | 50 | 83.47 | 4173.5
24 | 透层 1.0kg/m² | m² | 50 | 3.97 | 198.5
25 | 改性沥青混凝土AC-13C 50mm | m² | 50 | 72.12 | 3606
26 | 检查井 | 座 | 4 | 2970.95 | 11883.8
27 | HDPE DN400双壁波纹管 SN8 | m | 22 | 152.01 | 3344.22
二 | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 9440.06
1 | 土方开挖 | m³ | 17.24 | 4.86 | 83.79
2 | 土石方回填 | m³ | 17.24 | 15.79 | 272.22
3 | 编织袋围堰 | m³ | 84.24 | 92.33 | 7777.88
4 | 土工膜 | m³ | 61.29 | 9.01 | 552.22
5 | 围堰拆除 | m³ | 84.24 | 8.95 | 753.95
三 | 其他施工临时工程费 |  |  |  | 5535.13
1 | 其他临时工程（综合单价为建筑工程合价） | % | 3 | 184504.45 | 5535.13
四 | 安全生产费 |  |  |  | 3800.79
1 | 安全生产费（综合单价为建筑工程合价+施工临时工程合价） | % | 2 | 190039.58 | 3800.79