## 璧山区2024年正兴镇全费用综合单价审核表
璧山区2024年正兴镇（团结村、尖山子村、卫寺村）山坪塘整治工程全费用单价审核表
金额单位：元
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
合计 |  |  |  |  | 215634.01
壹 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 205248.44
一 | 姚空坝山坪塘
（一） | 塘岸（A-A段）
1 | 土方开挖 | m³ | 68.91 | 11.84 | 815.89
2 | 石方开挖 | m³ | 29.53 | 98.65 | 2913.13
3 | M7.5浆砌条石挡墙 | m³ | 75.9 | 435.08 | 33022.57
4 | 土方夯实回填 | m³ | 32.66 | 34.96 | 1141.79
5 | 路基整平压实 | m² | 41.4 | 3.21 | 132.89
6 | 成品预制钢筋砼板 | m³ | 4.97 | 690.81 | 3433.33
7 | 条石表面加工 | m² | 69.46 | 24.44 | 1697.6
8 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m² | 69.46 | 18.38 | 1276.67
（二） | 塘岸（B-B段）
1 | 土方开挖 | m³ | 82.593 | 11.84 | 977.9
2 | 石方开挖 | m³ | 35.397 | 98.65 | 3491.91
3 | M7.5浆砌条石挡墙 | m³ | 74.1 | 435.08 | 32239.43
4 | 土方夯实回填 | m³ | 42.18 | 34.96 | 1474.61
5 | 条石表面加工 | m³ | 68.4 | 24.44 | 1671.7
6 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m³ | 68.4 | 18.38 | 1257.19
二 | 尖山子村叫化岩山坪塘
（一） | 垮塌段
1 | 浆砌条石拆除 | m³ | 7.2 | 65.06 | 468.43
2 | 土方开挖 | m³ | 4.864 | 11.84 | 57.59
3 | 石方开挖 | m³ | 19.456 | 98.65 | 1919.33
4 | 土石夯实回填 | m³ | 9.92 | 34.96 | 346.8
5 | 旧条石翻安（M7.5浆砌条石） | m³ | 4.32 | 201 | 868.32
6 | M7.5浆砌条石 | m³ | 15.2 | 435.08 | 6613.22
7 | 条石表面加工 | m² | 16 | 24.44 | 391.04
8 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m² | 16 | 18.38 | 294.08
（二） | 混凝土底板
1 | 拆除损坏混凝土底板 | m³ | 5 | 176.53 | 882.65
2 | 石方开挖 | m³ | 12 | 98.65 | 1183.8
3 | C15混凝土垫层 | m³ | 18.23 | 491.59 | 8961.69
4 | C25混凝土底板 | m³ | 24.31 | 519.77 | 12635.61
（三） | 延长段
1 | 土方开挖 | m³ | 18.5866 | 11.84 | 220.07
2 | 石方开挖 | m³ | 74.3465 | 98.65 | 7334.28
3 | 土石夯实回填 | m³ | 18.5672 | 34.96 | 649.11
4 | M7.5浆砌条石 | m³ | 80.83 | 435.08 | 35167.52
5 | C15混凝土垫层 | m³ | 11.22 | 491.59 | 5515.64
6 | C25混凝土底板 | m³ | 14.96 | 519.77 | 7775.76
7 | 条石表面加工 | m² | 75.08 | 24.44 | 1834.96
8 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m² | 75.08 | 18.38 | 1379.97
三 | 罗鼓凼山坪塘
（一） | 坝顶
1 | 拆除砼路面 | m³ | 3.45 | 176.53 | 609.03
2 | 大坝夯实回填黏土(压实度≥0.93) | m³ | 50.26 | 40.64 | 2042.57
3 | 碎石垫层（10cm厚） | m³ | 2.07 | 201.16 | 416.4
4 | C20砼路面（10cm厚） | m² | 20.7 | 56.85 | 1176.8
5 | M7.5浆砌条石框格 | m³ | 2.07 | 435.08 | 900.62
6 | 条石表面加工 | m² | 10.35 | 24.44 | 252.95
7 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m² | 10.35 | 18.38 | 190.23
（二） | 下游坝坡
1 | 土方开挖 | m³ | 2.84 | 11.84 | 33.63
2 | 石方开挖 | m³ | 4.26 | 98.65 | 420.25
3 | 回填土 | m³ | 78.08 | 34.96 | 2729.68
4 | 干砌条石 | m³ | 13.2 | 270.13 | 3565.72
（三） | 溢洪道
1 | 土方开挖 | m³ | 5 | 11.84 | 59.2
2 | 石方开挖 | m³ | 3 | 98.65 | 295.95
3 | M7.5浆砌条石 | m³ | 22.9 | 435.08 | 9963.33
4 | C20砼底板 | m³ | 2.8 | 513.96 | 1439.09
5 | C25预制钢筋砼板（2处） | m³ | 0.61 | 690.81 | 421.39
6 | 条石表面加工 | m² | 16 | 24.44 | 391.04
7 | M10水泥砂浆开槽勾缝 | m² | 16 | 18.38 | 294.08
贰 | 施工临时工程 |  |  |  | 6157.45
1 | 其他临时工程（综合单价为建筑工程合价） | % | 3 | 205248.44 | 6157.45
叁 | 安全生产费 |  |  |  | 4228.12
1 | 安全生产费（综合单价为建筑工程合价+施工临时工程合价） | % | 2 | 211405.89 | 4228.12