
重庆市璧山区璧泉街道综合行政执法大队试点窗口装修工程

施

工

合

同

施工地点：    璧山区璧泉街道金剑路157号。   

发 包 人：  重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处  
承 包 人：                                    
发包方：重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处（简称甲方）

承包方：                                 （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程施工的相关特点，双方在协商一致的基础上，就甲方所发包的重庆市璧山区璧泉街道综合行政执法大队试点窗口装修工程项目（以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
一、工程概况

（一）工程名称：重庆市璧山区璧泉街道综合行政执法大队试点窗口装修工程

（二）工程地点：璧山区璧泉街道金剑路157号。
（三）工程期限：签订合同之日为开工日期，总工期为60个日历天，验收合格当天为竣工日。
二、工程主要内容

《重庆市璧山区璧泉街道综合行政执法大队试点窗口装修设计及预算服务施工图设计（装施）》和《重庆市璧山区璧泉街道综合行政执法大队试点窗口装修设计及预算服务施工图设计（电施）》施工设计图及工程量清单所包含的全部内容。

三、合同签订及工程结算原则
（一）该工程采取中标总价控制和单价结算方式结算，结算总价控制在39.93万元以内，作为合同控制总结，（含完成此项工程所有内容及所有材料费、人工费、运输费、清洁费、环保费、成品保护费、安全文明施工费和税费等一切费用在内），其中安全文明施工费包含在清单中，清单详见《重庆市璧山区璧泉街道综合行政执法大队试点窗口装修工程预算书》。
（二）新增或变更项目综合单价的结算原则：

    1、在工程量清单中有相同子目的采用该子目单价。

    2、在工程量清单中有类似子目的可以参照类似子目的单价。

3、在工程量清单中无相同或类似子目的单价的：

A. 建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013），2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件。
B.材料及人工价格：增减工程材料价格按照施工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主单位、施工单位、监理单位共同认定，并接受有关部门的监督；增减工程人工价格按照施工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区价格执行。
工程最终结算以审计结果为准。

四、甲乙双方的责任

（一）甲方责任

1、负责审定项目工程的实施方案及清单，并按照审定的规划和设计组织乙方实施，及时落实工程的确认。

2、负责项目工程的管理和监督，督促乙方按时、按质、按量、按设计完成工程任务。      

3、负责与设计方协调，对施工中确需变更的设计和增加工程量等签订工程量增减报审表。

4、负责组织项目工程的现场验收。

5、负责施工期间的用水和用电等费用（已包含在中标价中），为顺利实施项目工程创造良好条件。

6、负责对乙方采购的施工材料、设备进行质量监督。

7、负责协调处理好工程实施中所涉及的乙方与周边群众等各方之间的矛盾和纠纷，确保项目工程的顺利实施。

（二）乙方责任

1、按照甲方提供的清单以及本合同约定的要求进行施工，并按时、按质、按量、按设计完成项目工程建设任务。

2、负责自行采购设计所要求的施工材料、设备，并负责相关材料、设备的搬运工作。

3、接受甲方现场代表（负责人）的管理。否则，甲方有权单方终止合同（此种情况甲方不属违约），由此而导致的后果，概由乙方承担。

4、负责自行解决施工中人员的生活和施工的各种机械设备以及必须租用的场地、房屋等其他相关问题。

5、负责处理好施工队伍内部及外部的各种矛盾和纠纷。

6、不得向他人转让项目工程，也不得将项目工程肢解后向他人转让，否则，视乙方违约。

7、施工期间，其合同单价不受市场涨跌因素影响。

8、承担施工中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

9、加强施工安全管理，购买施工保险，杜绝安全事故的发生。因乙方原因导致的一切安全事故，概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

10、施工场地清洁卫生要求按照《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市建筑工地文明施工标准》及有关规定执行。

11、负责与施工中所涉及的市政、交通、供电、环保等相关单位的联系协调工作，其费用已包含在合同价中。

12、负责及时支付民工工资，不得有拖欠现象，否则由此引起的后果由乙方自负。

13、负责向甲方编制提供项目工程竣工结算报告，并提供区审计局竣工决算审计所需的相关资料。

14、工程完工后负责清扫施工现场。

15、乙方需自觉履行廉洁义务，不得有向甲方单位及工作人员（含家属和亲友，下同）赠送礼品、礼金、有价证券，为甲方单位及工作人员报销应由对方单位和个人支付的费用，邀请甲方工作人员及其家属亲友参加宴请、旅游和各种消费活动等行为，不得委派关系人就工程项目问题向甲方单位说情、打招呼。

16、电、气、通讯保护范围内的开挖，须到相关职权单位核实管网情况，造成的一切损失由乙方承担。
五、 工期延误

（一）对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；
1、工程量变化和设计变更。

2、不可抗力的外界因素。

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

4、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

六、质量标准

工程质量检测均按相关规范及文件要求实施，涉及的所有费用均由承包方负责，并包含在中标价中。

七、 工程验收和保修

（一）双方约定在整个工程全部完工后一次性对工程质量进行验收，并填写工程验收单。

　　（二）工程竣工前两天，承包方应通知发包方组织人员进行综合验收，填写工程验收单。

（三）本工程自验收合格双方签字之日起缺陷责任期为2年，2年后发包方再退还承包方质保金，保修内容为承包方原因出现的质量问题。
（四）工程竣工综合验收合格后，15日之内无息退履约保证金。

八、工程款支付方式

　　甲乙双方方约定按以下方式支付工程款：

（一）全部工程完工并经验收合格后，支付至已完合格工程量计价款的80%（但不得超过合同金额的80%）；工程经审计结算，出具审计报告后支付至审定金额的97%，预留3%为维护保养保证金，保证金待维护保养期满2年验收合格后一次性无息退还。具体结算采取总价控制和清单单价结算方式结算，最终结算金额按中标单价和实际实施的合格工程量据实结算，工程结算金额最终以审计机关审定金额为准。
（二）全部工程款的支付方式均采用银行转账，不支付现金。

（三）工程款支付时，乙方必须出据在璧泉征税机关开据的发票（税费包含在内）。

九、违约责任

（一）甲方违约责任：

1.发包人未按期交付施工场地，工期顺延。

2.发包人未按期进行期中支付或最后支付，未付款不计利息。
（二）乙方违约责任：

1、乙方不得将工程转包。如果转包，甲方有权立即终止合同，并责令乙方立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

2、未经甲方书面同意的分包，视为乙方违约，甲方有权利立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

3、乙方应按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由乙方承担;对未按要求办理装备及人员保险的,则视为乙方违约。

4、因乙方原因不能按合同约定工期竣工，每延误一日，须支付甲方30000元/天的违约金。乙方超过合同约定工期7日仍未完工，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

5、施工期间。乙方未经甲方书面同意，擅自连续停工3日以上或累计停工7日以上，甲方有权解除合同，责令乙方期限撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

6、乙方的工程质量及方量不符合验收标准，乙方须自行整改，其费用由乙方承担，同时工期不顺延；乙方超过约定的期限3日仍未整改至合同约定标准的，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

十、争议解决

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。

十一、工程质量现场监管

为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。

乙方派驻的现场代表

姓名：                        职务：项目经理

姓名：                      　职务：技术负责人

十二、附则

　　（一）本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

（二） 本合同一式四份，发包方两份，承包方执两份。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章） 

甲方：                         乙方：

经办人：

分管负责人：

法人代表：

 2025年 2 月   日                2025年 2 月    日



