## 工程审核汇总对比表
璧山区八塘镇抗旱水源工程预算-审核表
预算编制单位：皓筠工程设计有限公司 预算审核单位：重庆中桦创联工程咨询有限公司
序号 | 单项名称 | 单位 | 审定
|  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计（元）
一 | 建筑工程 |  |  |  | 239798.1115
1 | 青云村 |  |  |  | 231211.6195
1.1 | 供水管网工程 |  |  |  | 226322.6323
1.1.1 | 砼路面拆除 厚25cm | m³ | 14.6075 | 330.6 | 4829.2395
1.1.2 | 水稳层的拆除（20cm） | m² | 58.43 | 19 | 1110.17
1.1.3 | 6%水泥水稳层（20cm） | m² | 58.43 | 69.35 | 4052.1205
1.1.4 | 现浇砼路面 C25砼25cm厚 | m² | 58.43 | 152.02 | 8882.5286
1.1.5 | 沥青混凝土路面拆除 厚5cm | m² | 22.82 | 10.4 | 237.328
1.1.6 | 水稳层的拆除（35cm） | m² | 22.82 | 33.7 | 769.034
1.1.7 | 6%水泥水稳层（35cm） | m² | 22.82 | 119.66 | 2730.6412
1.1.8 | 沥青混凝土路面 厚5cm | m² | 22.82 | 53.2 | 1214.024
1.1.9 | 砼路面拆除 厚10cm | m³ | 35.43 | 323.08 | 11446.7244
1.1.10 | 碎石垫层 厚10cm | m³ | 35.43 | 188.66 | 6684.2238
1.1.11 | 现浇砼路面 C20砼10cm厚 | m² | 354.29 | 60.75 | 21523.1175
1.1.12 | 人工挖沟槽土方开挖 | m³ | 1603.67 | 14.53 | 23301.3251
1.1.13 | 人工挖沟槽石方开挖 | m³ | 178.19 | 136.8 | 24376.392
1.1.14 | 土方夯实回填 | m³ | 1767.04 | 33.21 | 58683.3984
1.1.15 | M7.5砖砌阀井[1.32*1.02*(h1+0.11)，含盖板] | 个 | 9 | 860 | 7740
1.1.16 | C15砼镇墩（制模） | m³ | 0.84 | 597.96 | 502.2864
1.1.17 | C20混凝土包封 | m³ | 14.65 | 613.31 | 8984.9915
1.1.18 | 混凝土沟底拆除 | m³ | 47.59 | 248.04 | 11804.2236
1.1.19 | C20混凝土底板 | m³ | 47.59 | 576.82 | 27450.8638
1.2 | 管道加压泵工程 |  |  |  | 388.9872
1.2.1 | 基础平整 | 项 | 1.44 | 4.82 | 6.9408
1.2.2 | 现浇C20砼基础（制模） | m³ | 0.72 | 530.62 | 382.0464
1.3 | 山坪塘 | 口 | 1 | 1900 | 1900
1.4 | 蓄水池 | 口 | 2 | 1300 | 2600
2 | 阳龙村 |  |  |  | 8586.492
2.1 | 人工挖沟槽土方开挖 | m³ | 9.6 | 14.53 | 139.488
2.2 | 人工挖沟槽石方开挖 | m³ | 6 | 136.8 | 820.8
2.3 | C20混凝土挡水堰 | m³ | 10.8 | 706.13 | 7626.204
二 | 机电设备工程 |  |  |  | 12352.8
1 | 青云村 |  |  |  | 9552.8
1.1 | 维修工具 | 套 | 1 | 2800 | 2800
1.2 | Φ25管道恒压设备（含加压设施、控制柜、外箱等，扬程不小于30m，流量不小于1m³/h，含安装） | 套 | 1 | 5800 | 5800
1.3 | 电缆(3×64mm²) | m | 80 | 11.91 | 952.8
2 | 阳龙村 |  |  |  | 2800
2.1 | 维修工具 | 套 | 1 | 2800 | 2800
三 | 金属结构设备工程 |  |  |  | 162784.67
1 | 青云村 |  |  |  | 162784.67
1.1 | 三角钢支架(含安装) | 套 | 132 | 88.37 | 11664.84
1.2 | Φ75(DN65)暗杆闸阀（Z45H-16） | 只 | 1 | 446.81 | 446.81
1.3 | Φ63截止阀（J41H-16C DN50） | 只 | 2 | 345.56 | 691.12
1.4 | Φ50截止阀（J41H-16C DN40） | 只 | 1 | 312.66 | 312.66
1.5 | Φ40截止阀（J41H-16C DN32） | 只 | 1 | 352.18 | 352.18
1.6 | DN150带锁表前阀 | 只 | 1 | 1190 | 1190
1.7 | DN150表后阀（Φ160钢芯球阀） | 只 | 1 | 1030 | 1030
1.8 | DN100水表 | 只 | 1 | 1596 | 1596
1.9 | DN80带锁表前阀 | 只 | 1 | 408.5 | 408.5
1.10 | DN80表后阀（Φ90钢芯球阀） | 只 | 1 | 342 | 342
1.11 | DN65水表 | 只 | 1 | 598.5 | 598.5
1.12 | DN65带锁表前阀 | 只 | 1 | 323 | 323
1.13 | DN65表后阀（Φ75钢芯球阀） | 只 | 1 | 190 | 190
1.14 | DN50水表 | 只 | 1 | 456 | 456
1.15 | DN50带锁表前阀 | 只 | 2 | 209 | 418
1.16 | DN50表后阀（Φ63钢芯球阀） | 只 | 2 | 123.6 | 247.2
1.17 | DN40水表 | 只 | 2 | 247 | 494
1.18 | DN40带锁表前阀 | 只 | 2 | 72.6 | 145.2
1.19 | DN40表后阀（Φ50钢芯球阀） | 只 | 2 | 68.6 | 137.2
1.20 | DN32水表 | 只 | 2 | 186.2 | 372.4
1.21 | DN15带锁表前阀 | 只 | 171 | 19.95 | 3411.45
1.22 | DN15表后阀（Φ20钢芯球阀） | 只 | 171 | 13.6 | 2325.6
1.23 | DN15水表 | 只 | 171 | 66 | 11286
1.24 | φ160减压阀 | 只 | 2 | 998 | 1996
1.25 | 1.6Mpa φ160PE100管材料及安 | m | 289 | 91.18 | 26351.02
1.26 | 1.6Mpa φ90PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 341 | 28.83 | 9831.03
1.27 | 1.6Mpa φ75PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 1078 | 20.81 | 22433.18
1.28 | 1.6Mpa φ63PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 600 | 14.37 | 8622
1.29 | 1.6Mpa φ50PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 690 | 9.28 | 6403.2
1.30 | 1.6Mpa φ40PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 362 | 6.12 | 2215.44
1.31 | 1.6Mpa φ32PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 1068 | 4.31 | 4603.08
1.32 | 1.6Mpa φ25PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 5069 | 2.94 | 14902.86
1.33 | 1.6Mpa φ20PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 5130 | 2.15 | 11029.5
1.34 | 管件及其他材料(管材费用的0.15计，含正异三通、接头、弯头、直通、排气阀、泄水阀、Φ40以下检修闸阀等管件费） | 项 | 1 | 15958.70 | 15958.7
四 | 安装工程 |  |  |  | 21841.464
（一） | 金属结构设备安装 |  |  |  | 21698.264
1 | 青云村 |  |  |  | 21698.264
1.1 | Φ75(DN65)暗杆闸阀（Z45H-16） | 只 | 1 | 89.362 | 89.362
1.2 | Φ63截止阀（J41H-16C DN50） | 只 | 2 | 69.112 | 138.224
1.3 | Φ50截止阀（J41H-16C DN40） | 只 | 1 | 62.532 | 62.532
1.4 | Φ40截止阀（J41H-16C DN32） | 只 | 1 | 70.436 | 70.436
1.5 | DN150带锁表前阀 | 只 | 1 | 238 | 238
1.6 | DN150表后阀（Φ160钢芯球阀） | 只 | 1 | 206 | 206
1.7 | DN100水表 | 只 | 1 | 319.2 | 319.2
1.8 | DN80带锁表前阀 | 只 | 1 | 81.7 | 81.7
1.9 | DN80表后阀（Φ90钢芯球阀） | 只 | 1 | 68.4 | 68.4
1.1 | DN65水表 | 只 | 1 | 119.7 | 119.7
1.11 | DN65带锁表前阀 | 只 | 1 | 64.6 | 64.6
1.12 | DN65表后阀（Φ75钢芯球阀） | 只 | 1 | 38 | 38
1.13 | DN50水表 | 只 | 1 | 91.2 | 91.2
1.14 | DN50带锁表前阀 | 只 | 2 | 41.8 | 83.6
1.15 | DN50表后阀（Φ63钢芯球阀） | 只 | 2 | 24.72 | 49.44
1.16 | DN40水表 | 只 | 2 | 49.4 | 98.8
1.17 | DN40带锁表前阀 | 只 | 2 | 14.52 | 29.04
1.18 | DN40表后阀（Φ50钢芯球阀） | 只 | 2 | 13.72 | 27.44
1.19 | DN32水表 | 只 | 2 | 37.24 | 74.48
1.2 | DN15带锁表前阀 | 只 | 171 | 3.99 | 682.29
1.21 | DN15表后阀（Φ20钢芯球阀） | 只 | 171 | 2.72 | 465.12
1.22 | DN15水表 | 只 | 171 | 13.2 | 2257.2
1.23 | φ160减压阀 | 只 | 2 | 199.6 | 399.2
1.24 | 1.6Mpa φ160PE100管材料及安 | m | 289 | 13.68 | 3953.52
1.25 | 1.6Mpa φ90PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 341 | 4.32 | 1473.12
1.26 | 1.6Mpa φ75PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 1078 | 3.12 | 3363.36
1.27 | 1.6Mpa φ63PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 600 | 2.16 | 1296
1.28 | 1.6Mpa φ50PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 690 | 1.39 | 959.1
1.29 | 1.6Mpa φ40PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 362 | 0.92 | 333.04
1.3 | 1.6Mpa φ32PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 1068 | 0.65 | 694.2
1.31 | 1.6Mpa φ25PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 5069 | 0.44 | 2230.36
1.32 | 1.6Mpa φ20PE100管材料及安装(热熔连接) | m | 5130 | 0.32 | 1641.6
(二) | 机电设备安装 |  |  |  | 143.2
1 | 青云村 |  |  |  | 143.2
1.1 | 电缆(3×64mm²) | m | 80 | 1.79 | 143.2
五 | 临时工程 |  |  |  | 17634.8732
1 | 其他临时工程 | 项 | 1.5% | 436777.0455 | 6551.6557
2 | 安全生产费 | 项 | 2.5% | 443328.7012 | 11083.2175
合 计 |  |  |  |  | 454411.9187