## 主表3 建筑工程预算表
璧山区七塘镇向家沟人行桥建设项目工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 173498.05
一 | 老桥拆除工程 |  |  |  | 4966.86
1 | 老桥浆砌条石桥墩拆除 | m³ | 8 | 13.32 | 106.56
2 | 老桥砼桥板拆除 | m³ | 6 | 182.03 | 1092.18
3 | M7.5浆砌块石挡墙（老桥处） | m³ | 6 | 303.02 | 1818.12
4 | 青石栏杆（高1.2m） | m | 3 | 650 | 1950
二 | 主沟人行桥 |  |  |  | 90241.65
5 | 土方开挖（人工） | m³ | 35 | 12.31 | 430.85
6 | 石方开挖（人工） | m³ | 6 | 134.19 | 805.14
7 | 浆砌块石挡墙拆除 | m³ | 5 | 13.32 | 66.6
8 | 砼墙顶拆除 | m³ | 0.4 | 182.03 | 72.81
9 | 大块石回填 | m³ | 9 | 165.05 | 1485.45
10 | C20砼垫层（厚100mm） | m³ | 0.76 | 474.59 | 360.69
11 | C35钢筋砼桥墩 | m³ | 14.6495 | 638.98 | 9360.74
12 | C20砼挡墙（培厚） | m³ | 11 | 523.22 | 5755.42
13 | 插筋（直径14，L=1m） | 根 | 24 | 6.85 | 164.4
14 | C35钢筋砼（桥垫层） | m³ | 7.6 | 512.77 | 3897.05
15 | C35钢筋砼（桥板、梁） | m³ | 14 | 633.87 | 8874.18
16 | C20砼坡道 | m³ | 2.16 | 766.01 | 1654.58
17 | 钢筋制安 | t | 4.786 | 5706.47 | 27311.17
18 | 预埋件(Q235B/钢板) | t | 0.12 | 4160 | 499.2
19 | 青石栏杆（高1.2m） | m | 45 | 650 | 29250
20 | 聚乙烯泡沫板 | m² | 7.2 | 35.19 | 253.37
三 | 支沟人行桥 |  |  |  | 47480.25
21 | 土方开挖（人工） | m³ | 21 | 12.31 | 258.51
22 | 浆砌块石挡墙拆除 | m³ | 1 | 13.32 | 13.32
23 | 砼墙顶拆除 | m³ | 0.4 | 182.03 | 72.81
24 | 青石栏杆拆除 | m | 14 | 10.12 | 141.68
25 | C20砼挡墙（培厚） | m³ | 4 | 523.22 | 2092.88
26 | 插筋（直径14，L=1m） | 根 | 18 | 6.85 | 123.3
27 | C35钢筋砼（桥垫层） | m³ |  | 512.77
28 | C35钢筋砼（桥板、梁） | m³ | 7.8 | 633.87 | 4944.19
29 | C20砼坡道 | m³ | 2.16 | 766.01 | 1654.58
30 | 钢筋制安 | t | 2.072 | 5706.47 | 11823.81
31 | 预埋件(Q235B/钢板) | t | 0.06 | 4160 | 249.6
32 | 青石栏杆（高1.2m） | m | 40 | 650 | 26000
33 | 聚乙烯泡沫板 | m² | 3 | 35.19 | 105.57
四 | 防护网 |  |  |  | 30809.29
34 | C25砼基础 | m³ | 2 | 474.59 | 949.18
35 | 钢丝防护网（2.6预制钢筋混凝 土柱+1.8成品钢丝网） | m | 147 | 203.13 | 29860.11
第二部分 机电设备及安装工 程
第三部分 金属结构设备及安 装工程
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 18600.12
一 | 导流工程 |  |  |  | 12340.8
1 | 编织袋装粘土料 | m³ | 60 | 142.28 | 8536.8
2 | 基坑排水 | kw.h | 1200 | 1.8 | 2160
3 | 围堰拆除 | m³ | 60 | 27.4 | 1644
二 | 其他临时施工工程 | % | 1.5 | 155029.56 | 2325.44
三 | 安全生产费 | % | 2.5 | 157355 | 3933.88
第五部分 独立费用
| 一至五部分投资合计 |  |  |  | 192098.17
基本预备费
| 总价下浮5% |  |  |  | -9604.9085
| 静态投资 |  |  |  | 182493.2615
备注：1. 其他临时工程按（建筑工程+导流工程）×费率1.5%计算。 2. 安全生产费按（建筑工程+施工临时工程）×费率2.5%计算，按财资〔2022〕136号规定，最终金额在不高于按（建筑工程+施工临时工程）×费率2.5%计算的金额内据实结算。