璧山区玉山公园公厕修缮改造工程施工合同

建设单位(甲方)：重庆市璧山区环境卫生管理所

施工单位(乙方)：

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方共同达成并订立如下施工承包合同。

- 工程概况

工程名称：璧山区玉山公园公厕修缮改造工程

工程地点：玉山公园公厕

二、承包范围及内容

- （一）主要内容包括：安装拆除工程（拆除原有洁具、隔断、门窗等设施，安装新设施）、电气工程（改造供电系统、安装照明灯具及安全装置）、给排水工程（改造供水和排水系统）、空调工程、弱电工程以及装饰改造工程（墙面、地面、天花板装饰及无障碍设施增设）等公厕修缮改造工程。

- （二）详见施工设计图及招标控制价清单的全部内容。

三、合同有效期

- 开工日期：以甲方下达开工令之日起。

- 竣工日期：以甲方下达开工令之日起90个日历日。

- 工期总日历天数90天（不可抗力因素除外），以甲方的具体要求为准。

- 四、质量标准

- 达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

- 五、合同价款

- 工程合同价款：47.223166万元 （大写：肆拾柒万贰仟贰佰叁拾壹元陆角陆分）含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金等与安装该实体项目所需的一切费用。详见工程量清单、控制价。

- 六、工程履约金

- 本工程履约保证金为2.5万元（人民币大写：贰万伍仟元整 ），全部工程完工验收合格后一次性无息退还。

- 七、验收方式

- （一）甲方组织验收。

- （二）乙方在工程建设竣工验收后60日历天内编制完整竣工资料报送甲方，甲方在收到竣工资料后完成初步审核工作并送审计部门审计，工程结算最终以审计部门审定的金额为准。

八、付款方式

- 工程经甲方验收合格后，支付至已完合格工程量计价款的80%（但不得超过合同金额的80%）；工程经审计结算，出具审计报告后支付至审定金额的97%，预留3%为质量保证金，保证金待质量保修期满验收合格后一次性无息退还。

- 注：质量保修期（即质量缺陷责任期）为1年，自工程竣工验收通过之日起算，在保修期内出现的因乙方原因造成的任何质量问题，概由乙方负责。

九、工程结算

- （一）结算原则：结算采取总价控制和中标全费用单价结算方式结算，最终结算金额按中标全费用单价和实际实施的合格工程量据实结算后总价下浮5%确定。

- 对估算价在10万元（含）-50万元（不含）的施工类零星项目未按当期政府投资项目计价原则编制的清单，结算审核时有权对清单单价予以修正并以修正金额为准。工程竣工结算金额由发包人确定后送璧山区审计局审计、璧山区财政局审核。对纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目。竣工结算金额以璧山区审计局审计结算结果为准；对未纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目，竣工结算金额以璧山区财政局审核结果为准。

- （二）增、减、变更项目费用

- 1、在中选工程量清单中有相同子目的采用该子目单价。

- 2、在中选工程量清单中有类似子目的可以参照类似子目的单价。

- 3、新增工程量结算时总价下浮5%。

- 4、在中选工程量清单中无相同或类似子目的单价的：

- A. 参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市构筑物工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件。

- B.材料及人工价格：增减工程材料价格按照开工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主单位、施工单位、监理单位共同认定，并接受有关部门的监督；增减工程人工价格按照重庆2018年定额基价执行。

- 5、增减工程按璧发改〔2022〕265号文件规定报批审核同意后实施，由业主单位、施工单位、监理单位现场签证，并接受有关部门的监督。

- 6、规费：按参选费率结算，若中选人的参选报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

- 7、税金：按参选费率结算，若中选人的参选报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

- 8、暂估价的结算，由建设、施工单位共同认质认价，据实结算。

- 工程最终结算以区财政局审计结果为准。

十、安全施工

- 乙方应按现行相关标准和规定做好施工现场安全管理，并对工程施工和施工现场的安全承担全部责任。

- 乙方派驻工程项目经理           ，负责工程项目的管理。

十一、违约责任

- 乙方如不能按约定工期竣工，每延期1天，乙方向甲方支付违约金2000元。工期违约金在竣工结算价款中直接扣除。

- 十二、权利及义务

- 甲方的权利及义务：1、负责协调处理施工现场出现的具体问题。2、负责现场收方及签字确认。3、承担施工用水、用电费用。

- 乙方的权利及义务：1、服从甲方总体安排和指挥，接受甲方的监督管理。严格按照甲方确定的做法进行施工，未经甲方同意不得擅自更改做法。2、及时完善收方并签字。

- 十三、其他约定事项

- 1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方协商解决，协商不成，可依法向璧山区人民法院起诉。

- 2.本合同一式四份，经双方签字后生效，甲方持三份、乙方持一份。经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章或合同专用章后生效。其它未尽事宜双方另行协商。

十四、附件

- 璧山区玉山公园公厕修缮改造工程主要材料品牌表

建设单位：重庆市璧山区环境卫生管理所       施工单位：

地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道116号       地址：

电话:023-41422397                              电话:

法定代表人:                                  户银行：

授权代表人：                                   账号：

法定代表人:

授权代表人：

签约地点：重庆市璧山区环境卫生管理所404会议室       签约时间：  年  月  日

| 附件 璧山区玉山公园公厕修缮改造工程主要材料品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 环保无味型防水乳胶漆 | 多乐士、三棵树、立邦 | 符合设计及国标要求 |
| 2 | 格栅铝方通 | 西铝、德宝龙、迪雅伦 | 符合设计及国标要求 |
| 3 | 环保无味型天棚漆 | 多乐士、三棵树、立邦 | 符合设计及国标要求 |
| 4 | 300*600墙砖 | 罗马、简一、斯米克 | 符合设计及国标要求 |
| 5 | 600*600 防滑地砖 | 罗马、简一、斯米克 | 符合设计及国标要求 |
| 6 | 300*300 防滑地砖 | 罗马、简一、斯米克 | 符合设计及国标要求 |
| 7 | 电线 | 渝丰、鸽牌、正泰 | 符合设计及国标要求 |
| 8 | 给水管 | 顾地、金牛、日丰 | 符合设计及国标要求 |
| 9 | 排水管 | 顾地、金牛、日丰 | 符合设计及国标要求 |
| 10 | 配管 | 顾地、金牛、日丰 | 符合设计及国标要求 |
| 11 | 壁灯、吸顶灯、双（单）筒格栅灯、换气扇 | 雷士、欧普、飞利浦 | 符合设计及国标要求 |
| 12 | 蹲便器 | 惠达、TOTO、美标 | 规格：带存水弯后进前出、长≥580mm、宽≥470mm、 高≥255mm， 带水能发电 感应器。 |
| 13 | 厕所坐便位 | 惠达、TOTO、美标 |  |
| 14 | 洗手盆 | 惠达、TOTO、科勒 | 潜入式台上盆规格：长≥560mm、宽≥420mm、高≥190mm，带水能发电感应龙头。 |
| 15 | 立式小便器 | 惠达、TOTO、美标 | 规格：落地一体 带水能发电感应 控制器。 |
| 16 | 洗涤盆：不锈钢洗涤盆（带冷热水龙头） | 九牧、日丰、箭牌 |  |
| 17 | 储水式80升电热水器 （供淋浴、循环供洗手盆） | 海尔、美的、长虹 | 符合设计及国标要求 |
| 18 | 开关及插座 （部分防水型据现场） | 雷士、公牛、德力西 | 符合设计及国标要求 |
| 19 | 防臭地漏 | 潜水艇、箭牌、万康 | 符合设计及国标要求 |
| 20 | 3匹（1.5匹）空调 | 美的、格力、三菱 | 符合设计及国标要求 |