建设工程施工合同

合同编号：

工程名称：  璧山区新民水库整治工程

建设单位：  重庆市璧山区广普镇人民政府

施工单位：

2025年 9月

璧山区新民水库整治工程

项目合同

甲方：   重庆市璧山区广普镇人民政府           （简称甲方）

乙方：                                        （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程施工的相关特点，双方在协商一致的基础上，就甲方所发包的重庆市璧山区广普镇项目施工任务委托给乙方实施，达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：璧山区新民水库整治工程

（二）工程地点：璧山区广普镇大石塔村

（三）工程期限：甲方签发开工令确定的开工日起60日历天。交工验收合格的日期为竣工日期。

二、工程主要内容

本工程范围包括《重庆市璧山区广普镇新民水库标准化建设整治项目实施方案》所包含的全部内容。主要建设内容包括：1、人工清理马道土方，马道C20自拌砼硬化（厚20CM）。2、C20自拌砼排水沟（量水堰）。3、C20自拌砼路面修补（厚20CM）。4、杂树、竹子等的清理。（具体施工内容以财政审核的项目清单为准）。

对工程项目总价表不明确的内容由双方协商解决。

三、合同签订及工程结算原则

（一）本项目采取发包总价和清单单价双控的方式发包，签约合同价为：人民币（大写）壹拾贰万贰仟肆佰伍拾伍元整（小写）￥12.2455元（以下浮5%后的金额）。本合同总额仅作为甲方控制投资的参考，不作为双方结算的依据）

其中：安全文明施工费：已包含在工程量清单项目全费用单价中。

（二）最终结算金额按清单计价原则（清单计价原则为有综合单价的以中标单价和实施的合格工程量据实计算，相应非综合单价表示的子项费用按中标费率进行计算，规费、税金和安全文明施工费按相关规定进行计算）计算后并总价下浮5%进行确定。工程最终结算以审计结果为准。

（三）为保证工程质量和保证民工权益，本工程确定工程履约保证金和民工工资保证金总计按合同款的10%收取，工程竣工验收合格后且无拖欠民工工资情况20个工作日内无息一次退还。

四、甲乙双方的责任

（一）甲方责任

1、负责审定项目工程的实施方案，并按照审定的规划和设计组织乙方实施，及时落实工程的确认。

2、负责项目工程的管理和监督，督促乙方按时、按质、按量、按设计完成工程任务。

3、负责与设计方协调，对施工中确需变更的设计和增加工程量等下达通知书或签订书面协议。

4、负责组织项目工程的现场验收。

5、甲方负责水利水电确保施工期间的用水和用电等，为顺利实施项目工程创造良好条件。

6、负责对乙方采购的施工材料、设备进行质量监督。

7、负责协调处理好工程实施中所涉及的乙方与周边群众等各方之间的矛盾和纠纷，确保项目工程的顺利实施。

8、工程建设项目涉及管道采购必须达到国家规定的质量标准，严禁以次充好，若发现管材等材料不合格，乙方无条件进行材料更换。

（二）乙方责任

1、按照甲方提供的方案、图纸以及本合同约定的要求进行施工，并按时、按质、按量、按设计完成项目工程建设任务。

2、负责自行采购设计所要求的施工材料、设备，并负责相关材料、设备的搬运工作。

3、接受甲方现场代表（负责人）的管理。否则，甲方有权单方终止合同（此种情况甲方不属违约），由此而导致的后果，概由乙方承担。

4、负责自行解决施工中人员的生活和施工的各种机械设备以及必须租用的场地、房屋等其他相关问题。

5、负责处理好施工队伍内部及外部的各种矛盾和纠纷。

6、不得向他人转让项目工程，也不得将项目工程肢解后向他人转让，否则，视乙方违约。

7、施工期间，其合同单价不受市场涨跌因素影响。

8、承担施工中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

9、加强施工安全管理，购买施工保险，杜绝安全事故的发生。因乙方原因导致的一切安全事故，概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

10、施工场地清洁卫生要求按照《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市建筑工地文明施工标准》及有关规定执行。

11、负责与施工中所涉及的市政、交通、供电、环保等相关单位的联系协调工作。

12、负责及时支付民工工资，不得有拖欠现象，否则由此引起的后果由乙方自负。

13、负责向甲方编制提供项目工程竣工结算报告，并提供区审计局竣工决算审计所需的相关资料。

14、工程完工后负责清扫施工现场。

五、工程结算、变更及工程量增加

本工程采取发包总价和清单单价双控制方式，按清单计价原则计算后并总价下浮5%进行确定，工程最终结算金额以审计结果为准。

（一）结算总价=工程量清单结算金额+增减或变更工程结算金额。

（二）增减工程结算：

1、中标的全费用清单中有相同的工程子项目，则执行该全费用综合单价。

2、中标的全费用清单中有类似的工程子项目，则参照该类似工程子项目全费用综合单价。

3、中标的全费用清单中无相同或类似的工程子项目，按以下方式结算：

①参照定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计划规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市绿色建筑工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》和2018年《园林绿化工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》、2015年《重庆市土地开发整理项目预算定额标准》及相关配套文件。

②材料及人工价格：增减工程材料价格按照开工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主、施工单位共同认定，增减工程人工价格按照开工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区价格执行。

（三）增减或变更工程按程序报批。

六、 工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

1、工程量变化和设计变更。

2、不可抗力的外界因素。

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

4、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

七、质量标准

工程质量检测均按相关规范及文件要求实施，涉及的所有费用均由承包方负责，并包含在报价中。

八、 工程验收和保修

（一）双方约定在整个工程全部完工后一次性对工程质量进行验收，并填写工程验收单。

（二）工程竣工前两天，承包方应通知发包方组织人员进行综合验收，填写工程验收单。

（三）工程竣工综合验收合格后，20个工作日之内无息退还履约保证金。

（四）本工程缺陷责任期（质量保修期）为12个月。

九、工程款支付方式

甲乙双方约定按以下方式支付工程款：

（一）在区级资金到账后，承包方按规定提交齐备的项目资料并工程竣工验收合格后，在工程竣工结（决）算审计前，付至合格工程量价款的80%；区级资金全部到账后经审计单位出具审计报告并移交相关资料后支付至审计金额的97%；余下3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后按规定无息退还。工程结算金额最终以审计机关审定金额为准。工程款的支付方式按专项资金管理办法规定的支付方式支付。

（二）全部工程款的支付方式均采用银行转账，不支付现金。

（三）工程款支付时，乙方必须出具在璧山征税机关开具的发票（税费包含在内）。

十、违约责任

（一）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款，按相关法律法规明确违约责任。

（二）乙方违约责任：

1、乙方不得将工程转包。如果转包，甲方有权立即终止合同，并责令乙方立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

2、未经甲方书面同意的分包，视为乙方违约，甲方有权立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

3、乙方应按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由乙方承担；对未按要求办理装备及人员保险的,则视为乙方违约。

4、因乙方原因不能按合同约定工期竣工，每延误一日，须支付甲方1000元/天的违约金。乙方超过合同约定工期15日仍未完工，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

5、施工期间。乙方未经甲方书面同意，擅自连续停工5日以上或累计停工15日以上，甲方有权解除合同，责令乙方期限撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

6、乙方的工程质量及方量不符合验收标准，乙方须自行整改，其费用由乙方承担，同时工期不顺延；乙方超过约定的期限5日仍未整改至合同约定标准的，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

十一、争议解决

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。

十二、工程质量现场监管

为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。

甲方派驻的现场代表

姓名：尹定富　职务：

职权：按照甲方的要求，督促工程施工进度和质量。

乙方派驻的现场代表

姓名：          职务：项目经理

姓名：          职务：技术负责人

十三、附则

（一）本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

（二） 本合同一式七份，发包方五份，承包方执两份。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

法定代表人：                  法定代表人：

2025年 X月X 日             2025年X 月 X日

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆市璧山区广普镇人民政府

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括工程实施的全部内容（包括管道材料及安装、路板等），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．其他项目保修期限约定如下：1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：          承包人（公章）：

地  址：                  地  址：

法定代表人（签字）：        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：        委托代理人（签字）：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                账  号：

2025年  月  日

附件2

安全生产合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证或持假证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、合同份数

本合同壹式贰份，发包人承包人各执壹份，具有同等效力。

发包人： 重庆市璧山区广普镇人民政府    承包人：

项目负责人：                   项目负责人：

2025 年   月   日

附件3：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：重庆市璧山区广普镇人民政府

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书壹式 陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执 贰份。

发包人：重庆市璧山区广普镇人民政府 承包人：

（公章）              （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：                     地  址：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                   账  号：

2025 年   月   日