地质灾害防治资质证书

★资质类别：设计

★资质等级：甲级

★证书编号：502017130157

★发证部门：自然资源部

重庆市璧山区八塘镇张开斌屋后危岩

排危除险调查与设计

|  | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 |
| --- | --- |
|  | Chongqing Chuandongnan Survey & Design Institute Co., Ltd. |

二〇二三年十二月

地质灾害防治资质证书

★资质类别：设计

★资质等级：甲级

★证书编号：502017130157

★发证部门：自然资源部

重庆市璧山区八塘镇张开斌屋后危岩

排危除险调查与设计

总 经 理：王丙龙                             正高级工程师

总工程师：杨福荣                             正高级工程师

项目负责：王  凯                             高级工程师

技术负责：谭  韬                             工程师

报告编写：王  凯                             高级工程师

校    核：胡海燕                             高级工程师

审    核：魏精瑞                             高级工程师

审    定：谢应坤                             正高级工程师

|  | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 |
| --- | --- |
|  | Chongqing Chuandongnan Survey & Design Institute Co., Ltd. |

二〇二三年十二月

内 审 意 见

我公司接到项目委托后，组织人员进行现场调查并充分收集资料，完成提交《重庆市璧山区八塘镇张开斌屋后危岩排危除险调查与设计报告》，并于2023年12月对设计文件进行了全面审查，形成意见如下：

1、调查工作依据充分，所采用的技术标准恰当，完成的工作量及质量能够达到相关规范要求。

2、通过调查工作，查明了危岩的分布范围、规模、形态、成因及变形破坏特征。

3、张开斌屋后危岩排危除险工程失稳将对下部房屋及居民造成威胁，因此，对其进行排危除险工程设计工作是必要和紧迫的。

4、调查设计报告是按《地质灾害防治工程勘查规范》（DB50/T 143-2018）及《地质灾害治理工程设计标准》（DB 50/5029-2019）要求编制，依据充分，章节齐全，阐述清楚、文字简练、图件清晰，执行的技术标准正确。

5、调查设计报告阐明了本次排危除险区域陡崖的特征，并对其进行了稳定性计算，所采用的参数选取合理，其计算结果可信。

6、根据危岩的危害程度和可能的经济损失确定，八塘镇张开斌屋后危岩排危除险工程等级为三级。排危除险方案：按1:0.75坡率放坡+肋柱锚杆挡墙+截排水。设计方案成熟可靠、经济合理，方案可行。

7、投资预算编制依据充分，执行的定额正确，符合相关要求，其计算结果正确。

审核人：

重庆川东南工程勘察设计院有限公司

2023年12月30日

目   录

0 前言	1

0.1 任务由来	1

0.2 主要的目的与任务	1

0.3前人研究程度	1

0.4 调查设计依据	1

0.5 调查工程概况	2

0.6调查工作布置及完成工作量	2

0.7调查工作质量评述	2

1 区域自然地理条件	2

1.1位置与交通状况	2

1.2 气象水文	3

2 区域地质环境	3

2.1 地形地貌	3

2.2 地层岩性	3

2.3 地质构造及地震	3

2.4 水文地质条件	4

2.5 人类工程活动	4

2.6 不良地质现象	5

2.7 岩土物理力学性质参数建议值	5

3 陡崖基本特征及稳定性评价	5

3.1 陡崖基本特征	5

3.2 稳定性评价	6

4 陡崖崩塌的危害性预测	7

5 项目的必要性与紧迫性	7

6 治理工程设计	8

6.1 设计指标	8

6.2 防治技术方案设计、分项工程设计	8

6.3 工程量	9

7工程监测设计	9

7.1 工程监测的目的与任务	9

7.2 设计原则与依据	9

7.3 监测工程设计与布置	10

7.4 监测工程布置表	11

8 施工组织设计	11

8.1 施工条件	11

8.2 料场选择与开采	11

8.3施工方法及施工工序	11

8.4 施工交通运输	15

8.5 施工总体布置	15

8.6 施工总进度	15

9 环保规划设计	15

9.1 设计依据	15

9.2 施工对环境影响评价	15

9.3 环境保护设计	15

9.4 环境管理与环境监测	15

10 工程预算	16

11 经济、社会效益评价	16

11.1 经济效益评价	16

11.2 社会效益评价	16

12 主要结论与建议	16

12.1 结论	16

12.2 建议	16

附 图

1、调查设计平面图（1：500）                     图号：01

2、立、剖面图（1：200）                         图号：02-04

3、大样图（1：100）                             图号：05

# 0 前言

## 0.1 任务由来

八塘镇张开斌屋后危岩位于重庆市璧山区八塘镇敢英村5组张开斌屋后侧，为砂岩风化形成的陡崖，整个陡崖为风化破碎带，未划分危岩单体，陡崖高约0.3~6.0m，总长约41m。2023年7月14日发生局部垮塌，危及下部房屋（1户8人）及道路过往行人生命财产的安全，开展地质调查及排危除险工作势在必行。

2023年8月，受重庆市璧山区规划和自然资源局委托（业主）的委托重庆川东南工程勘察设计院有限公司对该处陡崖进行排危除险调查、设计工作。

## 0.2 主要的目的与任务

本次排危除险工程调查设计的目的是：查明陡崖产生垮塌、掉块的条件及其规模、类型、范围，并对其稳定性、危害程度作出评价；提出合理可行的排危除险工程方案，为排危除险工程施工提供依据。

本次排危除险工程调查设计的主要任务如下：

（1）充分收集区内构造、地震、气象、水文、植被、人为改造活动、陡崖垮塌历史及造成的损失程度等资料，了解与危岩垮塌有关的地质环境；

（2）调查陡崖结构面性状（产状、性质、延伸长度、深度、宽度、间距、充填物、充水情况），坡体结构（岩性、结构面或软弱层及其与陡崖临空面的空间组合）、不良地质情况（软弱地层岩性、风化剥蚀情况、岩腔及洞穴状况、变形情况）；

（3）分析陡崖垮塌产生的原因及可能的破坏模式，对其稳定性进行复核验算并作出合理评价；

（4）合理确定设计参数及设计标准，提出陡崖排危除险方案；

（5）编制施工组织设计方案；

（6）编制工程监测设计方案；

（7）编制排危除险工程设计预算书；

（8）提出下步措施和建议。

## 0.3前人研究程度

重庆市地质矿产勘查开发总公司于2002年8月完成的《重庆市1：50万地质图系说明书》及《重庆市构造纲要图》、《重庆市地质矿产分布图》、《重庆市工程地质图》等。

以上资料为本次陡崖评价工作提供了地层、构造方面的地质资料，初步了解调查区地质灾害发育情况等提供了参考，为本次调查评价工作的顺利完成奠定了良好的基础。

## 0.4 调查设计依据

（1）《地质灾害防治工程勘查规范》（DB50/T 143-2018）；

（2）《地质灾害防治工程设计标准》（DBJ50/T-029-2019)；

（3）《工程地质勘察规范》（DBJ50-043-2016）；

（4）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013)；

（5）《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T 139-2016）；

（6）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）；

（7）《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；

（8）《地质灾害治理工程施工技术规范》（DB50 T989-2020）;

（9）《地质灾害治理工程施工质量验收规范》（DB50/T900-2020）;

## 0.5 调查工程概况

0.5.1陡崖基本概况

陡崖共分为三段：AB段陡崖呈北西～南东走向，长约12m，高约0.3～6.0m不等，陡崖倾角60°～70°左右，坡向为35°；BC段陡崖呈北东～南西走向，长约20.5m，高约5.0～6.0m不等，陡崖倾角65°～80°左右，坡向为120°；CD段陡崖呈北西～南东走向，长约8.5m，高约0.3～5.0m不等，陡崖倾角70°～80°左右，坡向为215°。均为岩质陡崖，陡崖主要由侏罗系中统沙溪庙组砂岩组成，陡崖整体风化强烈，部分岩体较破碎，受降雨、植物根系等因素影响，BC段陡崖局部已发生垮塌、掉块，垮塌方量约8m³，造成下部房屋部分损毁，未造成人员伤亡。

陡崖表面局部岩块外凸，部分岩体脱落、垮塌形成凹岩腔，受降雨及地面震动等影响，极易发生再次垮塌、掉块等灾害。

0.5.2防治工程等级

根据《地质灾害防治工程勘查规范》（DB50/T 143-2018）和业主的技术要求，结合场地实际，本次拟治理区域位于重庆市璧山区八塘镇张开斌屋后侧，房屋为居民居住，陡崖一旦失稳，将对下部房屋及居民（1户8人）构成威胁，保护对象的重要性为一般，可能造成的直接经济损失约80万元，地质灾害防治工程等级为三级。

## 0.6调查工作布置及完成工作量

根据本次拟治理区域内陡崖分布范围、现状变形情况及业主要求，调查主要采用工程地质测绘、工程测量、剥土等工作方法。

表0.6-1    完成工作量表

| 序号 | 勘察项目 |  | 单位 | 完成工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量 | 图根点 | 点 | 3 |
|  |  | 定点测量 | 组日 | 1 |
|  |  | 1：500地形图测量 | km2 | 0.01 |
|  |  | 1：200剖面线测量 | m/条 | 62/1 |
| 2 | 工程地质测绘 | 1：500工程地质测绘 | km2 | 0.01 |
| 3 | 陡崖基本特征调查 |  | 组日 | 3 |

## 0.7调查工作质量评述

本次调查工作依据的主要规范、规程有重庆市地方标准《地质灾害防治工程勘查规范》（DB50/143-2018）、《地质灾害防治工程设计标准》（DB50/5029-2019）、《工程地质勘察规范》（DBJ50-043-2016），采用了工程测量、工程地质测绘等综合调查方法。为保证调查工作达到优良级目标，组建了以项目负责人为主要质量责任人的全面质量管理小组，实行项目负责制，开展了调查全过程的质量管理活动，对原始资料进行了100%的自检和互检，野外工作中，我公司派人到现场进行质量监督工作，确保了野外原始资料的准确性。

对调查区全面进行工程地质测绘，测绘范围为陡崖垮塌区域及其影响区，地质点、地质界线误差不超过2mm（图上距离）。对观测点进行分类，并在现场用野外调查卡片详细记录，所有观测点均采用测量仪器定位。

陡崖基本特征调查测绘是本次调查的重点，对本次拟治理区域陡崖进行调查、测绘，采用皮尺、罗盘、测距仪对陡崖的形态特征、控制结构面、变形情况进行描述、照相，测绘工作基本能满足技术要求的有关规定。测量坐标系为2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。对调查场地内的重要地质点、地质界线、勘探点定位采用RTK测定。

以上各项工作内容及其精度基本满足了本次调查执行的相关规程规范的要求，调查工作质量优良。

# 1 区域自然地理条件

## 1.1位置与交通状况

项目位于重庆市璧山区八塘镇张开斌屋后侧，有道路直达，道路条件较好，交通较方便。中心位置坐标：东经106°16′43.01″，北纬29°49′12.07″（见图1.1-1）。

项目位置

图1.1-1  项目区地理位置图

## 1.2 气象水文

1）气象

调查区属亚热带湿润季风气候，具有春早、夏长、秋短、冬迟，四季分明，气温高，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，冰雪少，风力小，湿度大，云雾多，日照少的特点。据气象站1935～2006年资料统计，多年平均气温18.3℃，夏季日极端最高气温43℃，冬季极端最低气温-3.1℃。多年平均降雨量为1107.01mm，大于1000mm的降雨量的年份占70%，最大降雨量为1544.8mm（1968年），最小降雨量740.1mm（1961年）。降水全年分布不均，春季为280.1mm，夏季为494.0mm，秋季为270.6mm，冬季为57.0mm。大于50mm的降水日数，平均每年2～3天，日最大降雨量可达450.5mm。

2）水文

经现场调查，场地南侧有鱼塘，鱼塘常年有水，据访问雨季时水量较多，调查期间水量较少。

# 2 区域地质环境

## 2.1 地形地貌

项目区属浅丘斜坡地貌，地势总体北高南低，地形坡度一般5°～25°，局部地段由于房屋修建开挖形成陡坎，坡面植被较发育。

## 2.2 地层岩性

调查区出露基岩为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）砂岩，土层为第四系全新统人工填土（Q4ml）、残坡积粉质粘土（Q4el+dl）。

1）第四系全新统人工填土层(Q4ml)

人工填土：灰褐色，主要分布于已建房屋及道路区域，由砂泥岩碎块及粉质粘土等组成，厚度0.2～1.5m。

2）第四系全新统残坡积层(Q4el+dl)

粉质粘土：红褐色，可塑状，分布于调查区内的大部分荒地及耕地地段，厚度0.2～1.0m。

4）侏罗系中统沙溪庙组（J2s）。

砂岩：灰色，细粒结构，中至厚层状构造，主要成分为石英及长石云母等，岩体较完整，主要出露于整个陡崖，为调查区陡崖的主要岩层。

## 2.3 地质构造及地震

调查区位于沥鼻峡背斜东翼（图2.3-1），岩层呈单斜产出，在调查区陡崖基岩出露处测得岩层产状138°∠22°，层面较平整，属结合程度差的软弱结构面。

项目位置

图2.3-1    项目区构造纲要图

据项目区基岩出露处调查，主要发育二组裂隙：LX1：345°∠50°，裂隙间距0.5～2.0m，延伸2～4m，呈闭合状～半张开，裂面较平整，属结合差的硬性结构面。LX2：225°∠82°，裂隙间距0.3～3m，延伸1～3m，呈闭合状～半张开，裂面较平整，属结合程度差的硬性结构面。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），项目区基本烈度为6度；根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015）规定，地震动峰值加速度值为0.05g。

## 2.4 水文地质条件

根据场区出露的地层岩性及地下水在含水介质中的赋存特征，地下水类型可分为基岩裂隙水与松散岩类孔隙水两类。

（1）孔隙水

其含水介质由粉质粘土、块碎石及碎裂岩体组成。含水介质物质成分、结构、厚度变化以及分布面积等决定了其的透水性和含水性弱而不均。

松散层孔隙水主要分布于残坡积粉质粘土中及崩坡积碎块石土中。碎块石土大多呈松散状态，空隙大，空隙连通性亦好，为透水层，其所含地下水排泄条件较好。接受大气降水补给，降雨后，地形较高处松散堆积物中地下水迅速沿基岩面及粉质粘土体面汇集至冲沟中向外排泄。具雨季补给速度快，含水量较小，排泄时间短，含水时间短的特点；旱季则基本无水。

（2）基岩裂隙水

区内下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组基岩。裂隙水主要赋存于基岩强风化带内以及中等风化带砂岩裂隙中。含水介质为侏罗系中统沙溪庙组砂岩，含水层分布不连续。大气降水是裂隙水的主要补给源，受地形及岩性控制，降水多转化为地表径流，对裂隙水的补给较弱；裂隙水从高处向低处运移，具径流途径短且运移缓慢的特点；裂隙水的排泄以面状散流形式为主，在地形低洼或沟谷处汇积，具季节性变化大的特点，雨季比较多，旱季比较少。该类地下水对岩质陡崖稳定性影响较小。

综上所述，区内地下水贫乏，地下水对岩土体的影响较小，水文地质条件简单。

## 2.5 人类工程活动

项目区以耕地及荒地为主，无采矿活动及地下硐室工程等。调查区内南侧为陡崖，陡崖顶平缓，为耕地及灌木，调查区总体上破坏地质环境的人类工程活动主要为房屋修建。

因此，根据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T 139-2016）规定，调查区破坏地质环境的人类工程活动一般。

## 2.6 不良地质现象

项目区范围内发育的不良地质现象为陡崖垮塌，即为本次工作对象，除此之外，未见滑坡、泥石流、地面塌陷等不良地质现象。

## 2.7 岩土物理力学性质参数建议值

本次调查以地质测绘为主，未进行钻探取样。根据重庆地区经验值，对调查区砂岩进行评价。

砂岩天然密度平均值2.38g/cm3，饱和密度平均值2.41 g/cm3，抗剪强度：粘聚力标准值：4.24Mpa，内摩擦角标准值：42.6°。

锚杆M30砂浆与岩石间的粘结强度标准值按重庆地区经验取值： 砂岩与锚固体极限粘结强度标准值取600Kpa。

# 3 陡崖基本特征及稳定性评价

## 3.1 陡崖基本特征

3.1.1 形态特征及边界条件

根据现场调查，整个陡崖为风化破碎带，未划分危岩单体，陡崖倾向120°，调查区斜坡地势总体北高--南低。在陡崖坡面多见基岩出露，主要为侏罗系中统沙溪庙组灰色中厚层状砂岩，岩层产状138°∠22°。根据裂隙统计，①组裂隙：产状345°∠50°；②组裂隙：产状225°∠82°。

陡崖区域地貌见照片3.1-1、3.1-2。

照片3.1-1 陡崖外倾卸荷裂隙 照片3.1-2 陡崖局部垮塌区域

3.1.2 卸荷裂隙特征

陡崖岩体主要为中厚层状砂岩，据调查，该陡崖卸荷裂隙发育，部分岩体受裂隙切割形成单体，卸荷裂隙贯通性较差未贯通，陡崖局部岩腔发育。

3.1.3 基座特征

陡崖底部多为强风化砂岩，构成了危岩体的软弱基座，表层岩体裂隙切割风化，松动岩块发生坠落、崩塌形成凹岩腔。据调查，陡崖凹岩腔发育，长约0.5~5.5m，深度约0.3~0.8m，高度约0.5~2.5m。

3.1.4 变形破坏特征

场地内陡崖垮塌的发生主要受地质因素、地质构造因素、外动力作用。

（1）地质构造

项目区发育三组裂隙，构造裂隙相互切割陡崖岩体，促使边界条件形成，在外部因素触发下岩体坠落。

（2）根劈作用

陡崖坡顶植被发育，根劈作用加快了裂隙的发育及扩展，为降雨入渗提供有利条件；降雨的入渗降低了岩体的强度，加快了裂隙的发展。

（3）风化作用

风化作用加速了岩体裂隙的扩展，裂面强度降低，基座及底界层的风化作用，形成岩槽，不断剥蚀，促进陡崖岩体的剥落失稳。

（4）大气降水

降水后形成的地表水通过陡崖后缘的裂缝渗入，降低了裂缝的力学性能，同时增加了裂缝内的水压力，促进了陡崖垮塌的发生，为其主要诱因。

陡崖岩性为砂岩，风化裂隙发育、切割强烈，将岩体切割成0.5~2.0m3的块状结构，裂隙贯通性较好。陡崖表层岩体因裂隙切割，多处风化剥落，局部形成凹岩腔，表层风化、松动岩块易发生坠落、崩塌。裂隙切割破碎带厚度约0.6~1.0m。

## 3.2 稳定性评价

陡崖按倾向不同共分为三段，分段评价如下：

AB段陡崖呈北西～南东走向，长约12m，高约0.3～6.0m不等，陡崖倾角60°～70°左右，坡向为35°，为岩质陡崖，陡崖主要由侏罗系中统沙溪庙组砂岩组成，岩体类型为III类。陡崖表层岩体裂隙切割风化，表层风化、松动岩块易发生坠落、崩塌。据调查该陡崖后缘未见连续贯通卸荷裂隙。

采用地质类比法并结合赤平投影图对陡崖的稳定性进行宏观判断。

图3.2-1 陡崖赤平投影分析图

根据赤平投影图(见图3.2-1)分析：层面C与边坡倾向大角度相交，对边坡整体稳定性影响小；裂隙L1与边坡倾向大角度相交，倾角较陡，对边坡整体稳定性影响小；裂隙L2与边坡倾向反向相交，倾角较陡，对边坡整体稳定性影响小。

BC段陡崖呈北东～南西走向，长约20.5m，高约5.0～6.0m不等，陡崖倾角65°～80°左右，坡向为120°，为岩质陡崖，陡崖主要由侏罗系中统沙溪庙组砂岩组成，岩体类型为III类。陡崖表层岩体裂隙切割风化，局部已发生垮塌，形成凹岩腔，表层风化、松动岩块易发生坠落、崩塌。据调查该陡崖后缘未见连续贯通卸荷裂隙。

采用地质类比法并结合赤平投影图对陡崖的稳定性进行宏观判断。

图3.2-1 陡崖赤平投影分析图

根据赤平投影图(见图3.2-1)分析：层面C与边坡倾向小角度相交，对边坡整体稳定性影响大；裂隙L1与边坡倾向大角度相交，倾角较陡，对边坡整体稳定性影响小；裂隙L2与边坡倾向大角度相交，倾角较陡，对边坡整体稳定性影响小。

根据赤平投影图分析，该边坡为顺向坡，稳定性主要受层面控制，层面与边坡夹角约18°；所以边坡存在外倾结构面，现状边坡整体欠稳定，因岩体层面结合很差，部分有泥化夹层，随时间推移地表水逐渐下渗可能造成边坡沿层面滑塌，威胁下部房屋及人员安全。现选具代表性边坡剖面1，采用平面法计算（公式：K=（G•cosθ•tgφ+CL）/G•sinθ），破裂面抗剪强度根据岩体抗剪强度、结构面连通性对比后综合取值：天然工况内摩擦角（φ）取14°，粘聚力（C）取16kPa；饱和工况内摩擦角（φ）取11°，粘聚力（C）取14kPa。

| 设计工况Ⅰ：自重（天然） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剖面 编号 | 条块 编号 | 重 度（KN/m3) | 面积 S1（m2） | 房屋荷载 | 自 重 KN/m | 滑面长度 m | 滑面倾角 α（°） | 粘聚力kpa | 内 摩擦 角（°） | 滑动面为平面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗滑力Ri | 下滑力Ti | 累计抗滑力Rn | 累计下滑力Rn | 稳定系数 | 安全系数 | 剩余下滑力 |
| 1 | 1 | 23.80 | 63.53 | 0.0 | 1512.0 | 23.50 | 21 | 16.0 | 14.0 | 727.9 | 541.9 | 727.9 | 541.9 | 1.34 | 1.20 | -77.7 |
| 设计工况Ⅱ：自重（饱和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剖面 编号 | 条块 编号 | 重 度（KN/m3) | 面积 S1（m2） | 房屋荷载 | 自 重 KN/m | 滑面长度 m | 滑面倾角 α（°） | 粘聚力kpa | 内 摩擦 角（°） | 滑动面为平面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗滑力Ri | 下滑力Ti | 累计抗滑力Rn | 累计下滑力Rn | 稳定系数 | 安全系数 | 剩余下滑力 |
| 1 | 1 | 24.10 | 63.53 |  | 1531.1 | 23.50 | 21 | 14.0 | 11.0 | 606.8 | 548.7 | 606.8 | 548.7 | 1.11 | 1.20 | 51.6 |
| 备注：①暴雨荷载=L×H×γw×g (其中：L=条块平距；H=降雨量；g=10KN/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经过将现状边坡计算滑面得出：天然工况边坡安全稳定性系数为1.34，边坡天然状态稳定；饱和工况边坡安全稳定性系数为1.11，边坡暴雨状态基本稳定。

按1:0.75放坡后计算：

| 设计工况Ⅰ：自重（天然） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剖面 编号 | 条块 编号 | 重 度（KN/m3) | 面积 S1（m2） | 房屋荷载 | 自 重 KN/m | 滑面长度 m | 滑面倾角 α（°） | 粘聚力kpa | 内 摩擦 角（°） | 滑动面为平面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗滑力Ri | 下滑力Ti | 累计抗滑力Rn | 累计下滑力Rn | 稳定系数 | 安全系数 | 剩余下滑力 |
| 1 | 1 | 23.80 | 55.65 | 0.0 | 1324.5 | 23.50 | 21 | 16.0 | 14.0 | 661.5 | 474.6 | 661.5 | 474.6 | 1.39 | 1.20 | -91.9 |
| 设计工况Ⅱ：自重（饱和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剖面 编号 | 条块 编号 | 重 度（KN/m3) | 面积 S1（m2） | 房屋荷载 | 自 重 KN/m | 滑面长度 m | 滑面倾角 α（°） | 粘聚力kpa | 内 摩擦 角（°） | 滑动面为平面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗滑力Ri | 下滑力Ti | 累计抗滑力Rn | 累计下滑力Rn | 稳定系数 | 安全系数 | 剩余下滑力 |
| 1 | 1 | 24.10 | 55.65 |  | 1341.2 | 23.50 | 21 | 14.0 | 11.0 | 572.4 | 480.6 | 572.4 | 480.6 | 1.19 | 1.20 | 4.4 |
| 备注：①暴雨荷载=L×H×γw×g (其中：L=条块平距；H=降雨量；g=10KN/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经过将边坡按1:0.75放坡后计算滑面得出：天然工况边坡安全稳定性系数为1.39，边坡天然状态稳定；饱和工况边坡安全稳定性系数为1.19，边坡暴雨状态基本稳定。

CD段陡崖呈北西～南东走向，长约8.5m，高约0.3～5.0m不等，陡崖倾角70°～80°左右，坡向为215°，为岩质陡崖，陡崖主要由侏罗系中统沙溪庙组砂岩组成，岩体类型为III类。陡崖表层岩体裂隙切割风化，表层风化、松动岩块易发生坠落、崩塌。据调查该陡崖后缘未见连续贯通卸荷裂隙。

采用地质类比法并结合赤平投影图对陡崖的稳定性进行宏观判断。

图3.2-1 陡崖赤平投影分析图

根据赤平投影图(见图3.2-1)分析：层面C与边坡倾向大角度相交，对边坡整体稳定性影响小；裂隙L1与边坡倾向大角度相交，倾角较陡，对边坡整体稳定性影响小；裂隙L2与边坡倾向小角度相交，裂隙倾角陡于边坡倾角，对边坡整体稳定性影响小，但在重力、构造、卸荷以及降雨等因素作用下，易发生掉块。

根据现场调查访问，场地内无陡崖整体失稳变形迹象，崖顶未发现贯通连续的卸荷裂隙，调查区域内陡崖破坏历史主要为部分临空单体垮塌，未出现过陡崖整体失稳历史。故该段陡崖受外倾硬性结构层面控制，层面裂隙贯通一般，陡崖整体基本稳定，发生整体失稳可能性小，部分岩体沿裂隙切割严重可能产生崩塌坠落。在该处工程施工中应尽量避免开挖坡脚，工程施工需采用措施进行防护、并加强监测。

# 4 陡崖崩塌的危害性预测

通过调查表明，陡崖区域在风化、暴雨等作用下，极有可能发生垮塌等灾害。陡崖下部房屋为居民居住，陡崖一旦失稳，将对下部房屋及居民构成威胁，可能造成的直接经济损失约80万元。

# 5 项目的必要性与紧迫性

通过调查表明，现状陡崖坡体表层裂隙发育，随时可能发生掉块、垮塌等灾害，时刻威胁下部房屋及居民的生命安全，因此，对该段陡崖进行工程治理是十分有必要的。

# 6 治理工程设计

## 6.1 设计指标

6.1.1 等级划分

根据《地质灾害防治工程勘查规范》（DB50/T 143-2018）和业主的技术要求，结合场地实际，本次拟治理区域位于张开斌屋后侧，房屋为居民居住（1户8人），陡崖一旦失稳，将对下部房屋及居民构成威胁，保护对象的重要性为一般，可能造成的直接经济损失约80万元，地质灾害防治工程等级为三级。

6.1.2设计工况、标准

根据《地质灾害防治工程设计标准》，对地灾体进行稳定性计算，计算工况选取暴雨工况进行计算：

暴雨工况（工况2）：自重+地表荷载+地下水压力。

## 6.2 防治技术方案设计、分项工程设计

6.2.1 防治技术方案设计

根据实地踏勘、稳定性分析并结合陡崖形态及地形地貌特点等，报告依据安全适用、经济合理、技术可行、施工方便、绿色环保的原则进行设计。

提出以下治理方案：按1:0.75坡率放坡+肋柱锚杆挡墙+截排水。

AB段按1:0.75坡率放坡；BC段按1:0.75坡率放坡后，进行肋柱锚杆挡墙支护；CD段按1:0.75坡率放坡，整段陡崖底部新建排水沟，并就近引入排水系统。

6.2.2 分项工程设计

测量放线→临时安全防护搭设→人工开挖削方→弃渣弃置→肋柱锚杆挡墙→排水沟→现场清理。

- 6.2.2.1坡率法放坡施工工艺

放坡开挖施工要求

人工清除危岩放坡，采用搭设脚手架进行人工清除。自陡崖顶部按照设计坡率1:0.75进行放坡处理，放坡应自上而下有序进行，用人工削方进行放坡，放坡作业时应在陡崖坡脚搭设必要的防护措施，避免施工期间落实对坡脚房屋财产安全及人员的生命安全，放坡时应避免爆破施工，尽量保证陡崖岩体的整体性及边坡坡面的平整。削方弃渣采用人工清运的方式统一堆放至施工区域坡脚平缓地带，统一采用渣车进行清运至指定渣场，暂定渣场距离为10km。

- 6.2.2.2肋柱锚杆挡墙

锚杆钢筋为1Φ28钢筋，水平间距2.0m，竖直间距2.0m，入射角30°，锚孔直径为91mm，砂浆等级为M30，全粘结型锚杆，锚杆最短长度≥6.0m，锚固段长度≥4.0m。锚杆钢筋锚入危岩内，保护层厚度≥25mm。肋柱及冠梁截面尺寸为400mm×300mm，C30混凝土浇筑；锚杆位置可根据现场实际作局部调整，但应满足规范要求。

- 6.2.2.3排水沟

(1)截排水沟施工工艺

测量放线→基坑开挖→基底处理→ 截排水沟浇筑→勾缝养护→现场清理。

(2)截排水沟施工要求

1）截水沟的纵坡、走向可根据地形、地质以及与山沟连接条件等因素进行适当调整。

2）水沟沟底坡率不小于1%，当沟底坡率大于5%时，设置跌水处理。水沟转弯处按平面布置图设置，保证转弯角度大于90°。

3）水沟的伸缩缝通长设置，伸缩缝间距15m，缝宽30mm，缝中填塞沥青麻筋等有机弹性防水材料，填塞深度不小于150mm。水沟布置位置可结合地形在施工阶段作局部调整。

4）修复已有排水冲沟，确保水沟满足设计要求，局部地区由于危岩崩塌导致水沟截面过窄，需对其土体进行部分清除。同时沟内生活垃圾以及大块石一并清除，修复部分已破坏沟壁，以确保有良好的排水功能。

在陡崖底部，房屋后缘设置排水沟。截排水沟截面为矩形，过水断面宽0.3m，高0.4m，壁厚200mm，采用C25混凝土浇筑。坡脚地表与水沟之间范围应采用100mm厚C25素混凝土封闭。

通长设置水沟伸缩缝，伸缩缝间距15m，缝宽30mm，缝中填塞沥青麻筋等有机弹性防水材料，填塞深度不小于150mm。水沟布置位置可结合地形在施工阶段作局部调整。

## 6.3 工程量

表6.3-1    治理措施主要工程量表

| 主要项目 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建排水沟 | 挖方量（土石比2：8） | m3 | 25 |
|  | C25混凝土 | m3 | 19 |
|  | 模板 | ㎡ | 72 |
| 坡率法放坡 | 人工削石方（砂岩） | m3 | 310 |
|  | 人工削土方（粉质粘土） | m3 | 35 |
|  | 余方弃置（暂定10km） | m3 | 345 |
| 锚杆支护 | 钻孔 | m | 169 |
|  | 1φ28钢筋长度 | m | 169 |
|  | 钢筋重量 | t | 0.85 |
|  | M30砂浆 | m³ | 2.2 |
|  | 脚手架 | ㎡ | 120 |
| 肋柱 | 人工挖石方 | m3 | 3 |
|  | C30混凝土 | m3 | 9 |
|  | 钢筋制安 | t | 0.6 |
|  | 模板制安 | ㎡ | 72 |
| 裂隙填充 | M30水泥砂浆 | m3 | 1 |
| 临时护栏 | 长度 | m | 38 |
| 施工水电搭接 | 暂定0.1km | m | 100 |
| 弃渣外运 | km | 10 | 暂定渣场距离不大于10km |

# 7工程监测设计

## 7.1 工程监测的目的与任务

该灾害体监测的主要任务为：通过各种测量、测试手段，对地灾隐患点进行系统、可靠的变形监测。其主要内容有：

①隐患点各部分（含已有构筑物）移动的方向、速度及裂缝的发展；

②对可能出现的问题作出监测预报。

所有的监测工作应达到以下目的：

①在工程治理前，通过系统监测，可以对其稳定状态及时进行综合分析，对其危险性进行实时预报预警，为优化综合治理设计提供可靠依据。

②在工程综合治理期间，及时反馈综合治理效果，采用信息法施工，有效调整施工进程，确保施工期间生命和财产安全。

③综合治理后，继续进行监测，掌握综合治理效果；对监测资料进行总结和分析，为治理积累实践经验。

## 7.2 设计原则与依据

### 7.2.1主要技术依据

（1）《国家一、二等水准测量规范》；

（2）《国家三角测量和精密导线测量规范》；

（3）《GPS测量规范》；

（4）《工程测量规范》；

（5）《建筑变形测量规程》；

（6）《岩土工程测试技术》；

（7）《岩土工程试验监测手册》；

（8）《岩土工程安全监测手册》。

### 7.2.2监测设计主要原则

（1）监测工作系统化。应委托有相应资质的监测单位对陡崖的施工前、施工中、施工后进行全程监测；

（2）监测设施的布置应考虑长久、稳定、可靠、不易被破坏；所有的基准点均应选埋在陡崖影响范围外稳定的基岩上；

（3）方法和仪器的选择应考虑技术先进、费用节省，要有足够的精度和灵敏度，以便能准确反映陡崖的变形动态；

（4）主要技术要求。

a、观测点测站高差中误差≤0.50mm

b、观测点坐标中误差≤3.0mm

c、裂缝宽度测量精度0.1mm

d、深部位移测量精度0.1mm

## 7.3 监测工程设计与布置

建立由基准网和陡崖观测点组成的监测网，监测应以简易监测为主，发动群众，作好群测群防工作。

监测等级：陡崖监测点按“规程”变形测量的三级精度进行，基准点按“规程”变形测量的二级精度进行。

监测的方法：根据实地具体条件，采用视准线小角法、极坐标法及测角前方交会法。

（1）监测点的布置

监测主要手段采用巡视监测。

（2）巡视检查

巡视检查分为经常性检查、定期检查和特别检查巡查三类：

a、经常性检查应制定切实可行的检查制度，具体规定检查时间、部位、内容和要求，确定经常的巡回检查路线和顺序，由有经验的技术人员负责进行检查；

b、定期检查一般在每年的汛前、汛后及其他情况（如暴雨以后），由主管单位负责组织有经验的工程技术人员和管理人员，对治理工程进行较全面或专门的检查。

c、特别检查是当治理工程发生比较严重的破坏现象或其他危险迹象时，工程主管单位将临时组织专门人员迅速对工程进行专门检查。

d、巡视检查项目和基本内容：陡崖是否继续开裂、滑移、隆起或其他破坏现象。检查方法一般用眼看、耳听、手摸、鼻嗅、脚踩等，并以锤、钎、钢卷尺、放大镜等各种简单工具，必要时可采用录像、摄影等方法进行。

监测点详见监测布置平面图。

（2）监测工作实施步骤建议

①为了尽快采取预警系统，三角网点的建立应尽快形成（在陡崖治理工程开工前）。

（3）监测时间及数据处理

①仪器埋设、安装完毕后立即重复观测两次，确定基准值。

②施工期间应加强外观巡视检查。每24小时自动定时监测，及时掌握陡崖变化情况。

③工程竣工后一周内每天测一次，观测一周后每7天测一次，过一个雨季后，每半月一次。若有较大动态变化，应适当加密监测次数实时监测。如出现较大的变化应及时报警以采用应急措施。

④防治效果监测时程不应少于一个水文年。

（4）监测数据处理

①野外数据应按规范进行验收。

②及时绘制各种图表并上报。

③预报应采用现场严密监视与资料综合分析相结合的方法进行。每次观测后，应及时整理绘制出各观测点的变化曲线，当利用回归议程发现有异常观测值，或利用位移对收和时间关系曲线判断有拐点时，应在加强观测的同时，密切注意观察崩塌征兆，并结合工程地质、水文地质、地震和气象等方向资料，全面分析，作出陡崖变形预报，及时报警以采用应急措施。

④每年应提交年度监测报告。

## 7.4 监测工程布置表

表7.4-1   地灾隐患治理工程监测仪器工程量表

| 监测项目 | 监测仪器 | 监测点 | 监测周期 | 监测年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查 | - | 1次 | 7天 | 1个水文年 |

# 8 施工组织设计

## 8.1 施工条件

8.1.1道路

项目位于重庆市璧山区八塘镇张开斌屋后侧，有道路直达，道路条件较好，交通较方便。

8.1.2供水、供电

施工区域紧邻当地居民房，生活及施工用水由当地居民用水管网提供，预计施工供水处距离场地0.1km。生活及施工用电可由当地电网提供，并架设输电线路，预计施工供电工程搭接距离考虑为0.1km。

## 8.2 料场选择与开采

治理工程无需天然建筑材料，仅需选取弃渣场，由于治理区为建成区，可弃渣区域较少，故暂定弃渣场距离场地10km。

## 8.3施工方法及施工工序

8.3.1 施工工序

该项目采取推荐方案治理主要是“按1:0.75坡率放坡+肋柱锚杆挡墙支护+截排水”等综合措施。AB段按1:0.75坡率放坡；BC段按1:0.75坡率放坡后，进行肋柱锚杆挡墙支护；CD段按1:0.75坡率放坡，整段陡崖底部新建排水沟。主要施工顺序为：安全防护措施→人工放坡→肋柱锚杆挡墙→截排水。

8.3.2 施工方法

治理工程措施主要施工项目有：

- 8.3.2.1放坡削方作业

削方采用人工、机械结合清除，不可爆破施工防止产生新的危岩体。

施工总体思路是先防护后施工，先浮石、浮土后危岩石，边施工边监测，从上至下逐层清理，对于浮土浮石采用人工撬除清理的方法，对于危岩体采用人工机械配合凿成小块，然后清除。

①根据拟清除危岩体的大小、状态及所处位置，在防护架上搭设临时支护脚手架，依实际情况在立面上临时脚手架应距拟清除危岩体有一定的距离，满足搭设好的临时脚手架上铺竹跳板后能够起到托护上部危岩体的作用。

②在搭设的临时支护脚手架上横向铺设竹跳板，临坡面端紧靠岩壁，另一端根据实际需要加长，并用铁丝绑扎牢固，竹跳板上表面和岩体下表面紧密相触，清理下来的危石落在该平台上。

③在拟清危岩体的层面位置处的防护架上搭设清危操作平台，综合清除下来的危石在平台上的运距，适当位置处设置下料井口，将清除下来的危石全部经过人工转运至该处。

清除危岩的具体方法：

a、浮土浮石采用人工直接撬除法。在安全员的监督下，同一水平操作平台上，工人身系安全绳，用撬棍至上而下采用“一看二鼓三橇”的作业方法，进行浮石浮土的清理。对于较大的孤石，事先采用风镐进行破碎使其成小块，然后转运至下料井口，用卷扬机（串桶）将石渣下放到出渣口。

b、危岩体采用人机配合的方法进行清除作业，主要是通过机械钻孔、钢契挤压分层破碎。采用风钻按孔间距0.3～0.4m竖直和水平打孔，然后采用人工楔入钢楔的方法，强行挤压破碎孤石，然后转运至下料井，通过卷扬机下（串桐）料。

破除危石施工工艺流程为：钻孔→楔入钢楔挤压破碎孤石→清理→二次破碎→对保留部分采用人工或小风镐剔凿处理→清理。

为防止危岩清除过程中威胁下方行人和施工人员，应在拟清方区域下侧设置临时拦挡措施，临时拦挡高度2.00m，总长约18m。

- 8.3.2.2肋柱锚杆挡墙

锚杆施工：

（1）锚杆采用HRB400钢筋。钢筋必须具有出厂合格证明，使用前应对钢筋进行随机抽检作力学性能试验，满足规范要求后方可投入使用。

（2）锚杆采用1Φ28的螺纹钢，孔径91mm，锚杆应采用机械连接，质量应达到规范要求。

（3）钻孔:

1）锚孔水平方向孔距误差不应大于20mm，垂直方向孔距误差不应大于20mm；

2）锚孔底部的偏斜尺寸不应大于锚杆长度的3%；

3）锚杆孔深不应小于设计长度；宜超过设计长度0.5m；

4）锚孔宜一次性钻至设计长度；

5）钻孔岩芯应进行编录，确保锚固段进入稳定中等风化岩层；

6）钻孔后应将孔清理干净，并用压风机吹干；

7）锚杆成孔建议采用干作法施工。

（4）锚杆组装与安放：

1）组装前，钢筋应除油污、去锈，严格按设计尺寸下料，每根钢筋长度误差不应大于50mm；

2）钢筋应按一定规律平直排列，沿杆体轴线方向每隔2.0m设一定位支架；

3）钢筋接长应采用焊接；

4）安放锚杆体时应防止杆体扭转、弯曲，杆体放入角度与钻孔角度保持一致；

5）杆体插入孔内深度不应小于锚杆设计长度的95%，杆体安放后不能随意敲击、插拔，不得悬挂重物。

（5）注浆:

采用M30水泥砂浆，浆体材料应满足下列要求：

1）水泥：宜用普通硅酸盐水泥，其强度不低于42.5MPa。不得使用高铝水泥。

2）砂：应选用中细砂，当采用特细砂时，其细度模数不宜小于0.7。砂的含泥量按重量计不得大于3%；砂中云母、有机质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量按重量计不得大于1%。

3）水：宜用饮用水，不得使用污水。

4）注浆浆液应搅拌均匀，随搅随用，在初凝前用完。严防石块、杂物混入浆液；

5）注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时宜用水或稀水泥浆润滑注浆泵及注浆管路；

6）孔口溢出浆液或排气管停止排气时，可停止注浆；

7）浆体硬化后，不能充满锚固体时应进行补浆；

8）一次常压注浆作业应从孔底开始，直至孔口溢出浆液；

9）注浆压力0.2Mpa。

（6）钢筋除锈后，锚固段采用水泥砂浆封闭防腐，自由端应按规范规定进行防腐处理，施工中应使锚杆位于锚孔中部，要求杆体周围水泥砂浆保护层厚度不小于15mm。

（7）本工程在锚杆施工前，在设计的锚杆位置处做基本试验，以确定锚固体与岩土层间的粘接强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺及锚杆的极限抗拉承载力。

（8）验收试验

本工程的所有锚杆施工完并达到设计强度后，应随机抽检做锚杆验收试验，以检验施工质量是否达到设计要求。

锚杆验收试验荷载值及试验根数要求见下表9.3-1：

表9.3-1 钢筋验收试验荷载取值表

| 项目 锚杆类型 | 试验荷载值(KN) | 试验根数 |
| --- | --- | --- |
| 1Φ28 | 120 | 该类型锚杆总数的5%，且不少于5根 |

肋柱施工：

1、材料及质量要求

钢筋采用HRB400钢筋，钢筋必需具备出厂合格证明，使用前，应对钢筋进行随机抽样，做力学试验，满足规范要求后方可使用。

混凝土：桩身采用C30混凝土浇筑，浇筑前应按设计的配合比，做混凝土试块，并做抗压强度试验，其强度设计值满足规范要求后，方可按设计的配合比拌制混凝土进行浇筑。混凝土浇筑过程中应确保连续浇筑，不得中途停顿，防止出现断桩现象。

2、施工要求

（1）肋柱、冠梁、基础等的受力钢筋尽量通长。连接接头应在其受力较小处，且同一连接区内接头面积不应大于50%，接头之间的距离不应小于35d（d为纵向受力钢筋的较大直径）和 600mm。纵向钢筋接头均采用机械连接。机械连接和焊接连接应符合《钢筋机械连接通用技术规范》（JGJ107）及《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18）的规定。肋柱纵筋应伸入基础底面锚固。钢筋的锚固应满足有关规范的要求。

（2）肋柱、冠梁及基础梁混凝土强度均采用C30，混凝土浇筑前，应按设计配合比做混凝土试块进行抗压强度试验，其强度满足规范要求后，方可按设计的配合比拌制混凝土进行浇筑。肋柱混凝土保护层厚度为25mm。

- 8.3.2.3截排水沟

（1）施工顺序

测量放线定点→石方开挖→沟体浇筑

（2）施工要求

①首先按设计要求，选定位置，确定轴线。然后按设计图纸尺寸、高程，量定开挖基础范围，准确放出基脚大样尺寸，然后进行土方开挖与沟体砌筑。开挖基坑时，宜根据土质结构进行放坡应留够稳定边坡，以防滑塌。水沟位于斜坡位置时，水沟背侧应适当加高、加厚，高度不得低于地面高度。

②截水沟均采用C25砼进行浇筑。

③沟渠分缝

为防止温差裂缝和渠道基础不均匀沉陷造成渠道断裂，所有衬砌均设置沉降缝。分缝间距在渠道比降增大时减小，比降减小时相对增大，范围为10～15m不等。分缝形式采用搭接式对接缝，在分缝底部的上游一侧做成齿礅，插入地基内，深度为0.3m，以增加衬砌的稳定性，分缝的缝宽l.5～2cm，内填沥青麻筋止水。

④渠底人字梁加糙与跌水

为减缓沟渠中水流速度，在纵向截水沟中坡降大于20％区段采用人字梁加糙，渠底加糙横梁高度Z＝0.05m。

当截水沟坡降大于30%或局部高差较大时，沟底断面应砌成多级跌水，跌水的台阶宽1.0m，高度根据地面纵坡调整确定。为使坎上水流下泄时不对下游渠道边墙产生冲刷、且尽量减小上游渠道激流造成的喷射水舌长度，跌水缺口设计为矩形；矩形缺口的宽度相对其渠底略小（小0.20m），从而使缺口上游形成一定的壅水，减小渠道水流流速和下泄水的水舌长度，减弱下泄水流对下游渠道的冲刷。

8.3.3 材料及质量要求

1）设计中选用的各种建筑材料必须有出厂合格证明，并应符合国家及主管部门颁发的产品标准；主要建材应经质检部门抽检合格并满足规范要求后方能使用。

2）混凝土采用C25、C20混凝土，使用前，应按设计的配合比，做混凝土试块，并做抗压强度试验，其强度设计值满足规范要求后，方可按设计的配合比拌制混凝土进行浇筑，注浆材料锚孔注浆采用M30水泥砂浆，其水泥应使用普通硅酸盐水泥。

4）水泥：宜采用普通硅酸盐水泥，其强度等级不低于42.5MPa。

5）砂：宜用中细砂。当采用特细砂时，其细度模数不得小于0.7。砂的含泥量按重量计不得大于3%，云母、有机质、硫化物及硫酸盐等有害物的含量按重量计不得大于1%。

6）水泥砂浆中应掺入占重量0.02%的三乙醇胺早强剂;采用灰砂比 1:1，水灰比 0.4~0.5。

7）水：宜用饮用水，不得使用污水。

8）石材：块石（片石）选用坚硬无风化、无裂痕的岩石，块石（片石）最小边长及中间厚度不小于150mm，宽度不超过厚度的2倍，块石（片石）的强度等级不低于30Mp。

8.3.4 施工安全措施

1、施工期间，应在施工地段两端以外100m远处设置安全警示标志，确保施工人员、过往行人和施工设备的安全。

2、施工前应做好施工安全组织设计。

3、施工时应做好施工监测，发现异常情况及时停止施工，撤离施工人员，适时采取安全防护措施，必要时联系参建单位共同商讨处理措施。

4、施工期间如有必要应撤离民房内的居民，确保居民生命财产安全。

5、施工中的水电必须严格按照相关安全规范处理。进入施工区域时，人员必须戴安全帽，施工人员下孔施工时，应系好安全绳，并在场地外树立标志牌，以免无关人员进入施工区域造成安全事故。

6、不得随意在坡体上加载，清危土石应运至坡体外指定地点弃放。

7、清危施工时，应在周围作好安全防护措施，以防止陡坡上的危石滚落，危及工作人员的生命安全。

8、未尽事宜应按有关施工技术规范和安全规范要求办理。

8.3.5 其他注意事项

1）放坡严格按照自上而下逆作法施工。

2）本工程施工应严格按本设计要求进行，施工单位进场施工前必须做好施工组织设计，并报请监理、业主同意，施工许可证下达后方可施工；严禁野蛮施工。加强信息化施工。

3）局部地段调查资料不够详细，若施工过程中出现差异情况，应在施工阶段通知各方进行现场会商。

4）本工程设计须遵循"动态设计"、"信息法"施工的原则，施工过程若出现与设计图纸不符的情况，请及时反馈，由参建各方认真分析、妥善处理后方可继续施工，并确保施工过程中人员、设备等的安全。应加强边坡治理工程的动态设计。岩质边坡应加强结构面检验。

5）本工程施工严格执行工程监理制度。

## 8.4 施工交通运输

工程治理区域总体交通方便，无需天然建筑材料，同时采用人工施工，无二次转运。

## 8.5 施工总体布置

施工期间一定要做好安全保障措施，设立警示标牌，和水平、垂直防护等，施工现场应采用围墙或隔离架封闭、隔离，施工人员一定要做好安全措施，比如戴好安全帽，系好保险绳，在施工的同时一定要派专人对每个危岩块体的施工现场动态进行密切监视，以便出现情况及时通知安全撤离。

1、施工布置尽量减少对区内天然坡体的扰动破坏及对居民生活带来的不利影响、临时设施距工地就近为原则，按施工工序有条理进行。各种临时设施以满足施工需要并有利于安全使用为原则，在施工范围内依据施工总平面布置或由业主指定的位置进行搭建工作，一次修建到位，避免二次搭建。

2、在施工期间应加强对施工区域及周边的巡查力度，发现问题及时处理，消除隐患。

3、施工应做好施工图阅读，按动态法施工，发现与勘察设计不符的应及时上报监理业主单位；做好治理过程中的施工记录工作，以避免清危不彻底或清危过程中对母岩造成破坏；施工结束后应及时报验，待勘查设计等单位确定治理完成后再撤场。

4、在施工期间必须加强施工安全管理，合理确定施工顺序及施工时间，以确保施工人员及周边居民的安全，同时应控制施工噪音减少对周边居民的影响。

5、以投资费用低，管理及维护简便为原则，在方便施工的前提下，做到投资少，利用率高。

6、施工项目部办公室、工人宿舍等生活区可以租用当地的房屋。

## 8.6 施工总进度

施工工序较少，按设计要求安排施工后，预计施工工期3个月。

# 9 环保规划设计

## 9.1 设计依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

2、《建设项目环境保护管理办法》；

3、《建设项目环境保护设计规定》（国家计委／国务院环保委员会1987年03月20日颁布）。

## 9.2 施工对环境影响评价

施工对环境的影响主要有：社会环境影响、生态环境影响、环境空气影响、环境噪声影响。

施工期间，施工车辆主要利用周边乡道，该公路施工期间负荷会加大。

## 9.3 环境保护设计

灾害体治理有效地防止了水土流失，节约了十分珍贵的土地资源。

施工中应加强对弃土的堆放，防止流入河中，造成对河流水域的污染。

弃土运输中，应采取密封措施，防止泥土的散落，同时应尽量避免运输中的扬尘，减少对空气的污染。

## 9.4 环境管理与环境监测

9.4.1 环境管理

（1）环境管理，在施工的全过程，三方各负其责，业主负责、监理监督、施工单位执行；

（2）业主要根据设计全面管理和负责环境保护；

（3）监理要履行监督职能；

（4）施工单位要提出施工过程中的环保方案措施，并按照方案执行。

环境计划包括交通污染防治计划、城市污染控制计划、流域污染控制规划、自然环境保护计划，以及环境科学技术发展计划、宣传教育计划等；还包括在调查、评价特定区域的环境状况的基础上综合制定的区域环境规划。

环境质量的管理：主要有组织制订各种环境质量标准、各类污染物排放标准和监督检查工作；组织调查、监测和评价环境质量状况以及预测环境质量变化的趋势。

环境技术的管理：主要包括确定环境污染和破坏的防治技术路线和技术政策；确定环境科学技术发展方向；组织环境保护的技术咨询和情报服务；组织国内和国际的环境科学技术合作交流等。

9.4.2 环境监测

环境监测主要包括环境质量监测及污染源监督监测。环境监测主管部门应合理布置监测网点，合理配备人员及仪器，依法进行环境监督。定期进行环境的声、水、扬尘监测，避免超标。

# 10 工程预算

详见《设计预算书》。

# 11 经济、社会效益评价

## 11.1 经济效益评价

通过对场地陡崖的治理，可避免陡崖垮塌破坏居民房屋，解除对下部居民的威胁，可挽回部分经济损失，通过治理能达到较大的经济效益。

## 11.2 社会效益评价

通过对该段陡崖的排危除险，解决了下部房屋及居民的安全隐患，充分体现政府对人民的生产、生活的关怀，对人民生命安全及国家财产的重视，从客观上也稳住了人心，确保了当地的稳定发展，具有巨大的社会效益。

# 12 主要结论与建议

## 12.1 结论

（1）八塘镇张开斌屋后侧危岩排危除险是紧迫和必要的。

（2）本次拟排危除险区域位于重庆市璧山区八塘镇张开斌屋后侧，已建房屋为周边居民房屋（1户8人），陡崖一旦垮塌，将对下部居民房屋及居民安全构成威胁，针对该项目的特殊性，本次设计采用排危除险方案为：按1:0.75坡率放坡+肋柱锚杆挡墙+截排水，通过对该段陡崖的有效排危除险，必将取得良好的经济效益、环境效益、社会效益。

（3）施工工期初步计划为3个月。

## 12.2 建议

（1）建议加强对该段陡崖的监测工作，包括对排危除险工程施工前及其本身的位移监测，并做好施工期间的监测工作。

（2）建议各相关部门抓紧进行下一步工作，尽早完成排危除险工程。

（3）本工程应严格按照本设计要求进行，施工单位进场施工前必须做好施工组织设计，并报请监理、业主同意，严禁野蛮施工。

（4）施工时在做好足够的安全防护后可采用机械开挖，但应注意减少对周边环境的扰动，在陡崖排危除险过程中和排危除险后均应进行专门的监测工作。该段陡崖在排危除险过程前应做好对周边未失稳陡崖的监测工作。

（5）本工程设计必须遵循“动态设计”、“信息法”施工的原则，施工过程若出现与设计图纸不符合的情况，请及时反馈，由参建各方认真分析、妥善处理后方可继续施工，并确保施工过程中人员、设备等的安全。

（6）施工注意安全：①施工期间应通知附近居民；②在现场设警戒线并通知附近居民远离施工现场；③做好安全防护措施；④一旦发生安全隐患必须立即停止施工，撤离场地。

（7）本设计未尽事宜，请遵照国家或地方相关行业规范及技术标准执行。