附件6

八塘镇2024年土地延包工作时序表

序号	镇工作内容	村工作内容	备注
完成时限	工作内容	完成时限	工作内容
1	1月26日前	1、制定并印发镇级工作方案；2、成立镇延包工作领导小组及工作专班；3、召开延包工作动员会及政策业务培训会；4、制作宣传资料。	1月31日前	1、制定村（社区）工作实施方案并上报政府审核；2、成立村延包工作实施工作组；3、召开村党组织会议，按老社推选5名工作小组成员；4、召开延包工作动员会及政策业务培训会并发放宣传资料。
2	2月28日前	1、指导村社开展摸底调查；2、及时研究处理各类矛盾纠纷和问题，做好登记并上报。	2月28日前	根据工作方案摸清调查，填报调查表格：①家庭承包人口变化情况调查表（一）；②家庭承包人口变化情况调查表（二）；③集体经济组织成员身份确认公示表；④集体经济组织成员（延包资格人员）名册；⑤第二轮土地承包变化情况调查表；⑥集体机动地和未承包地情况调查表；⑦整户消亡承包地情况调查表；⑧第二轮承包以来农户全家进城落户情况调查表；⑨无地少地农户调查表；⑩土地延包工作入户调查走访征求意见。成员认定每次公示不少于5天。及时上报摸底调查中出现的各种问题。	完成所在村居摸底调查工作10%
3	3月31日前	1、指导村社开展摸底调查；2、及时研究处理各类矛盾纠纷和问题，做好登记并上报。	3月31日前	根据工作方案摸清调查，填报调查表格：①家庭承包人口变化情况调查表（一）；②家庭承包人口变化情况调查表（二）；③集体经济组织成员身份确认公示表；④集体经济组织成员（延包资格人员）名册；⑤第二轮土地承包变化情况调查表；⑥集体机动地和未承包地情况调查表；⑦整户消亡承包地情况调查表；⑧第二轮承包以来农户全家进城落户情况调查表；⑨无地少地农户调查表；⑩土地延包工作入户调查走访征求意见。成员认定每次公示不少于5天。及时上报摸底调查中出现的各种问题。	完成所在村居摸底调查工作50%
4	4月30日前	1、指导村社开展摸底调查；2、及时研究处理各类矛盾纠纷和问题，做好登记并上报。	4月30日前	根据工作方案摸清调查，填报调查表格：①家庭承包人口变化情况调查表（一）；②家庭承包人口变化情况调查表（二）；③集体经济组织成员身份确认公示表；④集体经济组织成员（延包资格人员）名册；⑤第二轮土地承包变化情况调查表；⑥集体机动地和未承包地情况调查表；⑦整户消亡承包地情况调查表；⑧第二轮承包以来农户全家进城落户情况调查表；⑨无地少地农户调查表；⑩土地延包工作入户调查走访征求意见。成员认定每次公示不少于5天。及时上报摸底调查中出现的各种问题。	完成所在村居摸底调查工作100%
5	5月20前	1.指导村社集体经济组织成员认定工作；2.指导社做好 《第二轮土地承包到期后再延长30年土地承包方案》工作；3.收集村社成员名册；

5月15日前	按照法律法规拟定土地承包方案，明确重大问题处置意见（八塘镇XX村XX社土地承包方案）。1.在摸底调查的基础上，土地承包方案中重大问题处理意见应根据本社实际要求具体详细；2.张榜公示15天，征求成员意见，并修改方案；3.经2／3集体经济组织成员户主（村民代表）同意，并制作会议记录；4.报镇街审核；5.土地承包方案及土地调整方案。
6	6月20日前	审核各社《第二轮土地承包到期后再延长30 年土地承包方案》	6月30日前	开展承包经营权调查，形成信息公示表等调查成果。主要工作：

1.纠正土地经营权证错误；2.重新调查调整土地情况。
7

7月30日前	审批承包土地调整方案。	7月10日前	调查成果经延包工作小组审核后进行公示，公示15天。如有人提出异议，延包小组应当进行核实、修正，并公示。
8
8月31日前	按照《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包方式）示范文本》要求，分别签订合同。1.成员户以书面或电子签订合同；2.整户进城户书面签订整户进城土地承包合同。
9	9月20日前	1.指导村做好电子合同网签和做好纸质合同签订工作；

2.做好土地承包顺延的证书完善，加盖延包专用章；3.收集各社农户备案的土地承包合同。	9月15日前	审核延包合同及权证，对信息一致无误的权证，加盖延包30 年专用章；对个别调地的，在登记簿和证书上作相应变更。
10	11月20日前	1.修正2024年9月30日24：00为时点的成员认定出现变化情况；2.完善成员变化后的土地承包合同；3.全面收集延包工作资料，整理延包更正档案；4.对延包工作做出全面总结，形成报告。	10月20日前	1.修正2024年9月30日24：00为时点成员变化信息；

2.更正成员变化，重新完善土地承包合同；

3.按照档案管理要求规整延包工作档案。