附件

福禄镇 2024 年接续推进“五清理一活动”持续改善农村人居环境任务清单

序号	任务名称	2024年具体任务	2024年主要工作和举措	责任单位
一、接续推进“五清理一活动”专项行动
1	清理农村“蓝棚顶”	接续清理农村“蓝棚顶”	1.完成2024年农村“蓝棚顶”整治任务。

2.严控新增农村“蓝棚顶”。加强对已治理的沿高速公路等窗口区域的农村“蓝棚顶”监管检查。

3.逐渐消化存量农村“蓝棚顶”。结合村容村貌提升、农村旧房整治提升、乡村旅游发展和外立面改造、基础设施改造等工作，优先清理影响安全、隐患严重的“蓝棚顶”。	规划建设岗

各村（社区）
2	清理农村无人居住的废旧房	有序开展农村无人居住的废旧房清理和盘活利用	1.组织全面摸排。对长期无人居住的废旧房进行全力摸排，全面掌握破旧房屋的闲置利用情况。

2.开展房屋归整。将废旧房的清理工作与农房安全排查行动等工作统筹安排，有序组织开展归整工作，引导房主自行归整。

3.开展农村无人居住的废旧房盘活利用。在尊重农民意愿并符合规划的前提下，鼓励村集体和农民采取多种方式盘活利用闲置宅基地和闲置农房。	规划建设岗

农业农村岗

各村（社区）
3	清理农村房前屋后的杂物堆	常态化开展村庄清洁行动四季战役	1.以“清洁乡村、净美家园”为主题，常态化开展村庄清洁行动“春夏秋冬”四季战役。

2.做好村庄清洁行动表彰评选推荐。

3.强化宣传引导，力争全镇村庄清洁行动行政村参与率全覆盖。	农业农村岗

各村（社区）
4	清理农村田间地头的废弃物	农作物秸秆综合利用	1.开展农作物秸秆综合利用，积极推进秸秆科学还田和高效离田利用。全镇秸秆综合利用率稳定在90%以上。

2.全面建立农作物秸秆资源台账。	农业农村岗

各村（社区）
扎实推进农药包装废弃物回收处理	加大农药包装废弃物回收力度，已回收农药包装废弃物处置率达到100%。	农业农村岗

各村（社区）
农膜回收利用	持续开展废弃农膜和肥料等包装物回收利用。	农业农村岗

各村（社区）
5	清理农村管线“蜘蛛网”	持续配合有关部门开展农村区域通信管线整治	围绕“控增量、消存量”工作目标，配合各通信管线产权单位及有关部门有序开展农村区域通信管线整治，及时处置存在安全隐患的通信管线。	经发统计岗

各村（社区）
持续推进农村有线电视“蜘蛛网”线路规范性整治	围绕“控增量、消存量”工作目标，配合有线电视产权单位及有关部门有序开展农村区域有线电视管线整治，及时处置存在安全隐患的有线电视管线。	经发统计岗

各村（社区）
6	深入开展农村爱国卫生运动	深入开展农村爱国卫生运动	1.持续贯彻《重庆市高质量推进卫生城镇创建工作三年行动方案（2023—2025）》，积极申报创建卫生乡镇、健康乡镇。

2.加强《重庆市民健康公约》在农村地区的宣传推广，持续倡导文明健康生活方式，开展环境卫生大清理、大扫除、大整治活动。

3.持续开展春秋季统一灭鼠、蚊、蝇、蟑螂、臭虫等防灭活动，降低农村地区病媒生物密度和虫媒传染病传播风险。	卫生健康岗

城市管理岗

各村（社区）
二、统筹推进农村厕所革命、农村生活污水和垃圾治理
7	农村改厕	农村户厕改造	按照愿改则改原则，扎实推进农村卫生厕所改造及问题整改。预计全年完成农村户厕改造4户，全镇卫生厕所普及率稳步提高。	农业农村岗

各村（社区）
8	农村生活污水治理（含农村黑臭水体整治）	开展农村黑臭水体清零区县创建及生活污水治理行动	积极配合农村黑臭水体清零区县创建，完成农村黑臭水体、生活污水治理。	生态环保岗各村（社区）
9	农村生活垃圾治理（含农村生活垃圾分类）	开展农村生活垃圾治理和分类	1.健全全镇农村生活垃圾收运处置体系，不断完善生活垃圾收运设施，全镇农村生活垃圾收运处置体系覆盖100%的行政村和自然村组。

2.进一步加强农村生活垃圾治理和分类工作。	城市管理岗

各村（社区）