## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 电力空调安装 |  |  |  | 自评总分 | 100 |  | 等级 | 优
主管部门 |  | 璧山区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 璧山区教育委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 2080 | 2080 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2080 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 15所学校电力扩容和2600台空调采购安装 |  |  |  |  | 全部完成了15所学校电力扩容和2600台空调采购安装
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专变扩容学校个数 |  | 15个 | 15个 | 15 | 100% | 15
|  |  | 空调采购数量 |  | 2600台 | 2600台 | 15 | 100% | 15
|  |  | 受益人数 |  | 55000人 | 55000人 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 学校专变竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 电力扩容完成时限 |  | 1个月 | 1个月 | 10 | 100% | 10
|  |  | 空调采购安装完成时限 |  | 2个月 | 2个月 | 10 | 100% | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 教学环境 |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 100% | 5
生态效益
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | 100% | 100% | 5 | 100% | 5