## 发热门诊绩效自评 (2)
附件1
重庆市璧山区三合镇卫生院2020年项目绩效自评表
项目名称 |  | 璧山区三合镇卫生院发热门诊和肠道门诊改建工程 |  |  |  | 自评总分 | 92.5 |  | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 重庆市璧山区三合镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 474217.4 | 474217.4 | 265000 |  | 10 | 55% | 5.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 474217.4 | 474217.4 | 265000 |  | — | 55% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度完成发热门诊、肠道门诊的建设及装修，于2020年12月前投入使用 |  |  |  |  | 本年12月底前以完成发热门诊的建设及装修并投入使用，实际支出265000万元，就诊发热患者人，保证了发热患者于普通患者分开就诊。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发热门诊、肠道门诊数量 |  | 1个 | 1个 | 20 | 100% | 20
|  | 质量指标 | 达到国家标准 |  | 100% | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 投入使用的时间 |  | 12月底 | 12月底 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 支出成本 |  | 265000 | 265000 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 发热门诊与普通门诊隔离 |  | 1 | 1 | 20 | 100% | 20
生态效益
|  | 可持续影响指标 | 为发热患者提供就诊场所 |  | 1处 | 1处 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊发热患者及家属 |  | ≥95% | 67% | 10 | 70% | 7 | 设施尚不完善，满意度降低。以后及时添购相关设备。