## 1璧山区2021-2025年城镇老旧小区改造项目
附件2
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 璧山区2021-2025年城镇老旧小区改造项目 |  |  |  |  | 自评总分 | 94.23 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 填表人 | 代开勇 | 电话 | 13883214248
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 0 |  | 132870000 |  | 56201395.68 |  | 42.3 | 10 | 4.23
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 持续扩大老旧小区改造覆盖面，完善老旧小区配套基础设施，提升居民居住环境水平。 |  |  |  |  | 22年用力推动城市更新改造，改造小区共计3个其中包括文风片区、电视塔公园片区、瀚恩阳光老旧小区；改造建筑面积覆盖率达到100%，及时完成了相关老旧小区改造建设工作，验收合格率达到100%；完善老旧小区配套基础设施，提升居民居住环境水平社会群体满意度97%。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 改造小区个数 | 20 | 个 | = | 3 | 3 | 100 | 20
| 改造建筑面积覆盖率 | 20 | % | = | 100 | 100 | 100 | 20
| 验收合格率 | 15 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 15
| 项目完工及时率 | 10 | % | ≥ | 98 | 100 | 100 | 10
| 整治完成率 | 15 | % | ≥ | 96 | 100 | 100 | 15
| 社会群体满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 97 | 100 | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 2璧山区十四五棚户区改造
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 璧山区十四五棚户区改造 |  |  |  |  | 自评总分 | 90 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 填表人 | 代开勇 | 电话 | 13883214248
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 0 |  | 1450000 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 充分利用棚户区改造政策，不断健全和完善农村房屋安全质量监管、整治工作机制，确保住房安全，进一步服务乡村振兴。 |  |  |  |  | 2022年持续推进棚户区改造，涉及改造棚户区数共计312个，改造面积2.75万㎡；重大隐患发现率达到96%，极大提高了相关群众满意度，改造群众满意度达到97%.
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 完成时限 | 10 | 年 | ≤ | 2022 | 2022 | 100 | 10
| 重大隐患发现率 | 20 | % | ≥ | 95 | 96 | 100 | 20
| 完成棚户区改造户数 | 20 | 个 | ≥ | 308 | 312 | 100 | 20
| 完成棚户区改造面积 | 20 | 万㎡ | ≥ | 2.62 | 2.75 | 100 | 20
| 服务对象满意度 | 20 | % | ≥ | 95 | 97 | 100 | 20
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 3建设工程施工图联合审查服务
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 建设工程施工图联合审查服务 |  |  |  |  | 自评总分 | 90 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 填表人 | 孙玉梅 | 电话 | 18883324015
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 4800000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 进一步优化我区社会投资项目的勘察及施工图审查工作，避免因房屋渗漏、墙体开裂、配套设施不完善、雨污分流不彻底、建筑设计合规不合理等引发的突出房屋质量信访问题。 |  |  |  |  | 全年进一步优化了我区社会投资项目的勘察及施工图审查工作，审查建筑面积共计289万方，其中边坡审查8万方；有效避免了因房屋渗漏、墙体开裂、配套设施不完善、雨污分流不彻底、建筑设计合规不合理等引发的突出房屋质量信访问题；审查完成时间均控制在15个工作日，群众满意度较高。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 勘察审查面积 | 5 | 万平方米 | ≥ | 3 | 3 | 100 | 5
| 审查合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 20
| 完成时间 | 10 | 个工作日 | ≤ | 15 | 15 | 100 | 10
| 审查建筑面积 | 15 | 万平方米 | ≥ | 282 | 289 | 100 | 15
| 审查价格 | 20 | 万元/年 | ≤ | 480 | 480 | 100 | 20
| 边坡审查面积 | 10 | 万平方米 | ≥ | 8 | 8 | 100 | 10
| 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 96 | 100 | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。

## 4璧山区黛山大道南北快速通道优化提升工程
附件2
璧山区2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 璧山区黛山大道南北快速通道优化提升工程 |  |  |  |  | 自评总分 | 94.651 | 等级 | 优
实施单位 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 主管部门 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 填表人 | 代开勇 | 电话 | 13883214248
项目资金 （元） | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分
| 0 |  | 4300000 |  | 2000000 |  | 46.51 | 10 | 4.651
当年绩效目标 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 形成智能干线“绿波带”，保障黛山大道快速通行。 |  |  |  |  | 该项目对黛山大道沿线21个主要交叉口采用物理隔离、渠化改造、智能联动红绿灯等方式进行优化提升，项目按计划时间开工，改造时间共计92天，工程主体完工合格率100%，极大保障黛山大道快速通行；相关受益群众满意度达到97%。
绩 效 指 标 | 具体指标及内容 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分） | 偏差原因分析及改进措施
| 优化交叉口数量 | 30 | 个 | ≥ | 20 | 21 | 100 | 30
| 改造时间 | 20 | 天 | ≥ | 90 | 92 | 100 | 20
| 工程主体完工合格率 | 15 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 15
| 项目按计划时间开工 | 15 | 无 | 无 | 按时开工 | 按时开工 | 100 | 15
| 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 97 | 100 | 10
备注
注：年末零结转资金不作为预算调整。