## 重庆市璧山区排水管网整治工程三期
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 重庆市璧山区排水管网整治工程三期 |  | 项目编码： | 50012023T000003411011 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 152-重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 007-经济建设科 |  | 部门联系人： | 徐剑平 |  | 联系电话： | 15826190789
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 9522500 |  | 9522500
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 9522500 |  | 9522500 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 9522500 |  | 9522500 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保质保量基本完工 |  |  |  | 保质保量基本完工 |  |  |  | 已完成整治城区内涝点，项目主体工程已基本完成，正开展后续零星扫尾施工及试运行工作。按区级要求，由各镇街、管委会再次排查各自辖区排水管网积水易发、污水冒溢等重点问题点位追加纳入三期管网进行治理。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
整治城市内涝点位 | 个 | ≥ | 6 | 7 | 16.67 | 100 | 20 | 20
达到国家规范 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工期 | 天 | ≤ | 360 | 360 | 0 | 100 | 10 | 10
排水防涝能力 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
水环境 |  | 定性 | 持续提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
河道水质 |  | 定性 | 持续向好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
补助金额 | 万元 | ≤ | 1465 | 1465 | 0 | 100 | 10 | 10