## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2021-2024年璧山生态环境大数据平台运维服务 |  | 项目编码： | 50012022T000000142342 |  | 自评总分： | 60.00
项目主管部门： | 148-重庆市璧山区生态环境局 |  | 财政归口处室： | 007-经济建设科 |  | 部门联系人： | 段然 |  | 联系电话： | 13896109456
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 988400 |  | 5750 |  | 5750
其中：财政拨款 |  |  | 988400 |  | 5750 |  | 5750 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 988400 |  | 5750 |  | 5750 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
在服务期间开展驻场运维工作，提供服务内容包括：硬件运维服务、软件运维服务、安全运维服务、负氧离子侧运维服务、其他运行维护服务。 | [7 empty] | 2022年10月26日签订合同，根据合同约定，乙方运维人员开展驻场运维工作，已提供服务内容包括：硬件运维服务、软件运维服务、安全运维服务、负氧离子侧运维服务、其他运行维护服务。2023年10月26日服务期满一年，乙方向我方提交运维服务报告，我方组织专家验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
运维负氧离子大屏展示平台 | 年 | ＝ | 3 | 2 | 33.33 | 0 | 20 | 0 | 否 | 截至2024年10月27日，服务期才完结。
运维璧山生态环境大数据平台 | 年 | ＝ | 3 | 2 | 33.33 | 0 | 20 | 0 | 否 | 截至2024年10月27日，服务期才完结。
全年网络安全事件 | 次 | ≤ | 3 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | 未发生
系统正常运行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升生态环境局环境投诉处理效率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
群众投诉回访满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否