## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 来凤中学315KVA增容至1000KVA配电工程（安装部分） |  | 项目编码： | 50012023T000003791943 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 160-重庆市璧山区教育委员会 |  | 财政归口处室： | 011-教科文科 |  | 部门联系人： | 王长勇 |  | 联系电话： | 17830575679
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 142200 |  | 142200
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 142200 |  | 142200 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改变学校用电负荷过大的安全隐患，完成变压器增容，提高学校生活、办公等的用电保障，生活及办公的影响度明显改善，师生满意度达95%以上， |  |  |  | 改变学校用电负荷过大的安全隐患，完成变压器增容，提高学校生活、办公等的用电保障，生活及办公的影响度明显改善，师生满意度达95%以上， |  |  |  | 1、按合同约定的内容对学校变压器进行了增容。 2、师生满意度达95以上， 3、生活影响度明显改善。 4、按财政资金安排的情况及时向承包单位进行了工程款的支付，未产生因付款产生的负面行为。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
变压器数量 | 台 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
低压屏数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20
高压柜数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10
生活影响度 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
师生满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
项目总投入 | 元 | ≤ | 450000 | 142200 | 68.4 | 100 | 20 | 20 |  | 因财政资金调度原因，只安排了该金额