璧山区健龙镇敬老院

消防安全隐患整改项目工程

竞

争

性

比

选

文

件

项目业主（比选人）：健龙镇人民政府

2025年8月

第一章  竞争性比选公告

健龙镇敬老院消防安全隐患整改项目竞争性比选公告

1、比选条件

健龙镇敬老院消防安全隐患整改项目工程，项目业主为重庆市璧山区健龙镇人民政府。资金来源按照璧财社〔2024〕45号文件精神分级承担。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开竞争性比选。

2、参选人资格要求

本次比选实行资格后审，要求参选人具备消防设施工程专业承包资质贰级及以上，同时具备建筑装修装饰工程专业承包资质贰级；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

具体资格要求详见竞争性比选文件。

3、项目概况与比选范围

3.1项目概况：实施健龙镇敬老院消防安全隐患整改项目，确保健龙镇敬老院通过线上消防审验；该项目工程最高限价为：499570元（含安全文明施工费）。

健龙镇敬老院消防安全隐患整改分为消防设施设备采购和消防通道整治两个部分，通过区财政局对消防设施设备采购的最高限价审核和第三方公司对消防通道整治项目的预算审核，最终审核金额为520529元，其中消防设施设备采购最高限价审核为258546元；消防通道整治项目预算审核为261983元。经镇党委会研究，消防设施设备采购最高限价不作调整，将消防通道整治项目预算审核下浮8%作为最高限价，即241024元。

综上所述，此项目工程最高限价金额为499570元。

3.2比选范围：健龙镇敬老院消防安全隐患整改项目分为消防设施设备采购和消防通道整治两个部分，具体详见工程量清单、竞争性比选文件、竞争性比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容。

3.3实施地点：重庆市璧山区健龙镇敬老院

3.4计划工期为：60日历天。

- 竞争性比选文件的获取

凡有意参选者请在璧山区人民政府网上自行下载相关资料。

5、比选文件的递交

5.1 递交时间：2025年8月11日09:30时开始受理，2025年 8月8 日09:40时停止受理。

5.2 递交地点：璧山区健龙镇政府二楼会议室。

6、质疑时间： 2025年8月 8日 12时前。

7、答疑时间： 2025年8月 8日 17时前。

8、踏勘现场：参选人自行适时组织踏勘现场，无论参选人是否踏勘现场，均被认为已经踏勘现场，对本工程的风险和义务已经十分了解，并在其报价中已充分考虑了现场和环境条件。参选人踏勘现场过程中的一切人身财产安全及费用均由参选人自行承担。

9、发布公告的媒介：璧山区人民政府网。

10、联系方式：健龙镇人民政府

联系人：田老师   电话：15823349500

11、监督部门：健龙镇纪委

联系人：欧老师   电话：15213428346

附件1：健龙镇敬老院消防设施设备采购清单

附件2：健龙镇敬老院消防通道整治工程项目清单

附件3：健龙镇敬老院消防安全隐患整改项目工程竞争性比选文件

附件4：施工图纸

重庆市璧山区健龙镇人民政府

2025年8月6日

第二章   竞争性比选文书

一、项目名称：健龙镇敬老院消防安全隐患整改项目工程

二、项目建设地点：璧山区健龙镇敬老院。

三、项目规模、比选范围及工期、质量标准

（一）项目规模：

对健龙镇敬老院消防安全隐患进行整改，通过线上消防审验。涉及健龙镇敬老院采购消防设施设备（包括应急照明系统、自动报警系统、柴油发电机、消火栓系统、自动喷淋系统、水泵、屋顶水箱、防火门系统等）和消防通道整治两部分。

工程投资：499570元（大写：肆拾玖万玖仟伍佰柒拾元整）。

（二）比选范围：

涉及健龙镇敬老院消防设施设备采购（包括应急照明系统、自动报警系统、柴油发电机、消火栓系统、自动喷淋系统、水泵、屋顶水箱、防火门系统等）和消防通道整治两部分。

（三） 工期：60天

（四）质量标准：

达到国家消防质量验收规范要求和合格标准，通过线上消防审验。

四、发包方式：本项目为竞争性比选。

五、资格审查资料：

本次比选实行资格后审，要求参选人须具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）资质条件、营业执照及安全生产条件；

1、参选人具备消防设施工程专业承包资质贰级及以上，同时具备建筑装修装饰工程专业承包资质二级；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2、具备营业执照和组织机构代码证。

3、具备建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任本项目的项目经理、专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管颁发的有效的安全生产考核合格证书。

4、参选人拟派的项目经理已在参选人本单位注册并应具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格。

5、拟派项目技术负责人应具备电气类相关专业中级及以上职称。

六、比选文件的质疑、答疑以及补遗

1、质疑内容、时间及方式：参选人下载比选文件后，应检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2025 年 8月 7日 12时前向比选人提出书面质疑，过期不再受理。

2、答疑时间及方式： 2025年 8月 7日 17时前（北京时间），在璧山区人民政府网（https://www.gec123.com/）上发布。

七、竞争性比选参选报价及工程结算

1、报价范围：参选报价总价必须在比选人公布的限价范围内(保留两位小数)，参选人结合工程环境因素和工程特点及风险、企业自身经济实力自主报价。

2、本工程比选人公布的总价最高限价为499570元（包含安全文明施工费、各项工程自检费用等），参选人的参选报价不得超过最高限价，否则参选文件按无效处理。

3、履约保证金和农民工工资保证金

本工程确定由中选人向比选人交纳工程项目履约保证金为49957元，农民工工资保证金24978.5元，工程竣工验收合格后且无拖欠农民工工资情况10个工作日内一次性退还（不计息）。

4、工程结算原则

本工程项目实行总价包干，未完成工程量的按未完成工程量占总工程量的百分比扣减工程款。投标人的投标报价中标后不再调整，结算时不得调整材料费、机械费和人工费价差。具体结算办法如下：

比选范围内，结算价款=包干价。

八、工程款支付

1、本工程无预付款，在竣工交付后并在区财政专项款拨付到位后的十个工作日内，支付合同价款的80%；经审计单位出具审计报告并移交相关资料后支付至审计金额的97%；余下3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后按规定无息退还质保金。工程结算金额以审计审定金额为准。

2、工程款拨付前，中选人需向比选人提供璧山征税机关出具的有效税务发票和农民工工资支付证明的有关材料。

九、参选资料的编制

参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并按参选文件格式由参选人的法定代表人或其授权代表人签字、盖参选人公章，装订成册并装袋加盖骑缝章密封。授权代表人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖参选人公章。参选文件一式一份，若同一参选人递交2份及以上内容不完全相同的参选文件，其参选文件全部按照无效处理。

十、参选文件开启程序

1、宣布会场纪律；

2、宣布主持人、记录人、监督人等有关人员姓名；

3、公布在比选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认法定代表人或其授权代表人是否到场；

核验参加会议的参选人代表的合法身份。

参选人代表须随身携带：本人有效身份证（第二代）原件、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

法定代表人本人参加的，须随身携带：本人有效身份证（第二代）原件、法定代表人身份证明。

参选人代表不能当场出具上述证明的，将被取消参选资格，当场退还其参选文件。

4、密封情况检查：检查参选文件的密封情况并确认；

5、开启参选文件顺序：随机开启；

6、开启比选文件，公布参选人名称、项目名称、参选报价、工期、质量目标等内容；

7、参选人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

8、会议结束。

十一、评审小组的组建：由健龙镇本系统或本辖区内技术人员、业务骨干 3人组成。

十二、重新比选与二次比选

1、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，参选人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有参选人的。

2、二次比选

重新比选后参选人仍少于3个，按规定程序开启参选文件和评选，确定中选人。

十三、中选通知及签订合同

（一）中选通知

1、评选结果经比选人确认后在璧山区人民政府网上公示，公示期不少于3个工作日。公示期内无异议的，公示期满后比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

2、评审小组按评选办法向比选人推荐三名中选候选人。经公示无异议的，比选人在公示期结束后2个工作日内，确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选，或因不可抗力不能履行合同的，或未依据比选文件在规定期限内提交履约保证金的，比选人应当按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。排名第二或第三的中选候选人按次序被确定为中选人的，须以第一中选候选人的参选价格为中选价格。

（二）签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 1 个工作日内，根据比选文件和中选人的参选文件的约定订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其参选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

十四、评选办法（低价中标法）

1、报价方式

竞争性比选参选人根据本工程设置的进行自主报价。报价以元为单位，保留两位小数。

2、评选办法

本次比选采用总价最低中标法；按照由低到高排序，低价者为拟中标单位。

参选报价相等的，则由参选人现场通过抽签的方式决定排序。

3、无效参选文件的认定

（1）资格审查不合格的；

（2）未按比选文件要求填报或签字盖章的；

（3）参选报价高于最高限价或明显低于成本价的（最高限价下浮在30%及以上）。

（4）比选文件资料复印打印不清晰、书写不规范、无法辨识的。

十五、比选日程安排

（一）比选时间： 2025 年8月 8日 9:40。

（二）参选地点：璧山区健龙镇人民政府二楼会议室